## Carta Gant - Postulación
CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN INGENIERÍA Y CIENCIAS "OLIVIER ESPINOSA ALDUNATE"
Nombre de Proyecto: | Responsable |  | No. Propuesta | Modalidad | Monto Solicitado |  | Asesor
Nombre Tarea | Fecha Inicio | Fecha Término | Duración | Presupuesto
Tarea 1 | 2016-07-25 | 2016-07-30 | 5 | 1000
Tarea 2 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 5 | 500
Tarea 3 | 2016-07-27 | 2016-08-04 | 8
Tarea 4 | 2016-07-27 | 2016-08-06 | 10 | 1000
Tarea 5 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 8
Tarea 6 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 4 | 1000
Tarea 7 | 2016-08-03 | 2016-08-10 | 7 | 1000
Tarea 8 | 2016-08-05 | 2016-08-12 | 7 | 1000
Tarea 9 | 2016-08-06 | 2016-08-09 | 3
Tarea 10 | 2016-08-06 | 2016-08-10 | 4 | 1000
Tarea 11 | 2016-08-07 | 2016-08-13 | 6 | 5000
Tarea 12 | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 6 | 1000
Tarea 13 | 2016-08-14 | 2016-08-19 | 5
Tarea 14 | 2016-08-15 | 2016-08-23 | 8 | 1000
Tarea 15 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 10 | 100
Tarea 16 | 2016-08-17 | 2016-08-28 | 11 | 1000
Tarea 17 | 2016-08-18 | 2016-08-29 | 11 | 1000
[6 empty] | Plantilla | Celda calculada | Celda de ingreso manual
[7 empty] | Celda calculada automáticamente con la información en las celdas de ingreso manual | Estas celdas requieren ingreso de datos manual para que las otras celdas se calculen automáticamente.

## Carta Gantt - Seguimiento
CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN INGENIERÍA Y CIENCIAS "OLIVIER ESPINOSA ALDUNATE"
Nombre de Proyecto | Responsable |  | No. Propuesta | Modalidad | Monto Solicitado |  | Asesor |  | Fecha Adjudicación | Fecha Término | Monto Adjudicado
1000
Tarea | Inicio | Término | Duración | Días Completados | Días Restantes | Porcentaje completo | Recursos | Saldo Presupuestal | Ejecución presupuestaria
Tarea 1 | 2016-07-25 | 2016-07-30 | 5 | 2.5 | 2.5 | 50% | 10 | 990 | 1%
Tarea 2 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 5 | 3.75 | 1.25 | 75% | 122 | 868 | 13.2%
Tarea 3 | 2016-07-27 | 2016-08-04 | 8 | 2 | 6 | 25% |  | 868 | 13.2%
Tarea 4 | 2016-07-29 | 2016-08-06 | 8 | 8 | 0 | 100% | 3 | 865 | 13.5%
Tarea 5 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 8 | 6 | 2 | 75% |  | 865 | 13.5%
Tarea 6 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 4 | 1.4 | 2.6 | 35% |  | 865 | 13.5%
Tarea 7 | 2016-08-03 | 2016-08-10 | 7 | 1.75 | 5.25 | 25% | 3 | 862 | 13.8%
Tarea 8 | 2016-08-05 | 2016-08-12 | 7 | 4.9 | 2.1 | 70% |  | 862 | 13.8%
Tarea 9 | 2016-08-03 | 2016-08-09 | 6 | 0.9 | 5.1 | 15% | 456 | 406 | 59.4%
Tarea 10 | 2016-08-06 | 2016-08-10 | 4 | 2.4 | 1.6 | 60% | 1 | 405 | 59.5%
Tarea 11 | 2016-08-07 | 2016-08-13 | 6 | 3.9 | 2.1 | 65% | 123 | 282 | 71.8%
Tarea 12 | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 6 | 1.5 | 4.5 | 25% | 120 | 162 | 83.8%
Tarea 13 | 2016-08-14 | 2016-08-19 | 5 | 1.5 | 3.5 | 30% | 100 | 62 | 93.8%
Tarea 14 | 2016-08-15 | 2016-08-23 | 8 | 4 | 4 | 50% |  | 62 | 93.8%
Tarea 15 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 10 | 4 | 6 | 40% |  | 62 | 93.8%
Tarea 16 | 2016-08-17 | 2016-08-28 | 11 | 3.85 | 7.15 | 35% |  | 62 | 93.8%
Tarea 17 | 2016-08-18 | 2016-08-29 | 11 | 1.65 | 9.35 | 15% |  | 62 | 93.8%
[10 empty] | Plantilla: | Celdas Calculadas | Celdas de entrada manual
[11 empty] | Celda calculada automáticamente con la información en las celdas de ingreso manual | Estas celdas requieren ingreso de datos manual para que las otras celdas se calculen automáticamente.
Formulas:
Término = IF(ISBLANK([No. Propuesta]),"",[No. Propuesta]+[Responsable])