## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN
Segundo Semestre 2024
Datos Generales de Iniciativa
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM2295
Título de iniciativa | “Consolidación del Modelo de articulación entre la UTFSM, los Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional y el Sector Productivo”
Tipo de iniciativa | Educación Superior Regional - Año 2019-2023
Fecha inicio – término | 27/07/2022 – 27/07/2024. Extensión 27/07/2025
Fecha presentación informe | 2025-01-15
Analista | (completa SUBESUP)
Objetivos de la Iniciativa
Objetivo general | Consolidar la implementación de articulación entre carreras técnicas de la UTFSM y los establecimientos de enseñanza media técnico profesional (EMPT) y el sector productivo, a través de la sistematización de programas de Reconocimientos de Aprendizajes Previos y Reconocimiento de Experiencias Laborales.
Objetivo específico N° 1 | Implementar Modelo de Articulación Institucional basado en el trabajo colaborativo con los Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional con convenios vigentes
Objetivo específico N° 2 | Institucionalizar el programa de Pasantías y perfeccionamiento Docentes para profesores de Establecimientos de EMTP en la UTFSM.
Objetivo específico N° 3 | Consolidar programa de Reconocimientos de Aprendizajes Previos (RAP) entre la universidad y los establecimientos de enseñanza media técnico profesional.
Objetivo específico N° X | Ampliar implementación de Modelo de Reconocimientos de Experiencia Laboral (REL) para trabajadores, fortaleciendo los vínculos entre el sector productivo y la USM.
EVALUACIÓN SUBESUP
Cumplimiento hitos/resultados/actividades principales | Cumplimiento indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% | X% | X% | $ Ejecución (al 31 de diciembre)
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | Observaciones (SUBESUP)
Presenta Plan: |  |  | Plazo envío Plan:
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)
N° objetivo específico | N° hito/ resultado/ actividad principal | Nombre hito/resultado/actividad principal | Fecha de cumplimiento (proyecto)(1) | Fecha cumplimiento efectiva (2) | Nombre de Medio de verificación (proyecto)(3) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(4) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP) | Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) (5) | Descripción de estrategias remediales (máx. de 1000 caracteres por celda) (6)
1 | 1 | Actualizar compromiso de colaboración entre EMTP- UTFSM teniendo de base. | 2023-01-30 | 2023-06-30 | FSM2295-88-OE1_H1-Informe detección de establecimientos educacionales EMTP |  | Logrado periodo anterior |  | Se actualiza información para la detección de EMTP para desarrollar programa de articulación. Se trabaja con Dirección General de Admisión como eje articulador. | describir las estrategias implementadas o planificadas para los hitos/resultados/actividad principal no logrados.
1 | 2 | Implementar articulación Institucional entre EMTP y UTFSM. | 2023-07-01 | 2023-11-01 | FSM2295-88-OE1_H2-Informe de carrera técnica Articulada EMTP -UTFSM |  | Logrado |  | Entre los avances más destacados se encuentra la implementación de articulación curricular en 10 carreras técnicas universitarias (T.U.), construyendo matrices de convergencia curricular que evidencian la relación factible de articulación entre las carreras USM y la EMTP.Actualmente, la universidad ofrece 14 carreras técnicas con RAP en sus diversas sedes.Un aspecto clave es la formalización de 46 cartas de colaboración con liceos desde el inicio del proyecto.Destaca también la experiencia con el Liceo Politécnico de Concón, donde se implementó articulación a través de planificación conjunta entre especialidades técnicas y carreras como Proyectos de Ingeniería y Construcción UTFSM. Esta acción, no comprometida inicialmente, valida el modelo y refuerza su capacidad de replicarse con eficiencia. | Aunque se da por logrado el hito, se insistirá en la convocatoria a establecimientos EMTP principalmente con fines de retroalimentación al modelo de articulación.
1 | 3 | Articulación Institucional y EMTP con las carreras T.U, presentado a cuerpos colegiados correspondientes. | 2024-07-01 |  | FSM2295-88-OE1_H3-Informe de implementación de carrera tecnica articulada |  | No logrado |  | Se presenta avance del indicador en cuanto a actividades que favorecen la implementación del modelo de articulación. | Las dos acciones de mejora que tiene que ver con presentación a consejo normativo de sedes y retroalimentación, se presentarán en informe de cierre, ya que están programadas para enero 2025
2 | 1 | Implementación de nuevos proyectos de mejoramiento docente realizados a partir de Pasantías en la UTFSM | 2023-03-01 | 2023-07-01 | FSM2295-88-OE2_H1-Informe de Implementación de proyectos de mejoramiento docente |  | Logrado periodo anterior |  | Se agregan las 14 propuestas de mejoramiento docente implementadas desde la Pasantía Virtual: Evaluación Bajo un Modelo Basado En Competencias 2023. Se realiza una pasantía en la que los profesores EMTP conocen el proceso evaluativo de la UTFSM y desarrollan proyectos de mejora en sus instrumentos evaluativos. La pasantía se realiza para el Liceo Metodista de Coronel.
2 | 2 | Implementación de Programa de Pasantías y perfeccionamiento docente con enfoque en la innovación. | 2024-02-01 | 2024-08-01 | FSM2295-88-OE2_H2- Programa de Pasantías y Perfeccionamiento docente |  | Logrado |  | Se da por logrado este hito con el último módulo III: Tecnologias en aula con enfoque en planificación y didactica para EMTP, del plan de perfeccionamiento docente.
2 | 3 | Evaluación de los Programas de Pasantías y perfeccionamiento docente. | 2024-04-01 |  |  |  | No logrado |  | Es importante señalar que, en el informe de OE2-H2, se presenta avance asociado a éste hito (evaluaciones particulares para perfeccionamiento docente y pasantía).
3 | 1 | Implementación de programa de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) para nuevas carreras T.U. | 2023-03-01 | 2023-06-01 | FSM2295-88-OE3_H1-Implementación programa RAP nuevas carreras |  | Logrado periodo anterior |  | Se implementa programa RAP, a la fecha se cuenta con calendario oferta RAP 2023 para 12 carreras. Fecha implementación: agosto 2023. Se trabaja de manera coordinada con Dirección de Admisión en cuanto a: coordinación y difusión para la versión RAP 2024.
3 | 2 | Informe de evaluación implementación del Programa de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) para nuevas carreras. | 2023-11-01 | 2023-11-01 | FSM2295-88-OE3_H2-Informe de evaluación del Programa RAP |  | Logrado periodo anterior |  | Si bien es cierto que está logrado en periódo anterior, se destaca en la version 2024, la participación de 167 estudiantes en Viña del Mar y 15 estudiantes en sede Concepción
4 | 1 | Actualización de compromisos de colaboración estratégica entre el Sector Industrial y la UTFSM. | 2023-11-01 | 2023-11-01 | FSM2295-88-OE4_H1-Informe de convergencia curricular a partir del trabajo desarrollado por CCE |  | Logrado periodo anterior |  | Si bien el cumplimiento de este hito se logra en periódo anterior, se integra información de CCE de Departamento de Electricidad. Es importante señalar que en los consejos de colaboracion estrategica desarrollados para articulacion y RAP, tambien se recoge información clave para REL.
4 | 2 | Implementación de Nuevas propuestas de Reconocimiento de Experiencias Laborales (REL) en empresas. | 2024-07-01 |  | FSM2295-88-OE4_H2-Informe de implementación (REL) en empresas |  | No logrado |  | Para los próximos meses, está planificada actividades de retroalimentacion con informantes claves de implementación REL
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP) (1)
N° objetivo específico (2) | Nombre indicador | Meta Año 1 | Valor efectivo Año 1 | Meta Año 2 | Valor efectivo Año 2 | Meta Año 3 | Valor efectivo Año 3 | Meta Año 4 | Valor efectivo Año 4 | Estado de cumplimiento (institución)(3) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP) | Descripción de avance o logro del indicador (máx. 800 caracteres por celda)*(4) | Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda)* | Nombre de Medio de verificación (proyecto)(5) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP)
1 | N° de carreras técnicas que implementan sistema de articulación curricular. | 5/10 | 7/10 | 10/10 | 10/10 |  |  |  |  | Logrado |  | Se da por logrado este indicador con la implementación de articulación curricular en 10 carreras técnicas universitarias (T.U.), construyendo matrices de convergencia curricular que evidencian la relación factible de articulación entre las carreras USM y la EMTP. | describir las estrategias remediales implementadas o planificadas para el logro de la meta de aquellos indicadores que no se lograron o están parcialmente logrados. | FSMFSM2295-88-I1_OE1-Registro carrera |  | Si | Logrado
1 | Nº de colegio con carta de colaboración | 25/35 | 46/35 | 35/35 | 46/35 |  |  |  |  | Logrado periodo anterior |  |  |  | FSMFSM2295-88-I2_OE1-Convenios EMTP |  | No | No logrado
2 | N° de profesores EMTP participantes en Programa de Pasantías Docentes | 20 | 20 | 30 | 30 |  |  |  |  | Logrado |  | Se agregan las 14 propuestas de mejoramiento docente implementadas desde la Pasantía Virtual: Evaluación Bajo un Modelo Basado En Competencias 2023. Se realiza una pasantía en la que los profesores EMTP conocen el proceso evaluativo de la UTFSM y desarrollan proyectos de mejora en sus instrumentos evaluativos. La pasantía se realiza para el Liceo Metodista de Coronel. |  | FSMFSM2295-88-I3_OE2-Listado participantes pasantía docente |  |  | Parcialmente logrado
2 | N° de profesores EMTP participantes de perfeccionamiento USM | 30/50 | 39/50 | 40/50 | 147/50 |  |  |  |  | Logrado |  | Se da por logrado este indicador con el último módulo III: Tecnologias en aula con enfoque en planificación y didactica para EMTP, del plan de perfeccionamiento docente. |  | FSMFSM2295-88-I4_OE2-Listado participantes perfeccionamiento docente |  |  | No Aplica
3 | N° de carreras con RAP implementado | 12/14 | 12/14 | 14/14 | 14/14 |  |  |  |  | Logrado |  | Durante el año 2024, se suma carrera de T.U. en Biotecnología |  | FSMFSM2295-88-I5_OE1-Carreras con implementación RAP
1 | Nº sesiones Consejos Asesores de colaboración estratégica | 5 | 5 | 7 | 7 |  |  |  |  | Logrado |  | Se realizan durante noviembre del año 2024, dos CCE con el Departamento de Electricidad |  | FSMFSM2295-88-I6_OE1-OE3_Actas de sesiones
4 | N° de empresas con cartas de compromiso | 4 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | Logrado periodo anterior |  |  |  | FSMFSM2295-88-I7-OE4 Cartas de compromiso
4 | N° de trabajadores Participantes de REL | 10 | 16 | 20 | 16 |  |  |  |  | Parcialmente logrado |  | Inicialmente, se habia comprometido cupo para 20 trabajadores, se matricularon 16 estudiantes en el programa luego de conciliar los ajustes en su jornada laboral necesarios para participar de las actividades formativas presenciales. | Como medida remedial se realizará un análisis general de la propuesta, que permite ajustar al contexto de los trabajadores ( modalidad e-learning, o blearning) asegurando el logro del perfil de egreso. | FSMFSM2295-88-I8_OE4_Listado participantes REL
INSTRUCCIONES
(1) En este apartado se consideran todos los indicadores comprometidos en el proyecto.
(2) N° objetivo específico | [5 empty] | Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto
(3) Estado de cumplimiento (institución) | [5 empty] | Categorías estado de indicadores: Logrado (L): indicador alcanza meta comprometida, en el plazo convenido, se debe adjuntar MdV; Logrado periodo anterior(LPA): indicador ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; Parcialmente logrado (P): indicador muestra avances por sobre meta del año anterior, según lo que corresponda al período de evaluación, se debe adjuntar MdV; No logrado (NL): indicador se encuentra por debajo de la meta planteada o de la meta del año anterior; No aplica (NA): meta no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, registrarlo y describirlos.
(4) Descripción de avance o logro del indicador | [5 empty] | En caso que se haya logrado en periodo anterior, es necesario mantener el relato del cumplimiento.
(5) Medio de verificación (proyecto) | [5 empty] | Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador según periodo a informado.
* Celdas se encuentra restringidas para el número de carácter indicado.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem (1) | Presupuesto vigente del ítem ($)(2) | Monto efectivamente ejecutado del ítem ($) a la fecha de corte | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Recursos humanos | 110068565 | 57130178 | 51.9% | "Gastos Ejecutados:( $57.130.178.) •Contratación Ingeniero de Proyecto Elena Salinas $29.348.561- •Contratación Ejecutivo Técnico Gustavo Herrera $24.284.100,- •Otras Contrataciones $3.497.517-. Gastos comprometidos ($43.997.363.) • Contratación Ingeniero de Proyecto Elena Salinas $31.883.863.- •Contratación Ejecutivo Técnico Gustavo Herrera $10.851.900- •Otras Contrataciones $1.261.600.
Gastos académicos | 50247258 | 16706031 | 33.25% | Gastos Ejecutados: ($16.706.031) •Asistencia a reuniones $7.048.765 •Visita Especialista $144.612 •Organización de Talleres $9.512.654 Gastos comprometidos: ($8.409.440,-) •Actividades de Formación $455.340 •Visita Especialista $7.954.100
Gastos de operación | 4142177 | 1261493 | 30.45% | Gastos Ejecutados: (1.261.493) •Materiales Pedagógicos e insumos $1.261.493.- Gastos comprometidos: ($0) Sin Gastos comprometidos en el ítem
Servicios de consultoría | 5000000 | 0 | 0% | El Ítem Consultoría no posee a la fecha del informe, gastos ejecutados, ni comprometidos.
Bienes | 66252000 | 27040984 | 40.82% | Gastos Ejecutados: ($27.040.984.) •Equipamiento e Instrumental de Apoyo $26.334.994 •Equipamiento Audiovisual $705.990 Gastos comprometidos: ($9.400.209) • Alhajamiento y Mobiliario $9.400.209
Obras | 0 | 0 | 0% | El Ítem Obras e Infraestructura no posee a la fecha del informe, gastos ejecutados, ni comprometidos.
Total | 235710000 | 102138686 | 43.33%
INSTRUCCIONES
(1) Ítem | Considerar los gastos elegibles para su iniciativa.
(2) Presupuesto vigente | Considerar la distribución de la última reitemización aprobada para su iniciativa.

## 5. Gestión transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Equipo de trabajo | • Director Alterno: Responsable del éxito general del proyecto, incluyendo el logro de los objetivos y metas propuestas en el ERS 2022. • Director Ejecutivo: Junto al Director y Director Alterno es responsable de asegurar el éxito general del proyecto. • Coordinador de Gestión: Velar por la efectiva y eficiente ejecución de las actividades contempladas en el proyecto en pro del logro de los objetivos y metas propuestas por la Institución y comprometidas con el MINEDUC. Reportar directamente al director del proyecto, dedicación jornada completa. • Coordinador Admisión (Subdirectora Dirección General de Admisión): Encargado de asegurar la adecuada articulación con EMTP y ejecución de las actividades enmarcadas en el proyecto, para que sean coherentes con los lineamientos institucionales. • Coordinador de Seguimiento y Control: Responsable de la administración y manejo efectivo de los recursos del proyecto. Reporta al director del Proyecto. Responsable de asegurar el contacto formal con el MINEDUC y aseguramiento de los procedimientos según las normas de Ministerio y Banco Mundial • Ejecutivo Técnico Institucional: Encargado de asegurar la adecuada planificación y ejecución de las actividades enmarcadas en el proyecto, articulando las coordinaciones que se requieran internamente y/o con instancias superiores.
2. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | Se utiliza como mecanismo de articulación y comunicación con la EMTP a la Dirección General de Admisión, quienes colaboran en todas las actividades relacionadas con las instituciones de educación secundaria. En base a reuniones de sociabilización y contacto efectivo a través de Admisión (charlas con liceo y charlas RAP), detectar: representantes claves de EMTP (directores, docentes a capacitarse, UTP, Orientadores) representantes sector productivo, en base a nexos de jefes TU seleccionadas y a la Dirección de Vinculación con el medio, Jefes y Directores de Carreras Comprometidas..
3. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | En relación a los mecanismos asociados a:monitoreo, evaluación y retroalimentación para el logro de los objetivos/hitos se definen como estrategia reuniones semanales con el equipo técnico ejecutivo del proyecto, reuniones de coordinacion con: Direcciones/unidades USM. Presentacion de avances y logros a los respectivos cuerpos colegiados como: Consejo de Sede, Consejo Normativo, Consejo de coordinadores de carrera, entre otros. Metodologia de evaluacion y seguimiento: por cada actividad realizada asociada a los distintos hitos y objetivos, se aplica una encuesta de satisfacción a los participantes. El proposito es obtener informacion suficiente que permita definir acciones remediales y preventivas, ademas de mejorar los procesos internos del proyecto con miras a la institucionalización.

## Parámetros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica