## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN AL CIERRE
Datos
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM21101
Título iniciativa | Consolidando el compromiso con el aseguramiento y la cultura de la calidad en el quehacer institucional USM
Fecha inicio – término | 01/10/2021 - 01/06/2025
Fecha presentación informe | 2025-07-07
Analista | (completa SUBESUP)
Objetivos o componentes de la propuesta
Objetivo general | Potenciar el Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad USM a nivel de tejido organizacional, consolidando una cultura de la caldiad en la comunidad universitaria, y avanzando hacia el cumplimiento de estándares de excelencia en el quehacer institucional
Objetivo específico/Componente N° 1 | Asegurar el potenciamiento del Sistema de Aseguramiento interno de la Calidad USM en el quehacer institucional, con énfasis en el ecosistema de investigación-innovación-transferencia tecnológica y emprendimiento, y la vinculación con el medio.
Objetivo específico/Componente N° 2 | Avanzar en la consolidación de una cultura de la calidad, a nivel de comunidad universitaria, enfatizando el dominio conceptual y la práctica en calidad, considerando como elementos centrales a los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional, la mejora continua y la autorregulación.
Objetivo específico/Componente N° 3 | Continuar avanzando hacia el cumplimiento de estándares de excelencia en el quehacer institucional, basados en el fortalecimiento de la información para el análisis institucional y la toma de decisiones, con énfasis en el ecosistema de investigación-innovación-transferencia tecnológica y emprendimiento, y la vinculación con el medio.
Estrategias remediales para compromisos no logrados
N° de objetivo específico/Componente | Tipo compromiso (hito/ resultado/ indicador) | Nombre compromiso | Estrategia remedial | Fecha de cumplimiento | Observaciones (SUBESUP)
9 | Hito | Modelo de gestión de la cultura de la calidad en la institución, diseñado e implementado | Este año se logró dar con una consultora chilena con experiencia en estas materias, quien tomó como base el diagnóstico a la cultura levantado por un consultor extranjero en el hito previo. A partir del diagnóstico se realizaron entrevistas a distintos actores representativos de los estamentos de la Universidad y se elaboró el Modelo de Gestión. En el MDV FSM21101-88-OE2_H9-Informe Modelo de Gestión de la Cultura de la Calidad, se puede observar la planificación para la implementación del modelo allí descrito, la que comienza con un piloto entre julio y diciembre de este año. Posterior a eso se entrará en ciclos de gestión y medición de la cultura que permitan acceder al nivel de excelencia en la Acreditación Institucional, la cual exige entre sus requisitos, demostrar que las acciones de la universidad se sustentan en "la cultura de aseguramiento de la calidad". | 2025-12-01
13 | Hito | Programa para explorar la implementación de la Norma ISO 21.001: 2018, "Sistema de Gestión para organizaciones educativas"- SGOE, implementado en fase 1 | La USM (como todas las IES) se encuentra en la necesidad de adaptarse a los nuevos criterios y estándares de acreditación institucional los que, de acuerdo a la ley 21.091 del año 2018, son de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, conforme con el compromsio asumido en el FDI, se intentó armonizar el cumplimiento a la normativa de acreditación con las normas dispuestas por la ISO 21.001. Para ello, en esta fase contrató a consultores a quienes se les solicitó que emitieran una opinión respecto a la conveniencia de certificarse en dicha norma, para lo cual se les pidió consideraran: a) el grado de coincidencia de los criterios de acreditación con la norma ISO, b) opiniones de IES que ya se hubieran certificado de acuerdo a la norma ISO. La opinion de los consultores sostuvo que el nivel de coincidencia entre ambos tipos de citerios no superaba el 50%, por lo que el gran esfuerzo que implica una certificación ISO no nos deja en un estado de avance sustantivo respecto a los criterios de acreditación. Por su parte, la opínion de las IES que ya habían accedido a esta certificación ISO 21.001 indicaron que el proceso era muy similar a la instalación de la ISO 9.001, a pesar de que se enfoca más en el proceso formativo a diferencia de la otra que se enfoca en procesos. Pero también se señaló que para los resultados obtenidos, los costos de implementación fueron demasiado altos, debido a la alta dependencia de asesores externos. La conclusión y recomendación de los consultores fue, al menos por ahora, suspender las certificaciones para dedicar todos los recursos(materiales y humanos) al cumplimiento de los criterios de acreditación. FSM21101-88-OE3_H13-Implementación Norma ISO 21.001 2018, fase 1 | No aplica
14 | Hito | Programa para explorar la implementación de la Norma ISO 21.001: 2018, "Sistema de Gestión para organizaciones educativas"- SGOE, implementado en fase 2 | Debido a la decisión tomada en la fase uno (hito anterior), se llevaron las recomendaciones a las instancias superiores de la institución. Fue así como a través del comité estratégico de aseguramiento de la calidad se formalizó la decisión de no certificar en la ISO 21.001 tras la exploración. El acta firmada por el comité estratégico de Aseguramiento de la Calidad, se puede encontrar en el MDV FSM21101-88-OE3_H14-Implementación Norma ISO 21.001 2018, fase 2. Independiente de la decisión de no avanzar a través de la norma ISO 21.001, la universidad siguió avanzando hacia el cierre de brechas para la próxima acreditación institucional, y organizó una jornada institucional denominada Jornada Anual de Aseguramiento de la Calidad 2024 en la que participaron representantes de los distintos estamentos de la USM, desde el Rector y sus autoridades, hasta funcionarios. El trabajo se organizó de manera tal de poder obtener la opinión sobre el nivel de cumplimiento de todos y cada uno de los elementos que conforman los 13 criterios de acreditación institucional. El resultado arrojó importantes desafíos y brechas importantes que requieren la orientación de los recursos a su superación. https://usm.cl/noticias/segunda-jornada-de-aseguramiento-de-la-calidad-reafirma-compromiso-de-la-usm-con-la-excelencia/ Para ello se levantaron importantes iniciativas en una estrategia de transformación institucional que apoyarán a la Universidad a cerrar las brechas detectadas, como: - Aumentar publicaciones y proyectos de investigación - Optimización del Programa de Investigadores - Gestión de Calidad de la docencia - Potenciamiento del SAT-e - Perfeccionar DATA-e - Excelencia en alianzas y convenios - [Compras] Gobierno de licencias y sistemas de TI - [Compras] Equipos TI - [Compras] Torre de control de gastos - Desarrollar esquema de gestión presupuestal - Definición de perfiles de profesores - Priorización de cartera de proyectos TI | No aplica
1 | Indicador | Nivel de conocimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad. | El valor de este indicador se midió en diversos estamentos. Profesores y funcionarios: 39,7% en 2024 aumento de los 33,6% del año 2023. Informantes Clave: 90% en 2024 aumentó mucho en comparación del 42,1% en 2023. Estudiantes: 36,7% en 2024 en comparación con el 26,4% del año 2023. Independiente de que no se logró conseguir las metas propuestas de aumentar en un 50% los resultados en comparación con el año anterior en todos los estamentos, tuvimos un aumento importante en 2 de los 3 estamentos, siendo los informantes clave, los que lograron superar la meta y los estudiantes estuvieron a menos de 3 puntos de poder llegar a la meta. Lo que indica que hay un reflejo importante del trabajo que se está haciendo como institución. Un aprendizaje levantado al respecto es que los indicadores deben ser realistas y posibles de cumplir y, en este caso específico, considerar el N° total de miembros de la comunidad (docentes, funcionarios, alumnos) fue una manifestación de optimismo. Sin embargo y, con el objetivo de comprender bien el fenómeno, es que se realizaron dos acciones referentes al Sistema de Aseguramiento de la Calidad: a) Se acudió a una consultora externa para analizar las características de nuestro SAC, se concluyó que las personas no logran aprenderlo por la forma en que está planteado, cómo está escrito y lo aborda. b) En el año 2025 se realizó la Segunda Jornada Anual de Aseguramiento de la Calidad deominada "Más que palabras: la calidad hecha realidad", en la que participaron representantes de los distintos estamentos de la USM, desde el Rector y sus autoridades, hasta funcionarios. En dicha ocasión el trabajo se organizó para poder recabar opiniones sobre el actual SAC y cómo mejorarlo, donde se establecieron 6 propuestas principales: 1. Mejora de la comunicación asociada al SAC. 2. Fortalecimiento de la participación transversal. 3. Simplificación de procesos y mejoras en su ejecución. 4. Evaluación y monitoreo sistemático del SAC. 5. Alineación con la misión institucional. 6. Fortalecimiento de la cultura organizacional de calidad. Tras eso, nos hemos dado a la labor de actualizar el SAC, el cual debe ser presentado a aprobación del Comité estratégico de Aseguramiento de la Calidad en julio del presente año, para posteriormente difundirlo a través de una campaña especialmente elaborada al efecto, durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Para más información se adjuntan el borrador del SAC y el informe de la segunda jornada en el MDV FSM21101-88-I1.2_OE1-Nivel Conocimiento SAC año 2. | 2025-11-01
1 | Indicador | Nivel de implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad (SAC) | Como conclusión, podemos entender que hay una implementación del 52%, por lo que no se logra la meta establecida para el año 3, que corresponde a un 100%. Todo esto se puede ver en MDV (Modificar) FSM21101-88-I1.4_OE1-Nivel de implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad (SAC) Al momento de analizar que tanto estaba implementado el SAC dentro de los principales procesos de la Universidad, evaluamos como cada uno de los objetivos del SAC se veían reflejados en el quehacer de las unidades. Nos dimos cuenta de que el entendimiento de los objetivos del SAC no eran bien comprendidos por la comunidad USM. Entre otros hallazgos de la evaluación, se detectó una brecha importante en la falta de documentación formalizada para cada uno de los procesos evaluados y la falta de instancias formales para la mejora continua. Esto sumado al desconocimiento de la existencia del sistema, que se relaciona directamente con el incumplimiento del indicador anterior. Por esto decidimos levantar información importante sobre el sistema actual, siendo la principal de ellas la segunda jornada anual de aseguramiento de la calidad, donde en base a los trabajos realizados con los participantes, se decidió, que era fundamental generar un nuevo documento para el sistema, que fuera más simple, fácil de comprender y sencillo de implementar, abordando los nudos críticos detectados en la versión anterior. Por lo tanto, posterior a la segunda jornada de calidad se tomó la determinación de crear un SAC 2.0. Apoyados por una consultora externa, se desarrolló un borrador para el nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad USM. El SAC propuesto se basa en la “Gestión por Procesos” y nuestra página web de macroprocesos (https://macroprocesos.usm.cl/) facilita y robustece esta gestión en la USM, en el cual se podrá medir el nivel de madurez de cada uno de los procesos, resguardando que todos cuenten con un responsable, indicadores que tributen a la acreditación y al Plan Estratégico, funcionando como un gestor documentan centralizado, disponible para toda la comunidad USM. Este sitio permite dejar registro de las evidencias de ciclos de mejora continua descritos en el SAC, con lo cual estarán claras las responsabilidades y la participación que a cada uno le corresponde en el sistema. Haciendo mucho más fácil la medición de su implementación. Para esto los pasos a seguir son: Validación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 2.0 por el Comité estratégico de aseguramiento de la calidad (Julio) Validación del Mapa de Macroprocesos Institucional, por el Comité estratégico de aseguramiento de la calidad (Julio) Campaña de difusión del nuevo SAC 2.0, a la comunidad universitaria, a través de una estrategia comunicacional trabajada en conjunto con la dirección de comunicaciones estratégicas y de extensión cultural (agosto-septiembre-octubre) Proceso de entrevistas a procesos clave USM, para identificar el nivel de apropiación con el nuevo SAC. (diciembre 2025) | 2025-12-01
2 | Indicador | Nivel de Consolidación de cultura de la calidad existente en la USM | Como se indica en el MDV FSM21101-88-OE2_H9-Informe Modelo de Gestión de la Cultura de la Calidad. El modelo ya está diseñado, pero el inicio tardío de este hito comprometió el logro del indicador comprometido. El modelo se comenzará implementando en una etapa piloto a partir del mes de julio hasta diciembre, donde las mediciones a los indicadores propuestos, si iran socializando y realizando según la carta gantt del mismo documento. Ya que no se pudo medir durante este periodo, se utilizará como linea base el resultado del diagnostico de la cultura de la calidad, que se realizó el año pasado. | 2025-12-01
3 | Indicador | Nota promedio de la calidad de servicios institucionales | Debido a que no se alcanzó el indicado meta que teníamos definido, para este año se planificaron, 4 acciones remediales para incentivar el uso de la plataforma y mejorar la nota de la calidad de los servicios institucionales. Esta información se puede observar en el MDV FSM21101-88-I3.3_OE3-Nota promedio de calidad de servicios •Focus Group: se realizaron 3 focus a diversos estamentos de la institución. Y se obtuvo los siguientes resultados: Funcionarios: Baja visibilidad y apropiación de la plataforma por parte de la comunidad universitaria. Percepción de ineficacia: el proceso evaluativo parece no tener consecuencias ni seguimiento. Limitada participación motivada por: falta de retroalimentación, escasa motivación y débil integración del instrumento en la cultura organizacional. Profesores: Baja visibilidad y comunicación interna del proceso. Bajo conocimiento de los profesores sobre el funcionamiento de la plataforma. Baja participación debido al poco compromiso. Estudiantes: Existe interés, pero la mayoría de los estudiantes desconoce la plataforma. Plataforma poco intuitiva y lenta. No se aprecian los cambios realizados de las solicitudes. •Campaña presencial con apoyo de estudiantes (julio, noviembre): Para acercar la plataforma a la comunidad, se realizarán 2 campañas de apoyo y socialización de la plataforma. Invitando a participar a alumnos que puedan estar en los puntos principales de servicios en cada campus y sede, prestando apoyo o recordando a las personas para que evalúen los servicios en la plataforma. Estas campañas se realizarán los meses de julio y diciembre del presente año. •Trabajo directo con las unidades (julio, diciembre): al igual que el año pasado, se generará de manera semestral un informe a cada unidad que sea responsable de algún servicio evaluado en nuestra plataforma. Se comparten los resultados del semestre y se establecen planes de mejora con respecto a los servicios descendidos. •Videos y campaña por redes sociales: Durante el segundo semestre, se diseñará un video que pueda explicar la importancia de la evaluación, mostrando los cambios y casos de éxito del año anterior para incentivar la evaluación. Además de los videos y la campaña, se entregará de manera anual un reconocimiento a la unidad que entregue el servicio mejor evaluado a fin de de año (en el seminario de buenas prácticas), con el fin de incentivar la sana competencia y la responsabilidad de las unidades para con los estudiantes. | 2025-12-01
EVALUACIÓN AL CIERRE (SUBESUP)
Cumplimiento hitos | Cumplimiento indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% | X% | X% | $ Ejecución (a fecha de cierre)

## 2. Hitos_Resultados
II. HITOS /RESULTADOS COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)
N° objetivo específico | N° hito/ resultado | Nombre hito/resultado | Fecha de cumplimiento (proyecto)(1) | Fecha cumplimiento efectiva (2) | Medio de verificación (proyecto)(3) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(4) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP)
1 | 1 | Plan de comunicaciones del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad USM, elaborado e implementado fase 1. | 2022-09-01 | 2022-12-01 | FSM21101-88-OE1_H1-Plan de comunicaciones 1 |  | Logrado
1 | 2 | Plan de comunicaciones del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad USM, elaborado e implementado fase 2. | 2023-09-01 | 2023-12-01 | FSM21101-88-OE1_H2-Plan de Comunicaciones 2 |  | Logrado
1 | 3 | Plan de comunicaciones del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad USM, elaborado e implementado fase 3 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | FSM21101-88-OE1_H3-Plan de Comunicaciones 3 |  | Logrado
1 | 4 | Primer Levantamiento del nivel de conocimiento y dominio de la comunidad, acerca del sistema de Aseguramiento de la Calidad USM realizado. | 2022-06-01 | 2022-06-01 | FSM21101-88-OE1_H4-Nivel conocimiento SAC |  | Logrado
1 | 5 | Segundo Levantamiento del nivel de conocimiento y dominio de la comunidad, acerca del sistema de Aseguramiento de la Calidad USM realizado. | 2024-01-01 | 2024-01-01 | FSM21101-88-OE1_H5-Nivel conocimiento SAC año 2 |  | Logrado
1 | 6 | Procesos clave del Sistema de Aseguramiento de la Calidad USM, con brechas detectadas. | 2022-09-01 | 2022-12-01 | FSM21101-88-OE1_H6-Informe detección de brechas procesos clave SAC |  | Logrado
1 | 7 | Procesos clave del Sistema de Aseguramiento de la Calidad USM, rediseñados primera Fase | 2023-09-01 | 2023-11-01 | FSM21101-88-OE1_H7-Informe Final de Procesos Claves SAC. |  | Logrado
1 | 8 | Procesos clave del Sistema de Aseguramiento de la Calidad USM, rediseñados segunda Fase | 2024-04-01 | 2024-12-01 | FSM21101-88-OE1_H8-Informe Final Procesos Clave |  | Logrado
1 | 9 | Manual de Procedimientos Institucionales, actualizado y socializado. | 2022-09-01 | 2022-10-01 | FSM21101-88-OE1_H9- Manual de Procedimientos USM. |  | Logrado
1 | 10 | Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad USM implementado acorde a los objetivos planteados, fase 1. | 2022-09-01 | 2023-03-01 | FSM21101-88-OE1_H10-Informe Anual Cumplimiento Objetivos SAC |  | Logrado
1 | 11 | Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad USM implementado acorde a los objetivos planteados, fase 2 | 2023-09-01 | 2024-11-01 | FSM21101-88-OE1_H11-Informe anual cumplimiento objetivos SAC año 2. |  | Logrado
1 | 12 | Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad USM implementado acorde a los objetivos planteados, fase 3 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | FSM21101-88-OE1_H12-Informe anual cumplimiento objetivos SAC año 3. |  | Logrado
1 | 13 | Auditorías de Aseguramiento de la calidad realizadas. | 2022-09-01 | 2022-09-01 | FSM21101-88- OE1_H13-Informe de Auditoría de Aseguramiento de la Calidad, año1 |  | Logrado
1 | 14 | Auditorías de Aseguramiento de la calidad realizadas | 2023-09-01 | 2024-03-01 | FSM21101-88-OE1_H14-Informe de Auditoría de Aseguramiento de la Calidad, año 2 |  | Logrado
1 | 15 | Auditorías de Aseguramiento de la calidad realizadas. | 2024-03-01 | 2025-03-01 | FSM21101-88-OE1_H15-Informe de Auditoría de Aseguramiento de la Calidad realizadas, año 3 |  | Logrado
1 | 16 | Buenas Prácticas y Testimonios en aseguramiento de la calidad institucional difundidas y socializadas | 2023-09-01 | 2024-01-01 | FSM21101-88-OE1_H16-Revista de Buenas Prácticas USM 2023 |  | Logrado
1 | 17 | Buenas Prácticas y Testimonios en aseguramiento de la calidad institucional difundidas y socializadas | 2024-09-01 | 2025-05-01 | FSM21101-88-OE1_H17-Buenas Prácticas USM 2024 |  | Logrado
2 | 1 | Levantamiento del conocimiento y dominio de la comunidad universitaria, acerca de los conceptos de aseguramiento de la calidad institucional, la mejora continua y la autorregulación, realizado. | 2021-12-01 | 2022-03-01 | FSM21101-88-OE2_H1- Nivel conocimiento CAC año 1 |  | Logrado
2 | 2 | Segundo Levantamiento del nivel de conocimiento y dominio de la comunidad, acerca del sistema de Aseguramiento de la Calidad USM realizado. | 2023-12-01 | 2024-01-01 | FSM21101-88-OE2_H2-Nivel conocimiento CAC año 2 |  | Logrado
2 | 3 | Programa anual de capacitación en temas relacionados con aseguramiento de la calidad, realizado-año1 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | FSM21101-88-OE2_H3-Programa de capacitación año 1 |  | Logrado
2 | 4 | Programa anual de capacitación en temas relacionados con aseguramiento de la calidad, realizado-año2 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | FSM21101-88-OE2_H4-Programa de capacitación año 2 |  | Logrado
2 | 5 | Programa anual de capacitación en temas relacionados con aseguramiento de la calidad, realizado-año3 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | FSM21101-88-OE2_H5-Programa de capacitación año 3 |  | Logrado
2 | 6 | Programa de "Talleres de Práctica de la Calidad" diseñado e implementado | 2023-09-01 | 2023-10-01 | FSM21101-88-OE2_H6-Informe de Taller de Práctica de la Calidad, año 1 |  | Logrado
2 | 7 | Programa de "Talleres de Práctica de la Calidad" diseñado e implementado | 2024-09-01 | 2024-10-01 | FSM21101-88-OE2_H7-Informe de Taller de Práctica de la Calidad Año 2 |  | Logrado
2 | 8 | Diagnóstico del estado del arte de la cultura de la calidad en la institución, realizado | 2023-02-01 | 2024-01-01 | FSM21101-88-OE2_H8-Diagnóstico de la cultura de la Calidad USM |  | Logrado
2 | 9 | Modelo de gestión de la cultura de la calidad en la institución, diseñado e implementado. | 2024-09-01 |  | FSM21101-88-OE2_H9-Informe Modelo de Gestión de la Cultura de la Calidad |  | No logrado
3 | 1 | Catálogo de Principales Estándares Institucionales USM, elaborado y socializado | 2022-09-01 | 2022-09-01 | FSM21101-88-OE3_H1- Catálogo de estándares Actualizado. |  | Logrado
3 | 2 | Espacios de mejora en la captura de datos e información, en los ámbitos del quehacer institucional, con énfasis en el ecosistema de investigación-innovación-transferencia tecnológica y emprendimiento, y la vinculación con el medio, detectados. | 2022-09-01 | 2023-06-01 | FSM21101-88-OE3_H2-Informes de mejora en la captura de datos e información USM |  | Logrado
3 | 3 | Acciones propuestas en el Informe de Estrategias 2, Hito 2, Implementadas-primera fase | 2023-09-01 | 2024-01-01 | FSM21101-88-OE3_H3-Cierre de Brechas |  | Logrado
3 | 4 | Acciones propuestas en el Informe de Estrategias 2, Hito 2, Implementadas-segunda fase | 2024-09-01 | 2024-12-01 | FSM21101-88-OE3_H4-Cierre de Brechas, año 1 y año 2 |  | Logrado
3 | 5 | Reportería en los ámbitos del quehacer institucional, con énfasis en el ecosistema de investigación-innovación-transferencia tecnológica y emprendimiento, y vinculación con el medio, a través del Portal de reportes USM, ampliada y difundida. | 2022-09-01 | 2022-12-01 | FSM21101-88-OE3_H5-Reportes USM |  | Logrado
3 | 6 | Reportería en los ámbitos del quehacer institucional, con énfasis en el ecosistema de investigación-innovación-transferencia tecnológica y emprendimiento, y vinculación con el medio, a través del Portal de reportes USM, ampliada y difundida | 2023-09-01 | 2023-12-01 | FSM21101-88-OE3_H6-Reportes USM 2023 |  | Logrado
3 | 7 | Reportería en los ámbitos del quehacer institucional, con énfasis en el ecosistema de investigación-innovación-transferencia tecnológica y emprendimiento, y vinculación con el medio, a través del Portal de reportes USM, ampliada y difundida | 2024-09-01 | 2024-12-01 | FSM21101-88-OE3_H7-Reportes USM 2024 |  | Logrado
3 | 8 | Plataforma de monitoreo del sistema de la calidad de servicio en línea implementada. | 2022-09-01 | 2022-07-01 | FSM21101-88-OE3_H8-Informe Anual Calidad de Servicios USM 2022 |  | Logrado
3 | 9 | Plataforma de monitoreo del sistema de calidad de servicio en línea implementada. | 2023-09-01 | 2024-06-01 | FSM21101-88-OE3_H9-Informe Anual Calidad de Servicios 2023 |  | Logrado
3 | 10 | Plataforma de monitoreo del sistema de calidad de servicio en línea implementada. | 2024-09-01 | 2024-12-01 | FSM21101-88-OE3_H10-Informe Anual Calidad de Servicios 2024 |  | Logrado
3 | 11 | Principales servicios institucionales con estándares alcanzados. | 2024-05-01 | 2024-12-01 | FSM21101-88-OE3_H11-Principales Servicios Institucionales con estándares alcanzados |  | Logrado
3 | 12 | Norma ISO 21.001: 2018, "Sistema de Gestión para organizaciones educativas". | 2023-03-01 | 2023-05-01 | FSM21101-88-OE3_H12- Dimensionar la implementación Norma ISO 21.001 2018, Sistema de Gestión para organizaciones educativas |  | Logrado
3 | 13 | Programa para explorar la implementación de la Norma ISO 21.001: 2018, "Sistema de Gestión para organizaciones educativas"- SGOE, implementado en fase 1 | 2023-09-01 |  | FSM21101-88-OE3_H13-Implementación Norma ISO 21.001 2018, fase 1 |  | No logrado
3 | 14 | Programa para explorar la implementación de la Norma ISO 21.001: 2018, "Sistema de Gestión para organizaciones educativas"- SGOE, implementado en fase 2 | 2024-03-01 |  | FSM21101-88-OE3_H14-Implementación Norma ISO 21.001 2018, fase 2 |  | No logrado
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito: Logrado (L): hito ha sido cumplido, adjuntando siempre el MdV comprometido en el proyecto; No logrado (NL): hito no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)(1)
N° objetivo específico (2) | Nombre indicador | Meta (último año)(3) | Valor efectivo (último año)(4) | Medio de verificación (proyecto)(5) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(6) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP)
1 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicaciones | 100% | 100% | FSM21101-88-I1.1_OE1-Plan de Comunicaciones 3 |  | Logrado
1 | Nivel de conocimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad | 50.4% | 39.7% | FSM21101-88-I1.2_OE1-Nivel Conocimiento SAC año 2 |  | No logrado
|  | 63.15% | 90% |  |  | Logrado
|  | 39.6% | 36.7% |  |  | No logrado
1 | Porcentaje de procesos clave con procedimientos estandarizados y actualizados | 100% | 100% | FSM21101-88-I1.3_OE1-%Procesos Clave con procedimientos estandarizados y actualizados |  | Logrado
1 | Nivel de implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad (SAC) | 100% | 52% | FSM21101-88-I1.4_OE1-Nivel de implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad (SAC) |  | No logrado
2 | Nivel de dominio de conceptos y mecanismos de aseguramiento de la Calidad en la comunidad de la UTFSM a. Aseguramiento de calidad b. Autorregulación c. Mejora continua | >=80% | 84.1% | FSM21101-88-I2.1_OE2-Avance dominio conceptos de Aseguramiento de la Calidad |  | Logrado
|  | >=60% | 81% |  |  | Logrado
|  | >=70% | 96.8% |  |  | Logrado
2 | Participación de la comunidad universitaria en programa anual de capacitación "Conceptos de calidad : La calidad como valor institucional" | 100% | 100% | FSM21101-88-I2.2_OE2-Participación Capacitación USM |  | Logrado
2 | Participación de la comunidad universitaria en "Programa de Talleres de Práctica de Calidad" | 100% | 100% | FSM21101-88-I2.3_OE2-Participación Talleres Calidad USM |  | Logrado
2 | Nivel de Consolidación de cultura de la calidad existente en la USM | 4.5 | 3.9 | FSM21101-88-I2.4_OE2-Nivel de Consolidación de la Cultura de Calidad |  | No logrado
3 | Nivel de Brechas en procesos de captura de datos, en los ámbitos del ecosistema de Investigación-Innovación-Transferencia Tecnológica y emprendimiento, y la Vinculación con el Medio. | 20% | 25% | FSM21101-88-I3.1_OE3-Cierre de Brechas |  | Logrado
3 | Grado de cobertura de reportería en los ámbitos del quehacer institucional. a. Docencia y resultados del proceso formativo Docencia. b. Investigación-Innovación y Creación. c. Gestión Estratégica y recursos Institucionales. d. Vinculación con el Medio. e. Aseguramiento de la Calidad. f. Benchmarking nacional g. Benchmarking internacional | a. Muy alto b. Muy alto c. Muy Alto d. Muy Alto e. Muy Alto f. Muy Alto g. Muy Alto | a. Muy alto b. Muy alto c. Muy Alto d. Muy Alto e. Muy Alto f. Muy Alto g. Muy Alto | FSM21101-88-I3.2_OE3-Reportes USM2024 |  | Logrado
3 | Nota promedio de la calidad de servicios institucionales | >=6,0 | 4.802 | FSM21101-88-I3.3_OE3-Nota promedio de calidad de servicios |  | No logrado
INSTRUCCIONES
(1) En este apartado se consideran todos los indicadores comprometidos en el proyecto.
(2) N° objetivo específico |  | Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto
(3) Meta (último año) |  | Registrar la meta comprometida para el último año del proyecto.
(4) Valor efectivo (último año) |  | Registrar el valor efectivo logrado en el último año del proyecto.
(5) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador.
(6) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación: Logrado (L): indicador alcanza meta comprometida, en el plazo comprometido en el proyecto; No logrado (NL): indicador se encuentra por debajo de la meta comprometida al último año. En caso de NL , registrar de todas maneras el avance del indicador.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem (1) | Presupuesto vigente del ítem ($)(2) | Monto efectivamente ejecutado del ítem ($) al cierre | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado del ítem al cierre
Recursos humanos | 86552242 | 81029682 | 93.62%
Especialización y gestión académica | 46758175 | 44461138 | 95.09%
Gastos de operación | 259590 | 259590 | 100%
Servicios de consultoría | 110483993 | 110483992 | 100%
Bienes | 120624000 | 120517801 | 99.91%
Obras e infraestructura | 0 | 0 | 0%
Total | 364678000 | 356752203 | 97.83%
INSTRUCCIONES
(1) Ítem | Considerar los gastos elegibles para su iniciativa.
(2) Presupuesto vigente | Considerar la distribución de la última reitemización aprobada para su iniciativa.
Nota: El saldo no usado de $7.925.797 fue restituido

## Parámetros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
No logrado
Si
No
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO