## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN Primer Semestre 2025
Para completar el Informe de Avance les solicitamos revisar el documento "Instructivo para la Elaboración de informes de Avance, año 2025"
I. DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM2295
Título de iniciativa | “Consolidación del Modelo de articulación entre la UTFSM, los Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional y el Sector Productivo”
Tipo de iniciativa | Educación Superior Regional |  | Año Asignación/ Adjudicación | 2022
Iniciativa solicitó Extensión de Convenio | SI |  | Fecha de Término iniciativa (Considerar extensión si corresponde) | 2025-07-27
Evaluación Periodo anterior | ALERTA DE INSATISFACTORIO
Fecha presentación informe | 2025-07-11
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Objetivo General | Consolidar la implementación de articulación entre carreras técnicas de la UTFSM y los establecimientos de enseñanza media técnico profesional (EMPT) y el sector productivo, a través de la sistematización de programas de Reconocimientos de Aprendizajes Previos y Reconocimiento de Experiencias Laborales.
Objetivo Específico N° 1 | Implementar Modelo de Articulación Institucional basado en el trabajo colaborativo con los Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional con convenios vigentes
Objetivo Específico N° 2 | Institucionalizar el programa de Pasantías y perfeccionamiento Docentes para profesores de Establecimientos de EMTP en la UTFSM.
Objetivo Específico N° 3 | Consolidar programa de Reconocimientos de Aprendizajes Previos (RAP) entre la universidad y los establecimientos de enseñanza media técnico profesional.
Objetivo Específico N° 4 | Ampliar implementación de Modelo de Reconocimientos de Experiencia Laboral (REL) para trabajadores, fortaleciendo los vínculos entre el sector productivo y la USM.
Objetivo Específico N° 5
EVALUACIÓN (USO INTERNO SUBESUP)
Analista Responsable
Fecha de Inicio del Convenio |  |  | Fecha de Término de la ejecución
Cumplimiento Hitos/Resultados/Actividades Principales |  | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% |  | X% | $ Ejecución (al 30 de junio)
Justificación de la evaluación de Hitos/Resultados/Actividades principales | USO INTERNO SUBESUP
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria | USO INTERNO SUBESUP
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | USO INTERNO SUBESUP
Presenta Plan: | No aplica |  | Plazo envío Plan: | No aplica
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica
Educación Superior Regional
| SI | Plan de Fortalecimiento Universidades
NO APLICA | NO | Plan de Fortalecimiento Universidades-REDES
SATISFACTORIO |  | Áreas Estratégicas
SATISFACTORIO CON OBSEVACIONES |  | Aporte Institucional Universidades Estatales-Línea Calidad
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL SON DE USO INTERNO SUBESUP)
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad Principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad Principal | Fecha de cumplimiento (proyecto) | Fecha cumplimiento efectiva | Nombre de Medio de Verificación (MdV) | Corresponde Medio de verificación ( USO INTERNO SUBESUP) | Estado de cumplimiento (Institución) | Evaluación estado de cumplimiento ( USO INTERNO SUBESUP) | Descripción de avance o logro del Hito/Resultado/Actividades Principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) | Descripción de Estrategias Remediales (máx. de 1000 caracteres por celda)
1 | 1 | Actualizar compromiso de colaboración entre EMTP- UTFSM teniendo de base. | 2023-01-30 | 2023-06-30 | FSM2295-88-OE1_H1-Informe detección de establecimientos educacionales EMTP |  | Logrado periodo anterior |  | Se actualiza información para la detección de EMTP para desarrollar programa de articulación. Se trabaja con Dirección General de Admisión como eje articulador. | Describir las estrategias implementadas o planificadas para los hitos/resultados/actividad principal no logrados.
1 | 2 | Implementar articulación Institucional entre EMTP y UTFSM. | 2023-07-01 | 2025-06-01 | FSM2295-88-OE1_H2-Informe de carrera técnica Articulada EMTP |  | Logrado |  | En el último reporte del avance presentado a MINEDUC no se registró progreso en las matrices de convergencia curricular, debido a daño en el vínculo de acceso. Sin embargo, en la reunión presencial con analistas, se revisa estas matrices las que se anexan en el informe actual, junto con los enlaces de cada una de ellas, evidenciando así la factibilidad de articulación entre las 14 carreras técnicas de la USM y la EMTP. Es importante señalar que se continua este segundo año con el proceso de articulación con el Liceo Politécnico de Concón y la USM, a través del trabajo de articulación asociado a la planificación en conjunto de actividades pedagógicas para el área de Construcción de los terceros y cuartos medios. Se destaca la firma de convenio de articulación realizada el 5 de junio entre representantes de la municipalidad de Concón (sostenedor) y autoridades de la USM, que consolida el trabajo de articulación entre las instituciones.
1 | 3 | Articulación Institucional y EMTP con las carreras T.U, presentado a cuerpos colegiados correspondientes. | 2024-07-01 | 2025-06-01 | FSM2295-88-OE1_H3-Informe de implementación de carrera tecnica articulada |  | Logrado |  | Se da por logrado este hito con la firma de convenio de articulación realizada el 5 de junio entre representantes de la municipalidad de Concón (sostenedor) y autoridades de la USM, que consolida el trabajo de articulación entre las instituciones. Además, en este contexto se destaca la segunda versión de asignatura de física articulada con profesores USM y EMTP para estudiantes de tercero y cuarto medio, junto con proceso de planificación en conjunto para asignatura de especialidad, entre otras.
2 | 1 | Implementación de nuevos proyectos de mejoramiento docente realizados a partir de Pasantías en la UTFSM | 2023-03-01 | 2023-07-01 | FSM2295-88-OE2_H1-Informe de Implementación de proyectos de mejoramiento docente |  | Logrado periodo anterior |  | Se agregan las 14 propuestas de mejoramiento docente implementadas desde la Pasantía Virtual: Evaluación Bajo un Modelo Basado En Competencias 2023. Se realiza una pasantía en la que los profesores EMTP conocen el proceso evaluativo de la UTFSM y desarrollan proyectos de mejora en sus instrumentos evaluativos. La pasantía se realiza para el Liceo Metodista de Coronel.
2 | 2 | Implementación de Programa de Pasantías y perfeccionamiento docente con enfoque en la innovación. | 2024-02-01 | 2025-06-01 | FSM2295-88-OE2_H2- Programa de Pasantías y Perfeccionamiento docente |  | Logrado |  | Se da por logrado este hito con el último módulo III: Tecnologias en aula con enfoque en planificación y didactica para EMTP, del plan de perfeccionamiento docente. De igual forma se finaliza programa de pasantía docente en el departamento de Electrotécnia USM, con la participación de 15 profesores EMTP de la zona centro. Finalmente, destacar la participación de 47 profesores EMTP participantes en pasantías docentes y 147 docentes EMTP en módulos de capacitación.
2 | 3 | Evaluación de los Programas de Pasantías y perfeccionamiento docente. | 2024-04-01 | 2025-06-01 | FSM2295-88-OE2_H3- Evaluación Programa Pasantías y Perfeccionamiento docente |  | Logrado |  | Se presenta evaluación detallada de los Programas de Pasantías y Perfeccionamiento Docente dirigidos a profesores EMTP, desarrollados entre 2022 y 2025.El análisis se centra en el logro, desafíos y proyecciones del programa, en función del objetivo institucional de fortalecer la articulación entre la formación técnica secundaria y la educación superior. El informe se estructura en función de: La evaluación de la implementación de proyectos de mejoramiento docente; Retroalimentación cualitativa de los procesos de implementación en colegios EMTP; y Socialización de los resultados y difusión institucional.
3 | 1 | Implementación de programa de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) para nuevas carreras T.U. | 2023-03-01 | 2023-06-01 | FSM2295-88-OE3_H1-Implementación programa RAP nuevas carreras |  | Logrado periodo anterior |  | Se implementa programa RAP, a la fecha se cuenta con calendario oferta RAP 2023 para 14 carreras. Fecha implementación: desde agosto 2023. Se trabaja de manera coordinada con Dirección de Admisión en cuanto a: coordinación y difusión para la versión RAP 2024. Dirección de Admisión coordina y difunde la versión RAP 2025
3 | 2 | Informe de evaluación implementación del Programa de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) para nuevas carreras. | 2023-11-01 | 2023-11-01 | FSM2295-88-OE3_H2-Informe de evaluación del Programa RAP |  | Logrado periodo anterior |  | Si bien es cierto que indicador esta logrado en periódo anterior, se destaca en la version 2024, la participación de 167 estudiantes en Viña del Mar y 15 estudiantes en sede Concepción.
4 | 1 | Actualización de compromisos de colaboración estratégica entre el Sector Industrial y la UTFSM. | 2023-11-01 | 2023-11-01 | FSM2295-88-OE4_H1-Informe de convergencia curricular a partir del trabajo desarrollado por CCE |  | Logrado periodo anterior |  | Si bien el cumplimiento de este hito se logra en periódo anterior, se integra información de CCE de Departamento de Electricidad. Es importante señalar que en los consejos de colaboracion estrategica desarrollados para articulacion y RAP, tambien se recoge información clave para REL.
4 | 2 | Implementación de Nuevas propuestas de Reconocimiento de Experiencias Laborales (REL) en empresas. | 2024-07-01 | 2025-07-01 | FSM2295-88-OE4_H2-Informe de implementación (REL) en empresas |  | No logrado |  | En informe de cierre se presentaran resultados finales de proceso de retroalimentación, con informantes claves de implementación REL, según lo reportado en visita de seguimiento con equipo de analistas.
Logrado periodo anterior
Logrado
No Logrado
No Aplica
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: Indicar la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto original.
Note on F4: Indicar la fecha en que efectivamente se cumplió el Hito/Resultados/Actividad Principal. En el caso de no lograr el Hito/Resultado/Actividad Principal en la fecha de cumplimiento comprometida en el proyecto, se debe señalar la fecha reprogramada en que se espera cumplir con el compromiso establecido en convenio.
Note on G4: Indicar el nombre de los medios de verificación especificados en el proyecto original, numerados y ordenados por Objetivo- Hito/Resultado/Actividad Principal, según lo señalado en el “Instructivo Formato Informe y MdV”. En plataforma PES se debe adjuntar solo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo de evaluación informado. Se debe considerar que, no se permite adjuntar MdV anexos a los comprometidos en proyecto original.
Note on I4: La Universidad deberá registrar la categoría de evaluación del Hito/Resultado/Actividad Principal, para ello, siga las siguientes instrucciones: Logrado: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto original. Logrado periodo anterior: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado: no se ha cumplido en el plazo establecido para el logro del Hito/Resultado/Actividad Principal, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica: Hito/Resultado/Actividad Principal no corresponde ser evaluada en el período informado.
Note on K4: Decribir las actividades implementadas en el periodo informado, sus resultados y nudos críticos. Para más detalles, revisar "Instructivo para la elaboración de Informes de Avance". En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance. En caso de hitos/resultados/actividad principal logrados anteriormente, mantener el relato del cumplimiento, o bien actualizar información en caso que corresponda.
Note on L4: Para los hitos/resultados/actividad principal no logrados, la Universidad deberá describir las estrategias implementadas o planificadas garantizar su logro en el corto plazo.

## 3.CambiosActividadesEspecíficas
III. CAMBIOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Apartado deberá ser completado para los Convenios suscritos en el marco de los Fondos de Financiamiento Áreas Estratégicas y Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales año 2023, y Convenios suscritos durante el año 2024.
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad principal | Nombre de la Actividad Específica que fue modificada | Justificación del cambio de la Actividad Específica que fue modificada | Responsables Institucional
Describir las razones que justifican el cambio de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: indicar el nombre de la Actividad/Actividad Específica que fue modificada según lo comprometido en proyecto original.
Note on F4: describir las razones que justifican el cambio de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
Note on G4: Indicar el responsable institucional de la implementación de las actividades.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem | Presupuesto vigente del ítem (M$) | Monto efectivamente ejecutado del ítem (M$) | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Recursos humanos | 113627541 | 90019813 | 79.22% | Gastos Ejecutados:( $90.019.813-.) •Contratación Ingeniero de Proyecto Elena Salinas $44.788.696.- •Contratación Ejecutivo Técnico Gustavo Herrera $33.672.000.- •Otras Contrataciones $11.559.117.- Gastos comprometidos ($17.465.696.-) • Contratación Ingeniero de Proyecto Elena Salinas $12.837.696.- •Contratación Ejecutivo Técnico Gustavo Herrera $2.928.000.- •Otras Contrataciones $1.700.000.-
Gastos académicos | 52442746 | 47862118 | 91.27% | Gastos Ejecutados: ($47.862.118.-) •Asistencia a reuniones $7.048.765.- •Visita Especialista $8.114.068.- •Organización de Talleres $16.829.439.- •Actividades de Formación $15.869.846.- Gastos comprometidos: ($1.928.000,-) •Actividades de Formación $300.000.- •Honorarios/Organización Talleres $1.500.000.- •Movilización/Organización Talleres $128.000.-
Gastos de operación | 3387713 | 1962123 | 57.92% | Gastos Ejecutados: (1.962.123.-) •Materiales Pedagógicos e insumos $1.962.123.- Gastos comprometidos: ($688.915.-) •Materiales Pedagógicos e insumos $688.915.-
Servicios de consultoría | 0 | 0 | #DIV/0! | Sin recursos en el ítem
Bienes | 66252000 | 36441193 | 55% | Gastos Ejecutados: ($36.441.193.-) •Equipamiento e Instrumental de Apoyo $26.334.994 •Equipamiento Audiovisual $705.990 • Alhajamiento y Mobiliario $9.400.209 Gastos comprometidos: ($0.-)
Obras | 0 | 0 | #DIV/0! | Sin recursos en el ítem
Total | 235710000 | 176285247 | 74.79%
Note on B4: Considerar los gastos elegibles para cada iniciativa.
Note on C4: Indicar el presupuesto vigente de la iniciativa, considerando la última modificación aprobada en el Plan de Gastos.
Note on D4: indicar el monto efectivamente ejecutado a la fecha de corte, según lo informado a la Unidad de Rendiciones de la Subsecretaría de Educación Superior.
Note on E4: Indicará el porcentaje efectivamente ejecutado del total del presupuesto por ítem de gasto, a la fecha de corte.
Note on F4: Detallar los gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. Al respecto, se espera que la Universidad realice una breve descripción de los gastos ejecutados, identificando los Objetivos Específicos e Hitos/Resultados/Actividades Principales a los que tributan.

## 5. Gestión transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Con respecto a la gestión de la iniciativa, identifique cómo se ha implementado el Modelo de Gestión comprometido en el proyecto original, en los siguientes aspectos:
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Identificación Equipo de trabajo | • Director Alterno: Responsable del éxito general del proyecto, incluyendo el logro de los objetivos y metas propuestas en el ERS 2022. • Director Ejecutivo: Junto al Director y Director Alterno es responsable de asegurar el éxito general del proyecto. • Coordinador de Gestión: Velar por la efectiva y eficiente ejecución de las actividades contempladas en el proyecto en pro del logro de los objetivos y metas propuestas por la Institución y comprometidas con el MINEDUC. Reportar directamente al director del proyecto, dedicación jornada completa. • Coordinador Admisión (Subdirectora Dirección General de Admisión): Encargado de asegurar la adecuada articulación con EMTP y ejecución de las actividades enmarcadas en el proyecto, para que sean coherentes con los lineamientos institucionales. • Coordinador de Seguimiento y Control: Responsable de la administración y manejo efectivo de los recursos del proyecto. Reporta al director del Proyecto. Responsable de asegurar el contacto formal con el MINEDUC y aseguramiento de los procedimientos según las normas de Ministerio. • Ejecutivo Técnico Institucional: Encargado de asegurar la adecuada planificación y ejecución de las actividades enmarcadas en el proyecto, articulando las coordinaciones que se requieran internamente y/o con instancias superiores.
2. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | Se utiliza como mecanismo de articulación y comunicación con la EMTP a la Dirección General de Admisión, quienes colaboran en todas las actividades relacionadas con las instituciones de educación secundaria. En base a reuniones de sociabilización y contacto efectivo a través de Admisión (charlas con liceo y charlas RAP), detectar: representantes claves de EMTP (directores, docentes a capacitarse, UTP, Orientadores) representantes sector productivo, en base a nexos de jefes TU seleccionadas y a la Dirección de Vinculación con el medio, Jefes y Directores de Carreras Comprometidas.
3. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | En relación a los mecanismos asociados a:monitoreo, evaluación y retroalimentación para el logro de los objetivos/hitos se definen como estrategia reuniones semanales con el equipo técnico ejecutivo del proyecto, reuniones de coordinacion con: Direcciones/unidades USM. Presentacion de avances y logros a los respectivos cuerpos colegiados como: Consejo de Sede, Consejo Normativo, Consejo de coordinadores de carrera, entre otros. Metodologia de evaluacion y seguimiento: por cada actividad realizada asociada a los distintos hitos y objetivos, se aplica una encuesta de satisfacción a los participantes. El proposito es obtener informacion suficiente que permita definir acciones remediales y preventivas, ademas de mejorar los procesos internos del proyecto con miras a la institucionalización.

## Parámetros (hidden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica