## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN AL CIERRE
Datos
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM2295
Título iniciativa | “Consolidación del Modelo de articulación entre la UTFSM, los Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional y el Sector Productivo”
Fecha inicio – término | 27/07/2022 – 27/07/2024. Extensión 27/07/2025
Fecha presentación informe | 2025-08-25
Analista | (completa SUBESUP)
Objetivos o componentes de la propuesta
Objetivo general | Consolidar la implementación de articulación entre carreras técnicas de la UTFSM y los establecimientos de enseñanza media técnico profesional (EMPT) y el sector productivo, a través de la sistematización de programas de Reconocimientos de Aprendizajes Previos y Reconocimiento de Experiencias Laborales.
Objetivo específico/Componente N° 1 | Implementar Modelo de Articulación Institucional basado en el trabajo colaborativo con los Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional con convenios vigentes
Objetivo específico/Componente N° 2 | Institucionalizar el programa de Pasantías y perfeccionamiento Docentes para profesores de Establecimientos de EMTP en la UTFSM.
Objetivo específico/Componente N° 3 | Consolidar programa de Reconocimientos de Aprendizajes Previos (RAP) entre la universidad y los establecimientos de enseñanza media técnico profesional.
Objetivo específico/Componente N° 4 | Ampliar implementación de Modelo de Reconocimientos de Experiencia Laboral (REL) para trabajadores, fortaleciendo los vínculos entre el sector productivo y la USM.
Estrategias remediales para compromisos no logrados
N° de objetivo específico/Componente | Tipo compromiso (hito/ resultado/ indicador) | Nombre compromiso | Estrategia remedial | Fecha de cumplimiento | Observaciones (SUBESUP)
4 | Hito | Implementación de Nuevas propuestas de Reconocimiento de Experiencias Laborales (REL) en empresas | Se implementa la propuesta REL para T.U. en mantenimiento industrial donde finalmente se matricula a 16 trabajadores. De los cuales, 14 ya se encuentran con su título de técnico de nivel superior. Como estrategia remedial,se amplia propuesta a T.U. en Electricidad cuyo diseño curricular se encuentra en etapa de aprobación por cuerpos colegiados, a fin de consolidar este modelo REL. Actualmente, la propuesta se encuentra en etapa de definición institucional para determinar cual dirección tomará la gestión académico administrativa del modelo propuesto, en conjunto con la VRA. | 2025-12-01
| Indicador | N° de trabajadores Participantes de REL | Si bien se cumple con el indicador de preinscribir a 20 trabajadores con convenio con empresa Komatsu, sin embargo se matricula a 16 trabajadores para REL de T.U. en mantenimiento industrial, por decisión interna de socio estratégico, que escapa al equipo de gestión del proyecto FSM2295. De los cuales, 14 ya se encuentran con su título de técnico de nivel superior. Sin embargo, como estrategia remedial se amplia oferta a T.U. en Electricidad cuyo diseño curricular se encuentra en etapa de aprobación por cuerpos colegiados, a fin de consolidar este modelo REL. En la etapa actual,la iniciativa se encuentra en etapa de definición institucional para determinar cual dirección tomará la gestión académico administrativa del modelo propuesto, en conjunto con la VRA. | 2025-12-01
EVALUACIÓN AL CIERRE (SUBESUP)
Cumplimiento hitos | Cumplimiento indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% | X% | X% | $ Ejecución (a fecha de cierre)

## 2. Hitos_Resultados
II. HITOS /RESULTADOS COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)
N° objetivo específico | N° hito/ resultado | Nombre hito/resultado | Fecha de cumplimiento (proyecto)(1) | Fecha cumplimiento efectiva (2) | Medio de verificación (proyecto)(3) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(4) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP)
1 | 1 | Actualizar compromiso de colaboración entre EMTP- UTFSM teniendo de base. | 2023-01-30 | 2023-06-30 | FSM2295-88-OE1_H1-Informe detección de establecimientos educacionales EMTP |  | Logrado
1 | 2 | Implementar articulación Institucional entre EMTP y UTFSM. | 2023-07-01 | 2025-06-01 | FSM2295-88-OE1_H2-Informe de carrera técnica Articulada EMTP |  | Logrado
1 | 3 | Articulación Institucional y EMTP con las carreras T.U, presentado a cuerpos colegiados correspondientes. | 2024-07-01 | 2025-06-01 | FSM2295-88-OE1_H3-Informe de implementación de carrera tecnica articulada |  | Logrado
2 | 1 | Implementación de nuevos proyectos de mejoramiento docente realizados a partir de Pasantías en la UTFSM | 2023-03-01 | 2023-07-01 | FSM2295-88-OE2_H1-Informe de Implementación de proyectos de mejoramiento docente |  | Logrado
2 | 2 | Implementación de Programa de Pasantías y perfeccionamiento docente con enfoque en la innovación. | 2024-02-01 | 2025-06-01 | FSM2295-88-OE2_H2- Programa de Pasantías y Perfeccionamiento docente |  | Logrado
2 | 3 | Evaluación de los Programas de Pasantías y perfeccionamiento docente. | 2024-04-01 | 2025-06-01 | FSM2295-88-OE2_H3- Evaluación Programa Pasantías y Perfeccionamiento docente |  | Logrado
3 | 1 | Implementación de programa de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) para nuevas carreras T.U. | 2023-03-01 | 2023-06-01 | FSM2295-88-OE3_H1-Implementación programa RAP nuevas carreras |  | Logrado
3 | 2 | Informe de evaluación implementación del Programa de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) para nuevas carreras. | 2023-11-01 | 2023-11-01 | FSM2295-88-OE3_H2-Informe de evaluación del Programa RAP |  | Logrado
4 | 1 | Actualización de compromisos de colaboración estratégica entre el Sector Industrial y la UTFSM. | 2023-11-01 | 2023-11-01 | FSM2295-88-OE4_H1-Informe de convergencia curricular a partir del trabajo desarrollado por CCE |  | Logrado
4 | 2 | Implementación de Nuevas propuestas de Reconocimiento de Experiencias Laborales (REL) en empresas. | 2024-07-01 | 2025-07-01 | FSM2295-88-OE4_H2-Informe de implementación (REL) en empresas |  | No logrado
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito: Logrado (L): hito ha sido cumplido, adjuntando siempre el MdV comprometido en el proyecto; No logrado (NL): hito no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)(1)
N° objetivo específico (2) | Nombre indicador | Meta (último año)(3) | Valor efectivo (último año)(4) | Medio de verificación (proyecto)(5) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(6) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP)
1 | N° de carreras técnicas que implementan sistema de articulación curricular. | 10/10 | 10/10 | FSMFSM2295-88-I1_OE1-Registro carrera |  | Logrado
1 | Nº de colegio con carta de colaboración | 35/35 | 46/35 | FSMFSM2295-88-I2_OE1-Convenios EMTP |  | Logrado
2 | N° de profesores EMTP participantes en Programa de Pasantías Docentes | 30 | 64 | FSMFSM2295-88-I3_OE2-Listado participantes pasantía docente |  | Logrado
2 | N° de profesores EMTP participantes de perfeccionamiento USM | 40/50 | 147/50 | FSMFSM2295-88-I4_OE2-Listado participantes perfeccionamiento docente |  | Logrado
3 | N° de carreras con RAP implementado | 14/14 | 14/14 | FSMFSM2295-88-I5_OE1-Carreras con implementación RAP |  | Logrado
1 | Nº sesiones Consejos Asesores de colaboración estratégica | 7 | 7 | FSMFSM2295-88-I6_OE1-OE3_Actas de sesiones |  | Logrado
4 | N° de empresas con cartas de compromiso | 6 | 6 | FSMFSM2295-88-I7-OE4 Cartas de compromiso |  | Logrado
4 | N° de trabajadores Participantes de REL | 20 | 16 | FSMFSM2295-88-I8_OE4_Listado participantes REL |  | No logrado
INSTRUCCIONES
(1) En este apartado se consideran todos los indicadores comprometidos en el proyecto.
(2) N° objetivo específico |  | Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto
(3) Meta (último año) |  | Registrar la meta comprometida para el último año del proyecto.
(4) Valor efectivo (último año) |  | Registrar el valor efectivo logrado en el último año del proyecto.
(5) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador.
(6) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación: Logrado (L): indicador alcanza meta comprometida, en el plazo comprometido en el proyecto; No logrado (NL): indicador se encuentra por debajo de la meta comprometida al último año. En caso de NL , registrar de todas maneras el avance del indicador.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem (1) | Presupuesto vigente del ítem ($)(2) | Monto efectivamente ejecutado del ítem ($) al cierre | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado del ítem al cierre
Recursos humanos | 112749729 | 112768438 | 99.98%
Especialización y gestión académica | 53320558 | 53305058 | 100%
Gastos de operación | 3387713 | 3384504 | 100.1%
Servicios de consultoría | 0 | 0 | -
Bienes | 66252000 | 66252000 | 100%
Obras e infraestructura | 0 | 0 | -
Total | 235710000 | 235710000 | 100%
INSTRUCCIONES
(1) Ítem | Considerar los gastos elegibles para su iniciativa.
(2) Presupuesto vigente | Considerar la distribución de la última reitemización aprobada para su iniciativa.
oki

## Parámetros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
No logrado
Si
No
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO