## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN Primer Semestre 2025
Para completar el Informe de Avance les solicitamos revisar el documento "Instructivo para la Elaboración de informes de Avance, año 2025"
I. DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM2395
Título de iniciativa | Potenciar la capacidad de adopción de soluciones prácticas y tecnológicas en las comunidades escolares rurales de nuestra región por medio de la Vinculación con el Medio en la UTFSM a la luz de las Competencias Transversales Sello declaradas
Tipo de iniciativa | Educación Superior Regional |  | Año Asignación/ Adjudicación | 2023
Iniciativa solicitó Extensión de Convenio | NO |  | Fecha de Término iniciativa (Considerar extensión si corresponde) | 2025-08-01
Evaluación Periodo anterior | SATISFACTORIO
Fecha presentación informe | 2025-07-10
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Objetivo General | Fortalecer la capacidad de gestión y control de calidad del agua reciclada por las comunidades rurales, mediante el uso de herramientas de innovación y tecnología co-creadas con nuestros estudiantes implementando las Competencias Transversales Sello (CTS) de nuestra universidad, con el fin de abordar de manera efectiva la problemática de la escasez hídrica en dichas comunidades.
Objetivo Específico N° 1 | Incentivar y potenciar el interés y participación de los estudiantes, docentes y académicos en torno al proyecto a la luz de la CTS.
Objetivo Específico N° 2 | Diagnosticar junto a las comunidades rurales afectadas y sus escuelas para entender en profundidad la problemática hídrica y su relación con la problemática de género en conjunto entre las comunidades locales y universitaria a través de asignaturas A+S.
Objetivo Específico N° 3 | Codiseñar y desarrollar herramientas que pongan en valor el saber hacer local en torno a la escasez hídrica permitiendo una sinergia de conocimientos entre comunidad y academia para el desarrollo de soluciones con mejoras significativa en la calidad y gestión sostenible del agua.
Objetivo Específico N° 4 | -
Objetivo Específico N° 5 | -
EVALUACIÓN (USO INTERNO SUBESUP)
Analista Responsable
Fecha de Inicio del Convenio |  |  | Fecha de Término de la ejecución
Cumplimiento Hitos/Resultados/Actividades Principales |  | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% |  | X% | $ Ejecución (al 30 de junio)
Justificación de la evaluación de Hitos/Resultados/Actividades principales | USO INTERNO SUBESUP
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria | USO INTERNO SUBESUP
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | USO INTERNO SUBESUP
Presenta Plan: | No aplica |  | Plazo envío Plan: | No aplica
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica
Educación Superior Regional
| SI | Plan de Fortalecimiento Universidades
NO APLICA | NO | Plan de Fortalecimiento Universidades-REDES
SATISFACTORIO |  | Áreas Estratégicas
SATISFACTORIO CON OBSEVACIONES |  | Aporte Institucional Universidades Estatales-Línea Calidad
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL SON DE USO INTERNO SUBESUP)
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad Principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad Principal | Fecha de cumplimiento (proyecto) | Fecha cumplimiento efectiva | Nombre de Medio de Verificación (MdV) | Corresponde Medio de verificación ( USO INTERNO SUBESUP) | Estado de cumplimiento (Institución) | Evaluación estado de cumplimiento ( USO INTERNO SUBESUP) | Descripción de avance o logro del Hito/Resultado/Actividades Principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) | Descripción de Estrategias Remediales (máx. de 1000 caracteres por celda)
1 | 1 | Equipo coordinador y ejecutivo conformado/Contratación de Profesionales especializados y de apoyo al Proyecto | 2023-10-01 | 2023-11-01 | FSM2395-88-OE1-H1-Compendio contratos equipo y perfiles de cargo |  | Logrado periodo anterior |  | El 2 de noviembre de 2023 ingresan dos profesionales seleccionados mediante concurso. 1 Ingeniera de Proyectos (Ingeniera Comercial) y 1 Profesional de Análisis (Psicólogo). En el mes de enero de 2024 se extiende su contrato hasta el 31 de Julio de 2025. | Describir las estrategias implementadas o planificadas para los hitos/resultados/actividad principal no logrados.
1 | 2 | Equipo UTFSM conformado (profesores y estudiantes participantes de CC y JMC) / Convocatoria de estudiantes, plan de trabajo y alianzas con centros de investigación | 2024-01-01 | 2024-06-01 | FSM2395-88-OE1-H2-Informe de estudiantes, docentes y académicos participantes |  | Logrado periodo anterior |  | El trabajo se realizó conformando equipos de trabajo con la participación de alumnos y docentes de las carreras de Ingeniería Civil Ambiental, Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente y la Carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo Ambientales y Laborales. Se incorporaron en el segundo semestre las carreras: Ingeniería Informática, Ingeniería Civil Química y , Ingeniería Eléctrica, Técnico Universitario en Química, mención Química analítica, Arquitectura, Técnico Universitario en Biotecnología y Técnico Universitario en Alimentos. Respecto a los centros de investigación, se estableció una alianza de colaboración con el Centro de Biotecnología y AC3E El plan de trabajo consideró la aplicación de 5 instrumentos para el diagnóstico participativo, toma muestra de agua y diseño de propuestas de solución para mejorar la gestión del agua con énfasis en sus posibilidades reales de implementación. Se han realizado actividades en 6 escuelas rurales
1 | 3 | Propuesta para nuevas asignaturas A+S asociadas a las problemáticas del proyecto fueron formuladas / Identificación de académicos y reuniones | 2025-01-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-OE1-H3-Informe resultados propuesta de nuevas asignaturas A+S |  | Logrado periodo anterior |  | La Universidad ha incorporado en la modificación de la malla curricular la asignatura "Responsabilidad Social y ética, mediante aprendizaje y servicio" para todas la ingenierías (15 carreras) en forma obligatoria en el V Semestre. Se incorporan como evidencias las actas del consejo académico y la nueva malla curricular. El proyecto aportará con el diseño de un curso de A+S dirigido a docentes, lo que se ha coordinado con la Dirección de Enseñanza Aprendizaje.
1 | 4 | Nuevas asignaturas A+S asociadas a las problemáticas del proyecto fueron catastradas / Mesa de trabajo para desarrollar nuevas asignaturas | 2025-07-01 | 2025-06-01 | FSM-88-informe evaluacion competencias transversales sello |  | Logrado |  | Informe Final: El informe incorpora los resultados de la aplicación de la rubica de autoevaluación de la competencia transversal Responsabilidad Social y ética aplicada a los estudiantes que se incorporaron en el primer semetre del 2025 a trabajar en el proyecto. Además se entrega el resultado de la consultoría de diseño del Curso de A+S dirigido a docentes.
2 | 1 | Comunidades escolares rurales afectadas por la problemática hídrica levantadas / Levantamiento de escuelas rurales, capacitación a estudiantes e identificación procesos de uso y reutilización y analisis de calidad del agua | 2024-01-01 | 2024-06-01 | FSM2395-88-OE2-H1-Informe levantamiento del caso regional seleccionado |  | Logrado periodo anterior |  | Se visitaron 8 potenciales escuelas y fueron seleccionadas 6 para lo cual se definieron criterios de focalización como: Índice de vulnerabilidad socioeconómica del sistema nacional de asignación con equidad IVE-SINAE sobre el 80%; establecimientos categorizados como rurales, matrícula de al menos 50 alumnos/as y diversidad de Comunas, además de contar con sello medioambiental. Perspectiva de género y la identificación de uso y reutilización del agua, se abordaron a través de la aplicación de instrumentos diagnósticos y la toma de muestra de agua con análisis de laboratorio certificado. Se realizaron dos sesiones de capacitación en metodologías participativas a los estudiantes USM. En el informe de actualziación se entregó caracterización de las 2 escuelas que iniciaron el 2025. En el informe final se entregará diagnóstico y propuestas de la última escuela abordada el primer semestre 2025
2 | 2 | Mesas de trabajo realizadas entre comunidad y universidad (estudiantes de asignaturas A+S y Equipo VcM) Fecha cumplimiento convenio / Análisis situacion problemática hídica / dar a conocer resultados informe ténico a comunidad interna y externa | 2024-07-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-OE2-H2-Informe técnico de resultados |  | Logrado periodo anterior |  | El informe expone el análisis de la situación hídrica y relación con la problemática de género. Se realizaron actividades de presentación de los diagnósticos e informe técnico y primeras propuestas de solución en las escuelas, en la actividad se recogieron consultas de los docentes y directivos para incorporar en las propuestas definitivas de los estudiantes. También se reportan las actividades de presentación interna de los resultados y propuestas. En el informe final se entregará la actividad de devolución del diangóstico internas y externas para la escuela que inicio el primer semestre del 2025.
2 | 3 | Entrega del diagnóstico realizado y difundido a la comunidad / Detección de oportunidades de mejora, presentación de propuestas y difusión de resultados | 2025-01-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-OE2-H3-Informe diagnostio de la situacion con recomendaciones |  | Logrado periodo anterior |  | El informe presenta los resultados en la detección de oportunidades de mejora a partir del trabajo realizado por los estudiantes, así como las instancias de presentación y difusión de los resultados del diagnóstico. Respecto de las presentaciones a la comunidad de la Universidad, se han realizado actividades en las asignaturas involucradas, así como actividades en cada una de las escuelas. Adicionalmente, se han presentado los avances y resultados del proyecto en Congresos en Chile, España y México.
3 | 1 | Fondos concursables (FC) 1 implementados y evaluados / Crear bases, publicación e implementación del concurso | 2024-07-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-OE3-H1-Informe de implementación de concurso |  | Logrado periodo anterior |  | Se diseñaron, aprobaron y publicaron las bases del FC1. Las bases consideran elementos del diagnóstico realizado en las escuelas con el objetivo de orientar las propuestas y lograr iniciativas pertinentes a la realidad local. Se adjudicaron 3 proyectos que iniciaron en el mes actubre. Se presenta evidencia de su ejecución en 3 de las escuelas que son parte del proyecto. Se presentan los resultados de la aplicación de una encuesta de satisfación a beneficiarios internos y externos. Finalmente se presenta evidencia de la difusión de las actividades asociadas al fondo concursable.
3 | 2 | Fondos concursables (FC) 2 implementados y evaluados / Publicación bases, implementación, encuesta e identificar metodologías participativas | 2025-07-01 |  | FSM2395-88-OE3-H2-Informe de implementacion de concurso |  | No aplica |  | Actualizacion Informe: Se presenta un informe de avance de la implementación del segundo Fondo Concursable, evidencia de la difusión de las bases y ejecución del presupuesto de los proyectos, así como de las actividades realizadas a la fecha. Para el informe final se presentarán las actividades de cierre planificadas entre el 8 y 11 de Julio
3 | 3 | Actividades participativas fueron realizadas para y con la comunidad / Identificar actores relevantes del sector privado, reuniones de seguimiento y difusión en redes sociales | 2025-01-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-OE3-H3-Actas de reuniones |  | Logrado periodo anterior |  | Actualización Informe : Se han realizado actividades con todos los actores estratégicos identificado. Se incorpora actividad realizada en conjunto con el Museo de Historia Natural y el laboratorio de nanomateriales "Niñas en la Ciencia" y actividad de empoderamiento femenino dirigida a docentes de las escuelas realizada en conjunto con el Departamento de estudios humanisticos de la USM. Para el informe final se reportará la ejecución de 6 talleres de educación medioambiental cuya ejecución concluye el 11 de Julio.
3 | 4 | Propuestas de soluciones técnicas para la escasez hídrica como resultado de los FC fueron recibidas / Seguimiento al desarrollo de proptotipos, trabajo en terreno y difusión en redes sociales | 2025-01-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-0E3-H4-Informe de las propuestas de solucion |  | Logrado periodo anterior |  | Se realizó seguimiento a los proyectos, incluyendo acompañamiento a estudiantes memoristas incorporados al proyecto. En el informe final se incluirá la ejecución del segundo fondo concursable
3 | 5 | Resultados del Proyecto difundidos a la comunidad / charlas de divulgación y concientización a estudiantes sobre realidad hídrica, notas periodisticas | 2025-07-01 |  | FSM2395-88-OE3-H5-Registro de las actividades de difusión realizadas |  | No aplica |  | Actualización Informe de Avance: Se entrega una actualización del informe de avance. Para el informe final se incorporará la publicación de las últimas cápsulas audiovisuales, las actividades de cierre de los proyectos del segundo fondo concursable, así como una nota periodística que se encuentra en proceso de publicación en el Diario El Mercurio de Valparaíso. Por último se incorporará evidencia de la actividad de cierre planificada para el 9 de Julio.
Logrado periodo anterior
Logrado
No Logrado
No Aplica
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: Indicar la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto original.
Note on F4: Indicar la fecha en que efectivamente se cumplió el Hito/Resultados/Actividad Principal. En el caso de no lograr el Hito/Resultado/Actividad Principal en la fecha de cumplimiento comprometida en el proyecto, se debe señalar la fecha reprogramada en que se espera cumplir con el compromiso establecido en convenio.
Note on G4: Indicar el nombre de los medios de verificación especificados en el proyecto original, numerados y ordenados por Objetivo- Hito/Resultado/Actividad Principal, según lo señalado en el “Instructivo Formato Informe y MdV”. En plataforma PES se debe adjuntar solo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo de evaluación informado. Se debe considerar que, no se permite adjuntar MdV anexos a los comprometidos en proyecto original.
Note on I4: La Universidad deberá registrar la categoría de evaluación del Hito/Resultado/Actividad Principal, para ello, siga las siguientes instrucciones: Logrado: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto original. Logrado periodo anterior: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado: no se ha cumplido en el plazo establecido para el logro del Hito/Resultado/Actividad Principal, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica: Hito/Resultado/Actividad Principal no corresponde ser evaluada en el período informado.
Note on K4: Decribir las actividades implementadas en el periodo informado, sus resultados y nudos críticos. Para más detalles, revisar "Instructivo para la elaboración de Informes de Avance". En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance. En caso de hitos/resultados/actividad principal logrados anteriormente, mantener el relato del cumplimiento, o bien actualizar información en caso que corresponda.
Note on L4: Para los hitos/resultados/actividad principal no logrados, la Universidad deberá describir las estrategias implementadas o planificadas garantizar su logro en el corto plazo.

## 3.CambiosActividadesEspecíficas
III. CAMBIOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Apartado deberá ser completado para los Convenios suscritos en el marco de los Fondos de Financiamiento Áreas Estratégicas y Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales año 2023, y Convenios suscritos durante el año 2024.
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad principal | Nombre de la Actividad Específica que fue modificada | Justificación del cambio de la Actividad Específica que fue modificada | Responsables Institucional
Describir las razones que justifican el cambio de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: indicar el nombre de la Actividad/Actividad Específica que fue modificada según lo comprometido en proyecto original.
Note on F4: describir las razones que justifican el cambio de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
Note on G4: Indicar el responsable institucional de la implementación de las actividades.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem | Presupuesto vigente del ítem (M$) | Monto efectivamente ejecutado del ítem (M$) | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Recursos humanos | 80263553 | 71917847 | 89.6% | Gastos Ejecutados:( 71.917.847.) •Contratación Ingeniero de Proyecto Andrea Granados $34.413.475.- •Contratación Profesional de Análisis Pablo Miranda $29.462.372.- •Contratación Ayudantes y Honorarios $8.042.000.- Gastos comprometidos ($8.345.706) • Ingeniero de Proyecto Andrea Granados $4.223.210 (Junio-Julio 2025) • Profesional de Análisis Pablo Miranda $3.112.496 (Junio-Julio 2025) • Ayudantes y Honorarios $1.010.000 (Julio 2025).
Gastos académicos | 67062229 | 50580294 | 75.42% | Gastos Ejecutados:( 50.580.294.-) •Asistencia a reuniones y Actividades de Formación $9.106.470.- •Organización de talleres y Movilidad Estudiantil $33.118.992.-.- •Fondos Concursables $8.354.832.- Gastos comprometidos ($11.769.212.-) • Asistencia a reuniones $818.200 • Organización de talleres $8.955.848.- • Fondos Concursables $1.995.164.-
Gastos de operación | 27887208 | 12914800 | 46.31% | Gastos Ejecutados: ($12.914.800.-.) •Servicios de Apoyo Académico y difusión $5.380.245.- •Materiales Pedagógicos e insumos $7.211.470.- •Otros Gastos $323.085.- Gastos comprometidos: ($10.118.335.-.) •Servicios de Apoyo Académico y difusión $3.808.000.- •Materiales Pedagógicos e insumos $6.310.335
Servicios de consultoría | 3878400 | 775680 | 20% | Gastos Ejecutados: (775.680.-) •Servicio de Consultoría $775.680.- Gastos comprometidos: ($3.102.720.) •Servicio de Consultoría $3.102.720.-
Bienes | 54878610 | 42579484 | 77.59% | Gastos Ejecutados: ($42.579.484.-) •Equipamiento e Instrumental de Apoyo $14.699.455.- • Equipamiento audiovisual computacional $14.727.136.- • Otros bienes y Fondo Concursable y Alhajamiento $13.152.893.- Gastos comprometidos: ($11.564.680) • Equipamiento e Instrumental de Apoyo $4.237.101 • Equipamiento audiovisual computacional y soporte Inf $2.004.017.- • Alhajamiento y mobiliario $3.908.991 • Bienes Fondos Concursables $1.414.571
Obras | 16000000 | 4796890 | 29.98% | Gastos Ejecutados: ($4.796.890) •Obras/Remodelación $4.796.890 Gastos comprometidos: ($11.203.110) • El ítem Obras /Remodelación $11.203.110.-
Total | 249970000 | 183564995 | 73.43%
Note on B4: Considerar los gastos elegibles para cada iniciativa.
Note on C4: Indicar el presupuesto vigente de la iniciativa, considerando la última modificación aprobada en el Plan de Gastos.
Note on D4: indicar el monto efectivamente ejecutado a la fecha de corte, según lo informado a la Unidad de Rendiciones de la Subsecretaría de Educación Superior.
Note on E4: Indicará el porcentaje efectivamente ejecutado del total del presupuesto por ítem de gasto, a la fecha de corte.
Note on F4: Detallar los gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. Al respecto, se espera que la Universidad realice una breve descripción de los gastos ejecutados, identificando los Objetivos Específicos e Hitos/Resultados/Actividades Principales a los que tributan.

## 5. Gestión transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Con respecto a la gestión de la iniciativa, identifique cómo se ha implementado el Modelo de Gestión comprometido en el proyecto original, en los siguientes aspectos:
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Identificación Equipo de trabajo | El equipo Directivo ha participado generando las instancias de coordinación y apoyo para el equipo ejecutor, lo que se refleja en la participación activa de más de 100 estudiantes USM y 15 docentes de las carreras de Ingeniería Civil Ambiental, Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente y la Carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo Ambientales y Laborales. Se incorporaron en el segundo semestre las carreras: Ingeniería Informática, Ingeniería Civil Química y , Ingeniería Eléctrica, Técnico Universitario en Química, mención Química analítica, Arquitectura, Técnico Universitario en Biotecnología y Técnico Universitario en Alimentos.. Respecto a la toma de decisiones que se alinean con los intrumentos de planificación instituccional y las políticas, esto se refleja en el diseño del curso de aprendizaje y servicio que será ejecutado posteriormente y responde al cambio en el diseño de la malla curricular de las ingenierías civiles, alineado además con la competencia transversal sello de responsabilidad social y ética.
2. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | La articulación y comunicación se realizó en forma directa y de manera fluída con los directivos de los establecimientos escolares involucrados. En el ámbito interno, se trabajó directamente con los docentes de las carreras y asignturas que participaron. Cómo actores relevantes participó el centro de alta tecnología AC3E, el laboratorio de nanobiotecnología y el aula interactiva apícola de biotecnología, con quienes se mantuvo una agenda de trabajo durante todo el proyecto. Para el diseño del curso de aprendizaje y servicio dirigido a docentes, se contó con la guía de la Dirección de Pregrado. Por último para el diseño de actividades participativas y de género, la articulación se realizó con el Departamento de Estudios Humanísticos y Unidad de Género de la USM
3. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | El monitero del proyecto se realizó mediante reuniones periodicas y la implementación de power BI para el control del avance presupuestario e hitos del proyecto. Respecto a la evaluación del logro de los objetivos, se implementaron diversos instrumentos según los actores participantes, se aplicó una evaluación a beneficiarios externos (colegios), beneficiarios internos (estudiantes USM), así como una encuesta de evaluación a los docentes participantes.

## Parámetros (hidden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica