## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN AL CIERRE
Datos
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM2395
Título iniciativa | Potenciar la capacidad de adopción de soluciones prácticas y tecnológicas en las comunidades escolares rurales de nuestra región por medio de la Vinculación con el Medio en la UTFSM a la luz de las Competencias Transversales Sello declaradas
Fecha inicio – término | 01/08/2025 - 01/8/2025
Fecha presentación informe | 2025-08-01
Analista | (completa SUBESUP)
Objetivos o componentes de la propuesta
Objetivo general | Fortalecer la capacidad de gestión y control de calidad del agua reciclada por las comunidades rurales, mediante el uso de herramientas de innovación y tecnología co-creadas con nuestros estudiantes implementando las Competencias Transversales Sello (CTS) de nuestra universidad, con el fin de abordar de manera efectiva la problemática de la escasez hídrica en dichas comunidades.
Objetivo específico/Componente N° 1 | Incentivar y potenciar el interés y participación de los estudiantes, docentes y académicos en torno al proyecto a la luz de la CTS.
Objetivo específico/Componente N° 2 | Diagnosticar junto a las comunidades rurales afectadas y sus escuelas para entender en profundidad la problemática hídrica y su relación con la problemática de género en conjunto entre las comunidades locales y universitaria a través de asignaturas A+S.
Objetivo específico/Componente N° 3 | Codiseñar y desarrollar herramientas que pongan en valor el saber hacer local en torno a la escasez hídrica permitiendo una sinergia de conocimientos entre comunidad y academia para el desarrollo de soluciones con mejoras significativa en la calidad y gestión sostenible del agua.
Objetivo específico/Componente N° X
Estrategias remediales para compromisos no logrados
N° de objetivo específico/Componente | Tipo compromiso (hito/ resultado/ indicador) | Nombre compromiso | Estrategia remedial | Fecha de cumplimiento | Observaciones (SUBESUP)
3 | Indicador | N° de postulaciones a concurso | No existe, ya que se refiere al número de postulaciones a los fondos concursables implementados, los que ya fueron cerrados
EVALUACIÓN AL CIERRE (SUBESUP)
Cumplimiento hitos | Cumplimiento indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% | X% | X% | $ Ejecución (a fecha de cierre)

## 2. Hitos_Resultados
II. HITOS /RESULTADOS COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)
N° objetivo específico | N° hito/ resultado | Nombre hito/resultado | Fecha de cumplimiento (proyecto)(1) | Fecha cumplimiento efectiva (2) | Medio de verificación (proyecto)(3) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(4) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP)
1 | 1 | Equipo coordinador y ejecutivo conformado/Contratación de Profesionales especializados y de apoyo al Proyecto | 2023-10-01 | 2023-11-01 | FSM2395-88-OE1-H1-Compendio contratos equipo y perfiles de cargo |  | Logrado
1 | 2 | Equipo UTFSM conformado (profesores y estudiantes participantes de CC y JMC) / Convocatoria de estudiantes, plan de trabajo y alianzas con centros de investigación | 2024-01-01 | 2024-06-01 | FSM2395-88-OE1-H2-Informe de estudiantes, docentes y académicos participantes |  | Logrado
1 | 3 | Propuesta para nuevas asignaturas A+S asociadas a las problemáticas del proyecto fueron formuladas / Identificación de académicos y reuniones | 2025-01-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-OE1-H3-Informe resultados propuesta de nuevas asignaturas A+S |  | Logrado
1 | 4 | Nuevas asignaturas A+S asociadas a las problemáticas del proyecto fueron catastradas / Mesa de trabajo para desarrollar nuevas asignaturas | 2025-07-01 | 2024-06-01 | FSM-88-informe evaluacion competencias transversales sello |  | Logrado
2 | 1 | Comunidades escolares rurales afectadas por la problemática hídrica levantadas / Levantamiento de escuelas rurales, capacitación a estudiantes e identificación procesos de uso y reutilización y analisis de calidad del agua | 2024-01-01 | 2024-06-01 | FSM2395-88-OE2-H1-Informe levantamiento del caso regional seleccionado |  | Logrado
2 | 2 | Mesas de trabajo realizadas entre comunidad y universidad (estudiantes de asignaturas A+S y Equipo VcM) Fecha cumplimiento convenio / Análisis situacion problemática hídica / dar a conocer resultados informe ténico a comunidad interna y externa | 2024-07-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-OE2-H2-Informe técnico de resultados |  | Logrado
2 | 3 | Entrega del diagnóstico realizado y difundido a la comunidad / Detección de oportunidades de mejora, presentación de propuestas y difusión de resultados | 2025-01-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-OE2-H3-Informe diagnostio de la situacion con recomendaciones |  | Logrado
3 | 1 | Fondos concursables (FC) 1 implementados y evaluados / Crear bases, publicación e implementación del concurso | 2024-07-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-OE3-H1-Informe de implementación de concurso |  | Logrado
3 | 2 | Fondos concursables (FC) 2 implementados y evaluados / Publicación bases, implementación, encuesta e identificar metodologías participativas | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FSM2395-88-OE3-H2-Informe de implementacion de concurso |  | Logrado
3 | 3 | Actividades participativas fueron realizadas para y con la comunidad / Identificar actores relevantes del sector privado, reuniones de seguimiento y difusión en redes sociales | 2025-01-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-OE3-H3-Actas de reuniones |  | Logrado
3 | 4 | Propuestas de soluciones técnicas para la escasez hídrica como resultado de los FC fueron recibidas / Seguimiento al desarrollo de proptotipos, trabajo en terreno y difusión en redes sociales | 2025-01-01 | 2024-12-01 | FSM2395-88-0E3-H4-Informe de las propuestas de solucion |  | Logrado
3 | 5 | Resultados del Proyecto difundidos a la comunidad / charlas de divulgación y concientización a estudiantes sobre realidad hídrica, notas periodisticas | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FSM2395-88-OE3-H5-Registro de las actividades de difusión realizadas |  | Logrado
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito: Logrado (L): hito ha sido cumplido, adjuntando siempre el MdV comprometido en el proyecto; No logrado (NL): hito no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)(1)
N° objetivo específico (2) | Nombre indicador | Meta (último año)(3) | Valor efectivo (último año)(4) | Medio de verificación (proyecto)(5) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(6) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP)
1 | N° Total de profesores y profesoras USM participantes | 5 | 15 | FSM2395-88-OE01-Informe_de_particion_según_genero |  | Logrado
1 | N° de alumnas USM participantes | 13 | 61 | FSM2395-88-OE01-Informe_de_particion_según_genero |  | Logrado
1 | N° de alumnos USM participantes | 12 | 50 | FSM2395-88-OE01-Informe_de_particion_según_genero |  | Logrado
1 | N° de programas de asignatura con metodología A+S asociadas.(1) | 30% | 15 | FSM2395-88-OE01-Informe promoción metodología |  | Logrado
1 | Cartas de compromiso | 7 | 7 | FSM2395-88-OE1-Numero_de_cartas |  | Logrado
2 | N° de escuelas rurales beneficiadas con el proyecto. | 6 | 6 | FSM2395-88-OE2-Visitas_y_entrevistas_aplicadas_por_estudiantes_USM |  | Logrado
2 | N° de Familias beneficiadas con el proyecto. | 308 | 566 | FSM2395-88-02-Informa_de_levantamiento_realizado_por_el_equipo_tecnico |  | Logrado
2 | N° de mujeres jefas de hogar | 145 | 243 | FSM2395-88-02-Informa_de_levantamiento_realizado_por_el_equipo_tecnico |  | Logrado
2 | N° Total de alumnas escuelas beneficiadas | 171 | 294 | FSM2395-88-02-Informa_de_levantamiento_realizado_por_el_equipo_tecnico |  | Logrado
2 | N° Total de alumnos escuelas beneficiados | 208 | 370 | FSM2395-88-02-Informa_de_levantamiento_realizado_por_el_equipo_tecnico |  | Logrado
2 | N° niños en condición de migrante por comunidad | 50 | 54 | FSM2395-88-02-Informa_de_levantamiento_realizado_por_el_equipo_tecnico |  | Logrado
3 | N° de socios estratégicos (sector público) vinculados a la actividad (2) | 40% | 8 | FSM2395-88-03-Informe_de_actividades_realizadas_con_socios_estrategicos |  | Logrado
3 | N° de socios estratégicos (sector privado) vinculados a la actividad (2) | 40% | 4 | FSM2395-88-03-Informe_de_actividades_realizadas_con_socios_estrategicos |  | Logrado
3 | Noticias y publicaciones en diferentes medios | 20 | 68 | FSM2395-8-0E03-Apariciones_y_menciones |  | Logrado
3 | N° de postulaciones a concurso | 12 | 7 | FSM2395-88-OE03-Bases_de_Concurso |  | No logrado
Notas:
(1) Con respecto a este indicador, se reporta en nùmero de asignaturas donde la Universidad, mediante un cambio en la malla curricular de las ingenierìas, incorpora en 15 de ellas asignatura de "Responsabilidad social y ètica, mediante aprendizaje y servicio". No es posible reportar la meta en porcentaje ya que el indicador señala número de asignaturas
(2) Con respecto a este indiccador, la meta se reporta en número de socios estratégicos alcanzados, ya que el indicador señala número de socios
INSTRUCCIONES
(1) En este apartado se consideran todos los indicadores comprometidos en el proyecto.
(2) N° objetivo específico |  | Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto
(3) Meta (último año) |  | Registrar la meta comprometida para el último año del proyecto.
(4) Valor efectivo (último año) |  | Registrar el valor efectivo logrado en el último año del proyecto.
(5) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador.
(6) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación: Logrado (L): indicador alcanza meta comprometida, en el plazo comprometido en el proyecto; No logrado (NL): indicador se encuentra por debajo de la meta comprometida al último año. En caso de NL , registrar de todas maneras el avance del indicador.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem (1) | Presupuesto vigente del ítem ($)(2) | Monto efectivamente ejecutado del ítem ($) al cierre | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado del ítem al cierre
Recursos humanos | 80187505 | 80187505 | 100%
Especialización y gestión académica | 67845299 | 67845299 | 100%
Gastos de operación | 27798796 | 27798796 | 100%
Servicios de consultoría | 3878400 | 3878400 | 100%
Bienes | 54184027 | 54184027 | 100%
Obras e infraestructura | 16075973 | 16075973 | 100%
Total | 249970000 | 249970000
INSTRUCCIONES
(1) Ítem | Considerar los gastos elegibles para su iniciativa.
(2) Presupuesto vigente | Considerar la distribución de la última reitemización aprobada para su iniciativa.

## Parámetros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
No logrado
Si
No
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO