## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN AL CIERRE
Datos
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM22101
Título iniciativa | Implementación de la Unidad de Seguimiento a la Trayectoria Universitaria para favorecer la permanencia y la titulación oportuna
Fecha inicio – término | 20/12/2022 - 20/06/2026
Fecha presentación informe | 2026-08-03
Analista | (completa SUBESUP)
Objetivos o componentes de la propuesta
Objetivo general | Potenciar un modelo integral de acompañamiento académico y biopsicosocial institucional, consolidando la articulación de acciones de inducción y acompañamiento que favorezca la permanencia y titulación oportuna de nuestros estudiantes.
Objetivo específico N° 1 | Consolidar proceso de seguimiento a la trayectoria universitaria en su planificación, implementación, evaluación y mejora continua.
Objetivo específico N° 2 | Articular e implementar acciones de nivelación y acompañamiento académico y psicoeducativo previas al ingreso y durante los primeros años con unidades de apoyo institucionales.
Objetivo específico N° 3 | Articular e implementar acciones de apoyo a la titulación con énfasis en titulación oportuna.
Objetivo específico N° 4 | Fortalecer modelo de aseguramiento y mejora continua de la calidad de los procesos docentes.
Estrategias remediales para compromisos no logrados
N° de objetivo específico | Tipo compromiso (hito/ resultado/ actividad / indicador) | Nombre compromiso | Estrategia remedial | Fecha de cumplimiento | Observaciones (SUBESUP)
1 | Indicador | Nivel de conocimiento de Sistema de Seguimiento a la Trayectoria Universitaria (SSTU) | El indicador se declara como no logrado al no aplicar la encuesta; no obstante, el medio de verificación presenta acciones de difusión con un porcentaje de logro de 58,3% en 2026-1. La continuidad de esta acción para 2026-2 permitirá superar la meta con holgura. | -
2 | Indicador | Tasa de aprobación asignaturas de primer año de carreras técnico-universitarias, general, por sexo y situación de discapacidad. | Se revisarán los dispositivos de apoyo y se fortalecerá la articulación entre las jefaturas de carrera y el equipo de DATA-E con el propósito de que los dispositivos de apoyo sean cada vez más pertinentes, realizando los ajustes necesarios. | -
3 | Indicador | Tasa de titulación pregrado diurno, carreras de máximo 2 años, general, por sexo y situación de discapacidad. | Se propondrá trabajar en el desarrollo de un plan de titulación por cohorte que contemple talleres metodológicos, de escritura académica, de preparación de defensa, entre otros. | -
3 | Indicador | Tasa de titulación pregrado diurno, carreras de mayor a 2 años, general, por sexo y situación de discapacidad. | Se propondrá trabajar en el desarrollo de un plan de titulación por cohorte que contemple talleres metodológicos, de escritura académica, de preparación de defensa, entre otros. | -
EVALUACIÓN AL CIERRE (SUBESUP)
Cumplimiento hitos/ resultados/ actividades principales | Cumplimiento indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% | X% | X% | $ Ejecución (a fecha de cierre)

## 2. Hitos_Resultados_Actividad
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)
N° objetivo específico | N° hito/ resultado | Nombre hito/resultado /actividad principal | Fecha de cumplimiento (proyecto)(1) | Fecha cumplimiento efectiva (2) | Medio de verificación (proyecto)(3) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(4) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP)
1 | 1 | Equipo Coordinador y Ejecutor Conformado (año 1) | 2023-04-01 | 2023-08-01 | FSMFSM22101-88-OE1_H1-COMPENDIO |  | Logrado periodo anterior
1 | 2 | Programa de Capacitación definido e implementado para equipo ejecutor. | 2023-08-01 | 2023-09-01 | FSM22101-88-0E1_H2-PLANCAP |  | Logrado periodo anterior
1 | 3 | Programa de alertas para el seguimiento a la trayectoria universitaria diferenciado según duración de carreras actualizado. | 2023-11-01 | 2023-12-01 | FSM22101-88-OE1_H3-PROALERT |  | Logrado periodo anterior
1 | 4 | Programa de alertas para el seguimiento a la trayectoria universitaria diferenciado según duración de carreras actualizado. | 2024-07-01 | 2024-06-01 | FSM22101-88-OE1_H4 ACOMPAÑAMIENTO |  | Logrado periodo anterior
1 | 5 | Programa de alertas para el seguimiento a la trayectoria universitaria diferenciado según duración de carreras actualizado. | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FSM22101-88-OE1_H5-Programa de alertas |  | Logrado periodo anterior
1 | 6 | Plan de inducción y difusión del seguimiento a la trayectoria universitaria para comunidad USM, diseñado e implementado. | 2023-11-01 | 2023-12-01 | FSM22101-88-0E1_H6-PLANDIFUSION |  | Logrado periodo anterior
1 | 7 | Plan de inducción y difusión del seguimiento a la trayectoria universitaria para comunidad USM diseñado e implementado. | 2024-03-01 | 2024-03-01 | FSM22101-88-OE1_H7_PLAN DE INDUCCIÓN Y DIFUSIÓN |  | Logrado periodo anterior
1 | 8 | Plan de inducción y difusión del seguimiento a la trayectoria universitaria para estudiantes de primer año diseñado e implementado. | 2025-03-01 | 2025-03-01 | FSM22101-88-OE1_H8_PLAN DE INDUCCIÓN Y DIFUSIÓN |  | Logrado periodo anterior
1 | 9 | Sistema de gestión y seguimiento a la trayectoria universitaria para estudiantes USM definido e implementado. | 2023-09-01 | 2023-06-01 | FSM22101-88-0E1_H9-SATE |  | Logrado periodo anterior
1 | 10 | Evaluación General del Sistema de seguimiento a la trayectoria universitaria. | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM22101-88-OE1_H10-EV SATE |  | Logrado periodo anterior
2 | 1 | Plan de inducción a la Educación Superior para acompañamiento de estudiantes de primer año articulado e implementado | 2023-05-01 | 2023-03-01 | FSMFSM22101-88-OE2_H1-A1_COMPENDIOMATERIALES |  | Logrado periodo anterior
2 | 2 | Plan de inducción a la Educación Superior para acompañamiento de estudiantes de primer año articulado e implementado. | 2024-05-01 | 2024-05-01 | FSM22101-88-OE2_H2 PLAN DE INDUCCIÓN IMPLEMENTADO |  | Logrado periodo anterior
2 | 3 | Plan de inducción a la Educación Superior para acompañamiento de estudiantes de primer año articulado e implementado | 2025-05-01 | 2025-05-01 | FSM22101-88-OE2_H3 PLAN DE INDUCCIÓN IMPLEMENTADO |  | Logrado periodo anterior
2 | 4 | Diagnóstico Académico y psicoeducativo aplicados a estudiantes de primer año. | 2023-06-01 | 2023-05-01 | FSMFSM22101-88-OE2_H4-DIAGACPSI |  | Logrado periodo anterior
2 | 5 | Diagnóstico Académico y psicoeducativo aplicados a estudiantes de primer año. | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FSM22101-88-OE2_H5 DIAGNOSTICOS |  | Logrado periodo anterior
2 | 6 | Diagnóstico Académico y psicoeducativo aplicados a estudiantes de primer año. | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FSM22101-88-OE2_H6 DIAGNOSTICOS |  | Logrado periodo anterior
2 | 7 | Programa de Nivelación y Acompañamiento Inicial para estudiantes de primer y/o segundo año definido e implementado. | 2023-09-01 | 2023-09-01 | FSMFSM22101-88-OE2_H7-PINVU23 |  | Logrado periodo anterior
2 | 8 | Programa de Nivelación y Acompañamiento Inicial para estudiantes de primer y/o segundo año definido e implementado. | 2024-09-01 | 2024-08-01 | FSM22101-88-OE2_H8-ProgramNiv |  | Logrado periodo anterior
2 | 9 | Programa de Nivelación y Acompañamiento Inicial para estudiantes de primer y/o segundo año definido e implementado. | 2025-10-01 | 2025-10-01 | FSM22101-88-OE2_H9-ProgramNiv |  | Logrado periodo anterior
2 | 10 | Plan de fortalecimiento de habilidades para la vida universitaria para estudiantes de primer y /o segundo año definido e implementado. | 2023-12-01 | 2023-12-01 | FSM22101-88-OE2_H10 FORT |  | Logrado periodo anterior
2 | 11 | Plan de fortalecimiento de habilidades para la vida universitaria para estudiantes de primer y /o segundo año definido e implementado. | 2024-11-01 | 2024-10-01 | FSM22101-88-OE2_H11-PLAN-FORTALECIMIENTO |  | Logrado periodo anterior
2 | 12 | Plan de fortalecimiento de habilidades para la vida universitaria para estudiantes de primer y /o segundo año definido e implementado. | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM22101-88-OE2_H12-PLAN FORTALECIMIENTO |  | Logrado periodo anterior
2 | 13 | Seguimiento y Monitoreo a la trayectoria universitaria para estudiantes de segundo y/o tercer y cuarto año. | 2023-11-01 | 2023-12-01 | FSMFSM22101-88-OE2_H13-SEGUIMIENTO |  | Logrado periodo anterior
2 | 14 | Seguimiento y Monitoreo a la trayectoria universitaria para estudiantes de segundo y/o tercer y cuarto año. | 2024-11-01 | 2024-09-01 | FSM22101-88-OE2_H14-Seguimiento y Monitoreo |  | Logrado periodo anterior
2 | 15 | Seguimiento y Monitoreo a la trayectoria universitaria para estudiantes de segundo y/o tercer y cuarto año. | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM22101-88-OE2_H15 Seguimiento y Monitoreo |  | Logrado periodo anterior
3 | 1 | Plan acompañamiento a la titulación efectiva definido. | 2023-09-01 | 2023-10-01 | FSM22101-88-0E3_H1-TITULAC |  | Logrado periodo anterior
3 | 2 | Plan acompañamiento a la titulación efectiva implementado. | 2024-09-01 | 2024-08-01 | FSM22101-88-OE3_H2-Plan acompañamiento a la titulación efectiva |  | Logrado periodo anterior
3 | 3 | Plan acompañamiento a la titulación efectiva implementado. | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM22101-88-OE3_H3-Plan acompañamiento a la titulación efectiva |  | Logrado periodo anterior
4 | 1 | Plan de aseguramiento y mejora continua a la calidad de los procesos docentes actualizado. | 2023-09-01 | 2023-10-01 | FSM22101-88-0E4_H1-MAC |  | Logrado periodo anterior
4 | 2 | Se mantienen las sesiones de trabajo con la Dirección de Enseñanza Aprendizaje y la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, para monitorear el avance de las iniciativas relativas a la dimensión "Docencia y Resultados del Proceso de Formación" de la acreditación instituiconal. | 2024-01-01 | 2024-01-01 | FSM22101-88-OE4_H2 PLAN SOCIALIZACIÓN |  | Logrado periodo anterior
4 | 3 | Plan de aseguramiento y mejora continua a la calidad de los procesos docentes implementado. | 2024-09-01 | 2024-08-01 | FSM22101-88-OE4_H3-Plan de aseguramiento y mejora |  | Logrado periodo anterior
4 | 4 | Plan de aseguramiento y mejora continua a la calidad de los procesos docentes implementado. | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FSM22101-88-OE4_H4-Plan de aseguramiento y mejora |  | Logrado periodo anterior
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito/resultado/ actividad principal
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/ actividad principal. MdV acumulativos.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/ actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/ actividad principal ha sido cumplido, adjuntando siempre el MdV comprometido en el proyecto; No logrado (NL):hito/resultado/ actividad principal no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)(1)
N° objetivo específico (2) | Nombre indicador | Meta (último año)(3) | Valor efectivo (último año)(4) | Medio de verificación (proyecto)(5) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(6) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP)
1 | Nivel de conocimiento de Sistema de Seguimiento a la Trayectoria Universitaria (SSTU) | 60% | 58.3% | FSM22101-88-OE1_I1-Nivel de conocimiento |  | No logrado
1 | % de integración de alertas al Sistema de Gestión Institucional | 100% | 100% | FSM22101-88-OE1_I2- Porcentaje de Integración |  | Logrado
2 | Tasa de aprobación asignaturas ciclo básico (carreras profesionales e ingenierías IBT), general, por sexo y situación de discapacidad. | 75% | 75.2% | FSM22101-88-OE2_I1-Tasa de aprobación asignaturas ciclo básico |  | Logrado
2 | Tasa de aprobación asignaturas de primer año de carreras técnico-universitarias, general, por sexo y situación de discapacidad. | 80% | 73.2% | FSM22101-88-OE2_I2-Tasa de aprobación asignaturas TU |  | No logrado
2 | Tasa de retención de estudiantes de primer año, general, por sexo y situación de discapacidad | 76% | 80.5% | FSM22101-88-OE2_I3-Tasa de retención |  | Logrado
3 | Tasa de titulación pregrado diurno, carreras de máximo 2 años, general, por sexo y situación de discapacidad. | 46% | 32.7% | FSM22101-88-OE3_I1-Tasa de titulación carreras TU |  | No logrado
3 | Tasa de titulación pregrado diurno, carreras de mayor a 2 años, general, por sexo y situación de discapacidad. | 45% | 35.3% | FSM22101-88-OE3_I2-Tasa de titulación carreras + 2 años |  | No logrado
4 | % de docentes de planta que participan del plan de aseguramiento y mejora continua de la calidad de procesos docentes | 70% | 100% | FSM22101-88-OE3_I4-Porcentaje docentes plan de aseguramiento |  | Logrado
INSTRUCCIONES
(1) En este apartado se consideran todos los indicadores comprometidos en el proyecto.
(2) N° objetivo específico |  | Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto
(3) Meta (último año) |  | Registrar la meta comprometida para el último año del proyecto.
(4) Valor efectivo (último año) |  | Registrar el valor efectivo logrado en el último año del proyecto.
(5) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador.
(6) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación: Logrado (L): indicador alcanza meta comprometida, en el plazo comprometido en el proyecto; No logrado (NL): indicador se encuentra por debajo de la meta comprometida al último año. En caso de NL , registrar el avance del indicador.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem (1) | Presupuesto vigente del ítem ($)(2) | Monto efectivamente ejecutado del ítem ($) al cierre | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado del ítem al cierre
Recursos humanos | 178980979 | 178980978 | 100%
Gastos Académicos | 9579248 | 9579248 | 100%
Gastos de operación | 22898773 | 22898774 | 100%
Servicios de consultoría | 0 | 0 | -
Bienes | 71755712 | 69461136 | 96.8%
Obras | 91500288 | 91400899 | 99.89%
Total | 374715000 | 372321035 | 99.36%
INSTRUCCIONES
(1) Ítem | Considerar los gastos elegibles para su iniciativa.
(2) Presupuesto vigente | Considerar la distribución de la última reitemización aprobada para su iniciativa.
NOTA:
Del ítem Bienes quedo sin ejecutar un monto de $2.393.965 (0,6%), el cual será reintegrado en el mes de agosto.
Este saldo quedo sin ejecutar ya que una de las últimas órdenes de compras realizadas, fue entregada parcialmente por la empresa.
En total se ejecuto el 99,4% de los recursos.

## Parámetros (hidden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Actividad Principal
Indicador
Logrado
No logrado
Si
No
Logrado
No logrado
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO