## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN Segundo Semestre 2025
Para completar el Informe de Avance les solicitamos revisar el documento "Instructivo para la Elaboración de informes de Avance, año 2025"
I. DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM22101
Título de iniciativa | Implementación de la Unidad de Seguimiento a la Trayectoria Universitaria para favorecer la permanencia y la titulación Oportuna.
Tipo de iniciativa | Areas Estratégicas |  | Año Asignación/ Adjudicación | 2022
Iniciativa solicitó Extensión de Convenio | NO |  | Fecha de Término iniciativa (Considerar extensión si corresponde) | 2026-06-20
Evaluación Periodo anterior | NO APLICA
Fecha presentación informe | 2026-01-15
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Objetivo General | Potenciar un modelo integral de acompañamiento académico y biopsicosocial institucional, consolidando la articulación de acciones de inducción y acompañamiento que favorezca la permanencia y titulación oportuna de nuestros estudiantes.
Objetivo Específico N° 1 | Consolidar proceso de seguimiento a la trayectoria universitaria en su planificación, implementación, evaluación y mejora continua.
Objetivo Específico N° 2 | Articular e implementar acciones de nivelación y acompañamiento académico y psicoeducativo previas al ingreso y durante los primeros años con unidades de apoyo institucionales.
Objetivo Específico N° 3 | Articular e implementar acciones de apoyo a la titulación con énfasis en titulación oportuna.
Objetivo Específico N° 4 | Fortalecer modelo de aseguramiento y mejora continua de la calidad de los procesos docentes.
Objetivo Específico N° 5
EVALUACIÓN (USO INTERNO SUBESUP)
Analista Responsable
Fecha de Inicio del Convenio |  |  | Fecha de Término de la ejecución
Cumplimiento Hitos/Resultados/Actividades Principales | Cumplimiento Indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% | X% | X% | $ Ejecución (al 31 de diciembre)
Justificación de la evaluación de Hitos/Resultados/Actividades principales y de Indicadores de los Objetivos Específicos. | USO INTERNO SUBESUP
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria | USO INTERNO SUBESUP
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | USO INTERNO SUBESUP
Presenta Plan: | No aplica |  | Plazo envío Plan: | No aplica
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica
Educación Superior Regional
| SI | Plan de Fortalecimiento Universidades
NO APLICA | NO | Plan de Fortalecimiento Universidades-REDES
SATISFACTORIO |  | Áreas Estratégicas
SATISFACTORIO CON OBSEVACIONES |  | Aporte Institucional Universidades Estatales-Línea Calidad
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL SON DE USO INTERNO SUBESUP)
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad Principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad Principal | Fecha de cumplimiento (proyecto) | Fecha cumplimiento efectiva | Nombre de Medio de Verificación (MdV) | Corresponde Medio de verificación ( USO INTERNO SUBESUP) | Estado de cumplimiento (Institución) | Evaluación estado de cumplimiento ( USO INTERNO SUBESUP) | Descripción de avance o logro del Hito/Resultado/Actividades Principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) | Descripción de Estrategias Remediales (máx. de 1000 caracteres por celda)
1 | 1 | Equipo Coordinador y Ejecutor Conformado (año 1) | 2023-04-01 | 2023-08-01 | FSMFSM22101-88-OE1_H1-COMPENDIO |  | Logrado periodo anterior | No Aplica | Apertura de 4 concursos: Profesionales de acompañamiento Sede Viña (1), Sede Concepción (1) y Campus Santiago (1). Desarrollador(a) Fullstack, Casa Central (1). Se realiza proceso completo para los 4 cargos: Selección de CV. Entrevistas. Entrevista Psicolaboral Contratación. Las 4 profesionales seleccionadas ya forman parte del equipo | Describir las estrategias implementadas o planificadas para los hitos/resultados/actividad principal no logrados.
1 | 2 | Programa de Capacitación definido e implementado para equipo ejecutor. | 2023-08-01 | 2023-09-01 | FSM22101-88-0E1_H2-PLANCAP |  | Logrado periodo anterior |  | Se identifican espacios tanto de capacitación como de colaboración. -Se levantan acciones de capacitación y fortalecimiento de capacidad interna tanto para el equipo de gestión como para los equipos de tecnologías. -Se desarrollan hitos y jornadas de trabajo colaborativas con otras unidades que se integran a la nueva dirección. -Se completa el proceso de capacitación e inducción a nuevas profesionales. -Se participa en instancias de colaboración, levantamiento de buenas prácticas e intercambio de experiencias con UDEC (Jornadas de trabajo), Capacitaciones internas de inducción (RREE, CIAC, PACE, DATAE), Participación en Seminario de Fortalecimiento y Avances de programas de acompañamiento estudiantil transversal en la Educación Superior, Asistencia a Seminario SOCHEDI (Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería (como expositores y como participantes).
1 | 3 | Programa de alertas para el seguimiento a la trayectoria universitaria diferenciado según duración de carreras actualizado. | 2023-11-01 | 2023-12-01 | FSM22101-88-OE1_H3-PROALERT |  | Logrado periodo anterior |  | Se identifican variables históricas disponibles. -Se define modelo de Alertas para primer año cohorte 2023, con variables objetivo a predecir: Alerta 0: Perfil de ingreso – Preventiva. Alerta 1: Transición – Aprobación asignaturas ciclo básico. Alerta 2: Permanencia – Retención del estudiantado a marzo del año 2 (riesgo de eliminación o retiro por factores académicos). -Se incorpora la alerta de titulación oportuna para estudiantes técnicos universitarios. -Se define la clasificación de carreras (4), las acciones de acompañamiento y los equipos involucrados. -Se presentan los resultados en los 5 emplazamientos para retroalimentar el modelo. -Se definen acciones gatilladas por las alertas y se articulan acciones con otras unidades. -Se define modelo de acompañamiento integral que considere lo académico y lo biopsicosocial, en jornadas de trabajo con PACE, PPAI-PNAI (PINVU), RREE, INCLUSIÓN Y CIAC.
1 | 4 | Programa de alertas para el seguimiento a la trayectoria universitaria diferenciado según duración de carreras actualizado. | 2024-07-01 | 2024-06-01 | FSM22101-88-OE1_H4 ACOMPAÑAMIENTO |  | Logrado periodo anterior |  | Se trabajo y genero por medio del sistema las Alertas 0 (o inicial), Alerta 1 (o de transición), Alerta 2.2 y Alerta TO (de titulación oportuna), para la cohorte 2024. Se definen los planes de trabajo y se implementan las acciones a ejecutar, tras la recepción de cada una de las alertas. A continuanción se detallan las acciones de acompañamiento que se activan con cada una de las siguientes alertas: A0: Coordinación con jefes de carrera, desarrollo de planes de trabajo, generación y ejecución de apoyos academicos, inicio convocatoria curso MATE08 A1: Seguimiento de planes establecidos con A0 y reformazamientos en caso de ser necesarios. A2.2: Apoyos psicoeducativos y académico focalizado. AT0-TU: Apoyos psicoeducativos y académico focalizado. Por otro lado, se esta trabajando en la Alerta 2, que se activa a comienzos del segundo semestre, siendo una alerta de permanencia en la universiadad, y se define en relación a los ramos cursados durante el primer semestre.
1 | 5 | Programa de alertas para el seguimiento a la trayectoria universitaria diferenciado según duración de carreras actualizado. | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FSM22101-88-OE1_H5-Programa de alertas |  | Logrado |  | A partir del 2025 la UTFSM ofrece planes de estudios innovados en la mayoría de las ingenierías civiles, pasando de 12 a 10 semestres. Esto implicó actualizar el algoritmo de las alertas académicas, producto del cambio en las asignaturas y porque no hay historial de estudiantes en estos planes de estudio. Para la cohote 2025, la alerta 1 se aborda desde el curso transversal Proyecto Inicial y se mantienen intervenciones a estudiantes focalizados Para años superiores se articuló proceso con Dirección de Estudios para abordar estudiantes en riesgo de eliminación y detectar estudiantes con procesos de práctica y titulación retrasados.Por lo que en la actualidad se envia un correo avisando a los estudiantes sobre el riego académico. Se valiando los planes de apoyo durante el 2025, lo cual nos brinda la posibilidad de replicarlos durante el 2026.
1 | 6 | Plan de inducción y difusión del seguimiento a la trayectoria universitaria para comunidad USM, diseñado e implementado. | 2023-11-01 | 2023-12-01 | FSM22101-88-0E1_H6-PLANDIFUSION |  | Logrado periodo anterior |  | Se realiza un lanzamiento a nivel institucional para dar a conocer el SAT-E -Se diseña un plan de inducción y sensibilización en conjunto con la Dirección de Transformación digital. -Plan de comunicaciones y vÍnculo institucional, en conjunto con Dirección General de Comunicaciones. -Se realizan presentaciones en los 5 emplazamientos con presencia de Vicerrectorías, Direcciones Generales, Direcciones Académicas, Direcciones y Programas de acompañamiento, Jefes/as de Carrera, Docentes y estudiantes invitados. -Se recoge retroalimentación y se integran al proceso de desarrollo del sistema. -Se planifican jornadas de sensibilización con docentes. -Desarrollo material audiovisual, 5 cápsulas: presentación, usabilidad y lineamientos de uso para la información del sistema.
1 | 7 | Plan de inducción y difusión del seguimiento a la trayectoria universitaria para comunidad USM diseñado e implementado. | 2024-03-01 | 2024-03-01 | FSM22101-88-OE1_H7_PLAN DE INDUCCIÓN Y DIFUSIÓN |  | Logrado periodo anterior |  | -Se genera e implementa un plan de comunicaciones del SAT-E, además de fortalecer la vinculación de los departamentos con el sistema, este trabajo se lleva a cabo en conjunto con gestión del cambio y comunicaciones. -Se realizan nuevas capacitaciones a jefes de carrera para fomentar y potenciar el uso del sistema. -Se difunde y entrega en los 5 emplazamientos el material gráfico físico desarrollado para los estudiantes y jefes de carrera. Además de implementar los totems con QR a las cápsulas explicativas del sistema - Se realiza una Reunión de cierre de primer año de ejecución del sistema, mostrando los avances y mejoras obtenidas. Generando una nota de prensa y un video de la activiad, los cuales son difundidos por las medios de comunicación internos de la USM. - Se difunden las cápsulas explicativas por las pantallas institucionales -Generación de reuniones estratégicas con federaciones y Centros de Alumnos -Se implementa plan de comunicaciones PINVU
1 | 8 | Plan de inducción y difusión del seguimiento a la trayectoria universitaria para estudiantes de primer año diseñado e implementado. | 2025-03-01 | 2025-03-01 | FSM22101-88-OE1_H8_PLAN DE INDUCCIÓN Y DIFUSIÓN |  | Logrado periodo anterior |  | "- Reportar plan de comunicaciones desarrollado: enviados y métricas - Se desarrolló video SAT-E para difusión durante Julio 2025 '- Se presenta el SAT-E a los estudiantes de primer año por medio del PINVU 2025 '- Difusión de DATA-E y SAT-E durante talleres transversales (curso Proyecto Inicial)
1 | 9 | Sistema de gestión y seguimiento a la trayectoria universitaria para estudiantes USM definido e implementado. | 2023-09-01 | 2023-06-01 | FSM22101-88-0E1_H9-SATE |  | Logrado periodo anterior |  | Se identifican requerimientos técnicos para el sistema de gestión y soporte al seguimiento. -Se logra integrar información procedente de bases de datos institucionales (SIGA, AULA, BANNER). -Se analiza la capacidad de predicción de las alertas, avanzando significativamente de un 53%-74% inicial a entre un 80% y 90%, según la duración de carreras. -Se consolida el primer mínimo producto viable el 12 de mayo y se presenta a las autoridades, teniendo una excelente recepción. -Se integra la información procedente de diversas fuentes en un Data Warehouse, permitiendo visibilizar y generar reportes para 4 tipos de usuarios. -Se desarrolla el proceso mediante un marco de trabajo ágil por lo que se desarrolla un proceso de mejora constante. -Se programan las alertas según el modelo predictivo definido y validado. -Se inicia el proceso de diseño de interfaz para la carga de información de seguimiento de RREE, CIAC, INCLUSIÓN, PACE.
1 | 10 | Evaluación General del Sistema de seguimiento a la trayectoria universitaria. | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM22101-88-OE1_H10-EV SATE |  | Logrado |  | El sistema se consolida como eje de la DGAE al proveer datos en tiempo real para decisiones. Los modelos predictivos de la cohorte 2023 alcanzan precisiones de 70–90%, con Matemática I como variable más influyente; las variables de entrada tienen baja relevancia en permanencia. En 2024, el acompañamiento mejora la aprobación y la retención en primer año, con mayor impacto en Riesgo Alto y Medio; en segundo año (Alerta 2.2) el efecto es acotado y requiere ajustar el enfoque manteniendo la priorización por riesgo. Se definieron KPI: tasa de retención, rendimiento promedio de acompañados vs. no acompañados y tránsito entre niveles de riesgo. | Persisten registros operativos parciales y uso de cuadernos que dificultan medir participación e impacto; la salida del product owner impidió actualizar el SAT‑E; el efecto del acompañamiento en segundo año es limitado; y los cambios en planes de estudio y en la composición del estudiantado complejizan la validez del predictor y la comparación entre cohortes. Además, sigue el desafío de atribuir mejoras entre admisión y acompañamiento, y la baja adherencia a actividades psicoeducativas. Para remediar: consolidar un equipo dedicado y restituir el rol de product owner; estandarizar y obligar el registro digital de participación, con reportes ejecutivos periódicos; ajustar el modelo predictor a los nuevos planes y a la diversidad de ingreso; mantener la priorización por riesgo y rediseñar el acompañamiento de segundo año con pilotos y seguimiento; integrar curricularmente tutorías para elevar adherencia; y fortalecer la calidad del dato y la interoperabilidad del data warehouse.
2 | 1 | Plan de inducción a la Educación Superior para acompañamiento de estudiantes de primer año articulado e implementado | 2023-05-01 | 2023-03-01 | FSMFSM22101-88-OE2_H1-A1_COMPENDIOMATERIALES |  | Logrado periodo anterior |  | Se implementa el primer diagnóstico de caracterización para identificar necesidades de inducción. Tanto con estudiantes como con unidades clave y revisión documental. -Se formaliza un proceso de inducción articulado con RREE, PACE, BIBLIOTECA, CIAC, JIM y Bienvenidas por carrera. -Se genera material gráfico para plataforma en línea. -Se genera material gráfico para la difusión de los programas. -Se generan cursos en línea en conjunto con Dirección de Educación a Distancia y con Dirección de Relaciones Estudiantiles. -Se acuerdan instancias de difusión de las actividades de inducción. -Se realiza una evaluación del proceso con foco en la mejora.
2 | 2 | Plan de inducción a la Educación Superior para acompañamiento de estudiantes de primer año articulado e implementado. | 2024-05-01 | 2024-05-01 | FSM22101-88-OE2_H2 PLAN DE INDUCCIÓN IMPLEMENTADO |  | Logrado periodo anterior |  | Se implementa, por primer año, el Plan de Inducción a la Vida Universitaria (PINVU), el cual contempla un diagnóstico de caracterización para identificar necesidades de inducción y apoyo academico. Tanto con estudiantes como con unidades clave y revisión documental. Se genera material gráfico en aula, material de apoyo, se articula trabajo en conjunto con RREE, PACE, CIAC, Biblioteca y JIM, además de las bienvenidas por carrera. -Se implementa Plan de acción PINVU y ejecutan medios de comunicación activa con los estudiantes. -Se genera página, gráficas, materiales gráficos físicos, gráficas online para RRSS, en torno al PINVU -Se generan cursos en linea y se desarrollan manuales de ciencias básicas -Se realiza un proceso de evalución con foco en la mejora -Se genera material gráfico de difusión de los programas de apoyo
2 | 3 | Plan de inducción a la Educación Superior para acompañamiento de estudiantes de primer año articulado e implementado | 2025-05-01 | 2025-05-01 | FSM22101-88-OE2_H3 PLAN DE INDUCCIÓN IMPLEMENTADO |  | Logrado periodo anterior |  | Se implementa el Plan de inducción a la vida Universitaria PINVU durante febrero - marzo del 2025. Contempló actividades en línea, bienvenida por emplazamiento, clases de matemática, física y gestión personal. El principal cambio fue el trabajo con el Comité de Coordinación Académico Institucional, quienes de manera centralizada apoyaron la gestión con las distintas undiades así como un proceso de evaluación posterior. En cuanto al material, se revisaron los manuales de matemáticas y fisica y se lanzó una versión digital descargable. Además los cursos en línea se actualizaron, logrando una mayor participación estudiantil. Se consolidó una planilla unificada para automatizar parte de la generación de los informes de cierre | Se debe trabajar con las coordinaciones docentes antes de la programación académica del año siguiente, para poder ajustar más fácilmente los horarios de las actividades PINVU. Tmabién se debe incentivar a través de ellos y ellas la toma de asistencia online y refuerzar con QR y/o ayudantes para listas en papel. Se debe considerar dejar una persona de turno durante el receso universitario para matriuclación de estudiantes en los cursos online. Es importante lograr que todas las actividades de bienvenida se concentren en uno o dos días, de manera de lograr al menos 8 días de clase efectivas
2 | 4 | Diagnóstico Académico y psicoeducativo aplicados a estudiantes de primer año. | 2023-06-01 | 2023-05-31 | FSMFSM22101-88-OE2_H4-DIAGACPSI |  | Logrado periodo anterior |  | Se implementan los diagnósticos académicos y psicoeducativos en todos los emplazamientos. -Se realiza un análisis de los perfiles de ingreso. -Se identifican estudiantes con Alerta 0 y con riesgo de reprobación de asignaturas de ciclo básico. -Se generan informes psicoeducativos y reportes con caracterización académica inicial. -Se socializan los informes. -Se realizan reuniones con departamentos de carreras críticas.
2 | 5 | Diagnóstico Académico y psicoeducativo aplicados a estudiantes de primer año. | 2024-06-01 | 2024-06-30 | FSM22101-88-OE2_H5 DIAGNOSTICOS |  | Logrado periodo anterior |  | Se realizaron cuatro diagnósticos institucionales (encuesta de caracterización, inventario de procesos de aprendizaje, matemática y física) de manera virtual, y se alcanzó al 93.2% de los 4565 estudiantes nuevos. Fue posible detectar temáticas a reforzar desde lo psicoeducativo y lo disciplinar, lo que permitió orientar el Plan de Inducción la Vida Universitaria. Como aprendizajes, se mejorará el plan de comunicaciones y difusión para aumentar su alcance en estudiantes de carreras Técnicas Universitarias. Por otra parte, se revisará la extensión de las evaluaciones para disminuir la omisión por cansancio y se diseñarán instrumentos diferenciados para los distintos tipos de carrera. Finalmente, se evaluará incluir otros diagnósticos institucionales a la luz de la utilidad de estos resultados. Resultados: https://usmcl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/daniela_rosales_usm_cl/EjDr8BoQMq1El416hqbMjPgBcCtTkv_UGpbvstyhxRmO3w?e=YNo4Lz
2 | 6 | Diagnóstico Académico y psicoeducativo aplicados a estudiantes de primer año. | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FSM22101-88-OE2_H6 DIAGNOSTICOS |  | Logrado |  | Se detectaron oportunidades de mejora a partir de los resultados de los diagnósticos anteriores. Respecto al diagnóstico académico, se agregaron dos presenciales para física y matemática, un test de ingés y uno de pensamiento computacional. Estos aportarán al desarrollo del perfil de ingreso, además de ser usados como insumo para la preparación de las dos primeras semanas de inducción universitaria por parte de las coordinaciones docentes. En cuanto al diagnóstico psicoeducativo, se ha trabajado en conjunto con la dirección de Relaciones Estudiantiles y se logro generar un único instrumento inicial que entregue un perfil piscoeducativo y socieconómico de las y los estudiantes de primer ingreso. Este será utilizado como parte del protocolo de derivación entre las unidades de atención al estudiante, además de ser un insumo para la alerta 0 SAT-E. Estos esfuerzos se canalizaron a través del FSM23101 de Salud Mental, y además es parte de la adjudicación de un FDI 2026. | Diagnosticos PINVU 2025
2 | 7 | Programa de Nivelación y Acompañamiento Inicial para estudiantes de primer y/o segundo año definido e implementado. | 2023-09-01 | 2023-09-01 | FSMFSM22101-88-OE2_H7-PINVU23 |  | Logrado periodo anterior |  | Se actualiza el plan de preparación académica y nivelación basado en resultados previos, implementando un piloto en campus. Se programa nivelación presencial antes del inicio del año académico y cursos en línea de matemáticas y física para sedes, y de matemáticas para campus. Se notifica a estudiantes en coordinación con admisión y jefaturas de carrera. Durante el semestre, se refuerzan derivaciones a CIAC para estudiantes que necesitan apoyo en Ciencias Básicas. Se realizan mentorías académicas para los dos primeros cursos de matemáticas, con un piloto para segundo año en Matemática 2, en grupos reducidos. Resultados preliminares indican mayor impacto en estudiantes de riesgo medio y alto. La meta para 2024 es desarrollar una metodología para comparar el impacto de los acompañamientos según niveles de riesgo, basado en el perfilamiento SAT-E.
2 | 8 | Programa de Nivelación y Acompañamiento Inicial para estudiantes de primer y/o segundo año definido e implementado. | 2024-09-01 | 2024-08-01 | FSM22101-88-OE2_H8-ProgramNiv |  | Logrado periodo anterior |  | Se implementó la primera edición del Plan Académico Especial, para que estudiantes riesgo medio SAT-E pudieran recuperar durante el verano un curso reprobado, para asignaturas de Ciencias Básicas de las carreras de Ingeniería Civil. La iniciativa tuvo una tasa de aprobación global cercana al 90%, y se replicará este año para todas las carreras. Durante el periodo lectivo se implemento MATE08 para estudiantes que necesitaran tiempo adicional al PINVU para fortalecer sus habilidades matemáticas de ingreso, en conjunto a mentorías de grupo pequeño. El segundo semestre se mantienen las mentorísa de matemática y se dará inicio al Plan de Fortaleciomiento Académico, para estudiantes con riesgo alto, cuya implementación pasará a estar a cargo de DATA-E
2 | 9 | Programa de Nivelación y Acompañamiento Inicial para estudiantes de primer y/o segundo año definido e implementado. | 2025-10-01 | 2025-10-01 | FSM22101-88-OE2_H9-ProgramNiv |  | Logrado |  | En conjunto con vicerrectoría académica se evaluó el Plan de Inducción a la Vida Universitaria (PINVU) en cuanto a cobertura y gestión. Los aspectos de mejora fueron socializados a las direcciones académicas de cada emplazamiento, quienes entregaron retroalimentación a nivel local. Los principales puntos que se deben abordar el 2026 corresponden a aspectos comunicacionales hacia los estudiantes nuevos y a la comunidad universitaria. Desde el punto de vista de las coordinaciones docentes, se valoró que cada unidad pudo establecer un horario de clases diferente para las dos semanas de PINVU, lo que permitió adaptar las metodologías al contexto de nivelación y transitar de manera fluida al semestre regular. Por otro lado los otros sistemas de acompañamiento fueron entregados con normalidad, tales como PAE, PFA, MAT08, CIAC, mentorías especializadas y PAI.
2 | 10 | Plan de fortalecimiento de habilidades para la vida universitaria para estudiantes de primer y /o segundo año definido e implementado. | 2023-12-01 | 2023-12-01 | No aplica |  | Logrado periodo anterior |  | Se focalizarán los apoyos académicos en asignaturas críticas de ciencias básicas, para estudiantes de años superiores que se encuentran en situación de riesgo académico reglamentario. Continúa el trabajo curricular en el curso Proyecto Inicial para las carreras que no fueron intervenidas durante el primer semestre. Como innovación, se incluirán capacitaciones a los ayudantes de la asignatura para transitar a un modelo tutorizado al año 2026. Para las carreras que no tienen este curso, se trabajará en conjunto con las jefaturas de carrera para definir una asignatura a intervenir y de esa forma poder trabajar curricularmente. Con el cierre del primer semestre se realizará una evaluación del impacto por tipo de intervención (individual, de grupo pequeño, masiva - transversal) en los distintos grupos estudiantiles según nivel de participación en los dispositivos de apoyo ofertados.
2 | 11 | Plan de fortalecimiento de habilidades para la vida universitaria para estudiantes de primer y /o segundo año definido e implementado. | 2024-11-01 | 2024-10-01 | FSM22101-88-OE2_H11-PLAN-FORTALECIMIENTO |  | Logrado periodo anterior |  | Se diseñan talleres psicoeducativos a partir de temáticas sugeridas por los propios estudiantes a través de la encuesta de caracterización realizada durante el PINVU. Se desarrollaron acciones de articulación, tales como el trabajo conjunto con el Centro Integrado para el Aprendizaje en Ciencias Básicas para las Tutorías Pares Integrales, y participamos en acciones del proyecto FSM23101 “Fortalecimiento del modelo de salud mental de la Universidad Técnica Federico Santa María con enfoque inclusivo” adjudicado por Relaciones Estudiantiles. Por otra parte, se actualizó el Plan Integral de Acompañamiento y se diseñó la Mesa de Permanencia, ambas iniciativas en el marco del proyecto institucional +USM para potenciar la DATA-E y permitir que las alertas SAT-E se aborden de manera holística. | Se realiza evaluación de impacto de las acciones realizadas, a partir de grupos de estudiantes que participan de las actividades DATA-E en sus distintos formatos: individual, grupal, transversal. Se revisan indicadores según formato de cálculo de la dirección de planificación para homologar con indicadores de acreditación institucional, a partir de instrucctivo de Gobierno de Datos
2 | 12 | Plan de fortalecimiento de habilidades para la vida universitaria para estudiantes de primer y /o segundo año definido e implementado. | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM22101-88-OE2_H12-PLAN FORTALECIMIENTO |  | Logrado |  | Se realizaron planes de acompañamiento psicoeducaticos validados el año 2025 en los diferentes emplazamientos. Dentro de las mejoras para cara al 2026, se encuentra el desarrollo de una jornada de articulación la DGAE e Inclusión, realizada durante el segundo semestre, la cual permitió crear un procedimiento de articulación y derivación entre los programas de acompañamiento, lo cual entrega mayor rápidez al momento de entregar apoyos y entender con que apoyos cuenta el estudiante.
2 | 13 | Seguimiento y Monitoreo a la trayectoria universitaria para estudiantes de segundo y/o tercer y cuarto año. | 2023-11-01 | DIC-23 | FSMFSM22101-88-OE2_H13-SEGUIMIENTO |  | Logrado periodo anterior |  | "Se generan los primeros reportes de monitoreo a la trayectoria para la cohorte 2023, que serán utilizados a partir del 2024 para hacer seguimiento a estudiantes de primer y segundo año. -Si bien solo existe un modelo predictivo para primer año, DATA-E identifica a estudiantes de segundo año en riesgo académico. A partir de la consolidación de datos lograda para el SAT-E, es posible generar un reporte de estudiantes que están cursando una asignatura por tercera vez durante el 203-2. En conjunto con Dirección de Estudios, se envía información preventiva a ese grupo por correo electrónico, para apoyar la toma de decisiones informada durante el semestre y disminuir el riesgo académico. -Se comienza a avanzar en el ingreso de datos de seguimiento que no están en las bases de datos actuales. -Se presentan datos de asistencia a dispositivos de apoyo de estudiantes de segundo año, con foco en acompañamiento académico en ciencias básicas para disminuir riesgo de deserción "
2 | 14 | Seguimiento y Monitoreo a la trayectoria universitaria para estudiantes de segundo y/o tercer y cuarto año. | 2024-11-01 | 2024-09-01 | FSM22101-88-OE2_H14-Seguimiento y Monitoreo |  | Logrado periodo anterior |  | Acciones para fortalecer las habilidades relacionadas a la permanencia, y activar apoyos que sean pertinentes a las situaciones que puede presentar un estudiante de curso superior. En este periodo fueron claves las alianzas con jefaturas de carrera y Dirección de Estudios, quienes comienzan a tener un rol más protagónico en la vida universitaria para la cohorte 2023. Empiezan a verse los primeros resultados en la cohorte acompañada, que presenta un mejor promedio ponderado acumulado que la generación anterior a la DATA-E y se ha desplazado a niveles menor de riesgo SAT-E.
2 | 15 | Seguimiento y Monitoreo a la trayectoria universitaria para estudiantes de segundo y/o tercer y cuarto año. | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM22101-88-OE2_H15 Seguimiento y Monitoreo |  | Logrado |  | Se fortalece la estrategia de seguimiento, a raíz de la creación de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles. En conjunto con Dirección de Estudios, se define un proceso de alerta temprana para estudiantes con eventual causal de eliminación (riesgo académico reglamentario) que complementa las alertas SAT-E. Se generan reportes mensuales de asistencia a CIAC (apoyos aadémicos), que son socializados con jefaturas de carrera y directores académicos como una herramienta de apoyo a su gestión y para favorecer el seguimiento estudiantil a nivel de carrera. Se incorporan nuevos reportes SAT-E con foco en estudiantes que ingresan por vías de admisión inclusiva. El reporte de titulados históricos PACE contiene información de la trayectoria académica de los PACE habilitados desde 2016. El reporte de estudiantes Propedéutico hace seguimiento a quienes completaron este programa y luego ingresaron a carreras USM.
3 | 1 | Plan acompañamiento a la titulación efectiva definido. | 2023-09-01 | 2023-10-01 | FSM22101-88-0E3_H1-TITULAC |  | Logrado periodo anterior |  | "Ajustes de Alertas SAT-E 2024 para atender estudiantes TU que iniciarán su titulación en 2024 A través del SAT-E se identifican las asignaturas críticas para las carreras en distintos niveles formativos -Existe una asignatura crítica por carrera, usualmente matemática, que correlaciona fuertemente con la probabilidad de titulación oportuna en carreras técnicas -Variables académicas tienen mayor incidencia que sociodemográficas para explicar tiempos de titulación Diseño de plan de acompañamiento para estudiantes TU cohorte 2023 que se titularán en 2024, que considera: Información a jefaturas de carrera de estado de avance curricular -Contacto con estudiantes retrasados en asignaturas críticas para ofrecer apoyo psicoeducativo -Generación de instancias de trabajo con carreras para levantar necesidades formativas (talleres grupales) "
3 | 2 | Plan acompañamiento a la titulación efectiva implementado. | 2024-09-01 | 2024-08-01 | FSM22101-88-OE3_H2-Plan acompañamiento a la titulación efectiva |  | Logrado periodo anterior |  | la DATA-E incorporó acciones focalizadas a través del Sistema de Acompañamiento a la Trayectoria Estudiantil (SAT-E) para estudiantes de último año en las sedes Viña del Mar y Concepción que entregan títulos técnico-profesionales. Se realizaron talleres por carrera y atenciones individuales, y además se entregaron insumos para la toma de decisiones institucionales relativas a la actualización de planes de estudio a partir del análisis de la “ruta crítica” para la titulación oportuna. A pesar del breve tiempo de intervención, ya es posible observar que la cohorte 2023 presenta un avance curricular ascendente respecto a su primer año y respecto a cohortes anteriores. se incorporaron al Plan de Mejora Institucional acciones concretas conducentes a la titulación a cargo de la DATA-E, transversalizando los esfuerzos que hasta ahora se estaban realizando de manera local y con los fondos del proyecto FSM22101.
3 | 3 | Plan acompañamiento a la titulación efectiva implementado. | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM22101-88-OE3_H3-Plan acompañamiento a la titulación efectiva |  | Logrado |  | Se presentan acciones de articulacion institucionales para favorecer la titulación oportuna. Como resultado, se consolidó una red de acciones coordinadas entre DATA-E, Biblioteca, CIAC, Dirección de Estudios y Aseguramiento de la Calidad. Entre las principales destacan: formación en escritura técnica y alfabetización digital para memoristas, talleres de planificación y ayudantías en ciencias básicas, alertas SAT-E para estudiantes en riesgo académico, y el Programa Académico Espacial (PAE) para recuperación intensiva de asignaturas. Además, se generaron insumos para actualización curricular y se diseñó un estudio sobre factores que afectan los tiempos de titulación, a aplicar en 2026.
4 | 1 | Plan de aseguramiento y mejora continua a la calidad de los procesos docentes actualizado. | 2023-09-01 | 2023-10-01 | FSM22101-88-0E4_H1-MAC |  | Logrado periodo anterior |  | "Se realizan los primeros acuerdos con la Dirección General de Docencia y la Dirección de Enseñanza y Aprendizaje. -Reuniones semanales de entrega de reportes a los equipos de la Dirección General de Docencia respecto a indicadores SAT-E -Análisis de información mediante el SAT-E para evaluar los procesos actuales según resultados por asignatura, tales como la revisión de los programas de estudios de las primeras matemáticas -Realización de una jornada de aseguramiento de la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje (diciembre ‘23), cuyo objetivo es la definición de mecanismos de articulación entre las direcciones de la Vicerrectoría Académica con miras al proceso de acreditación 2028 -Se acuerda la realización de una primera jornada de reflexión docente (enero ‘24), con foco en estrategias para la implementación del modelo educativo institucional y desarrollo de las competencias transversales sello a lo largo de la trayectoria académica estudiantil. "
4 | 2 | Se mantienen las sesiones de trabajo con la Dirección de Enseñanza Aprendizaje y la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, para monitorear el avance de las iniciativas relativas a la dimensión "Docencia y Resultados del Proceso de Formación" de la acreditación instituiconal. | 2024-01-01 | ENE-24 | FSM22101-88-OE4_H2 PLAN SOCIALIZACIÓN |  | Logrado periodo anterior |  | Se estableció una estrategia de trabajo conjunto la Dirección de Enseñanza Aprendizaje y la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, unidades cuya finalidad es dar soporte la docencia con un enfoque disciplinado. Durante el periodo, se ha trabajado en la realización de acciones para dar cuenta a través de procesos, reglamentos, mecanismos o evidencia que respondan a la dimensión “Docencia y Resultados del Proceso de Formación”, para el criterio de acreditación institucional “Proceso y Resultado de Enseñanza Aprendizaje”. El principal mecanismo de articulación ha sido el SAT-E, que, junto con los instrumentos de diagnóstico institucionales, han permitido seguir la trayectoria de los estudiantes desde el ingreso y tomar acciones que llevan a mejorar los indicadores de progresión. Entre las iniciativas, destacan la Jornada de Aseguramiento de la Calidad, el Levantamiento de Procesos Institucionales, la Encuesta de Satisfacción Institucional y la Mesa de Permanencia.
4 | 3 | Plan de aseguramiento y mejora continua a la calidad de los procesos docentes implementado. | 2024-09-01 | 2024-08-01 | FSM22101-88-OE4_H3-Plan de aseguramiento y mejora |  | Logrado periodo anterior |  | Se robustece el trabajo con la Dirección de Enseñanza Aprendizaje y la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, en el contexto del sistema de aseguramiento de la calidad USM para monitorear el avance de las iniciativas relativas a la dimensión "Docencia y Resultados del Proceso de Formación" de la acreditación instituiconal. Se realizan jornadas con el cuerpo académico para socializar los mecanismos necesarios de aseguramiento de la calidad en torno al modelo educativo, el diseño curricular y los procesos y resultados de la enseñanza aprendizaje.
4 | 4 | Plan de aseguramiento y mejora continua a la calidad de los procesos docentes implementado. | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FSM22101-88-OE4_H4-Plan de aseguramiento y mejora |  | Logrado |  | Se fortalecieron los procesos de aseguramiento de la calidad docente mediante acciones articuladas. Se actualizó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) con manuales y tableros de macroprocesos, y se promovió su uso en jornadas institucionales. Se capacitó a docentes en el Modelo Educativo y competencias transversales, integrando el SAT-E como herramienta para seguimiento académico y toma de decisiones. La DATA-E participó en comités y consejos, aportando análisis de desempeño estudiantil para la mejora continua. Además, se realizó la Jornada Anual de Aseguramiento de la Calidad para socializar criterios CNA y el rol del SAT-E. Finalmente, la auditoría interna identificó brechas en estandarización y retroalimentación, levantando cuatro No Conformidades y dos oportunidades de mejora, insumos clave para ajustes normativos y tecnológicos.
Logrado periodo anterior
Logrado
No Logrado
No Aplica
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: Indicar la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto original.
Note on F4: Indicar la fecha en que efectivamente se cumplió el Hito/Resultados/Actividad Principal. En el caso de no lograr el Hito/Resultado/Actividad Principal en la fecha de cumplimiento comprometida en el proyecto, se debe señalar la fecha reprogramada en que se espera cumplir con el compromiso establecido en convenio.
Note on G4: Indicar el nombre de los medios de verificación especificados en el proyecto original, numerados y ordenados por Objetivo- Hito/Resultado/Actividad Principal, según lo señalado en el “Instructivo Formato Informe y MdV”. En plataforma PES se debe adjuntar solo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo de evaluación informado. Se debe considerar que, no se permite adjuntar MdV anexos a los comprometidos en proyecto original.
Note on I4: La Universidad deberá registrar la categoría de evaluación del Hito/Resultado/Actividad Principal, para ello, siga las siguientes instrucciones: Logrado: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto original. Logrado periodo anterior: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado: no se ha cumplido en el plazo establecido para el logro del Hito/Resultado/Actividad Principal, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica: Hito/Resultado/Actividad Principal no corresponde ser evaluada en el período informado.
Note on K4: Decribir las actividades implementadas en el periodo informado, sus resultados y nudos críticos. Para más detalles, revisar "Instructivo para la elaboración de Informes de Avance". En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance. En caso de hitos/resultados/actividad principal logrados anteriormente, mantener el relato del cumplimiento, o bien actualizar información en caso que corresponda.
Note on L4: Para los hitos/resultados/actividad principal no logrados, la Universidad deberá describir las estrategias implementadas o planificadas garantizar su logro en el corto plazo.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL SON DE USO INTERNO SUBESUP)
N° objetivo específico | Nombre indicador | Meta Año 1 | Valor efectivo Año 1 | Meta Año 2 | Valor efectivo Año 2 | Meta Año 3 | Valor efectivo Año 3 | Meta Año 4 | Valor efectivo Año 4 | Nombre de Medio de verificación | Corresponde Medio de verificación (USO INTERNO SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución) | Evaluación estado de cumplimiento (USO INTERNO SUBESUP) | Descripción de avance o logro del indicador (máx. 800 caracteres por celda) | Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda)
1 | Nivel de conocimiento de Sistema de Seguimiento a la Trayectoria Universitaria (SSTU) | 30% | Estudiantado: N/A Autoridades, Docentes: 80% | 40% |  | 60% | [5 empty] | No Logrado |  | Campaña se encuentra en proceso de elaboración y será difundida en marzo de 2026, producto de los cambios en la organización de la DATA-E |  | Si | Logrado
1 | % de integración de alertas al Sistema de Gestión Institucional | 50% | 75% | 100% |  | 100% | [5 empty] | No Logrado |  | Logrado en el periodo anterior |  | No | No logrado
2 | Tasa de aprobación asignaturas ciclo básico (carreras profesionales e ingenierías IBT), general, por sexo y situación de discapacidad. | 55% | 64.2 | 65% | 61 | 75% | 68.8 |  |  | FSM22101-88-I-OE2 |  | Parcialmente Logrado |  | Se considera el promedio al final del segundo semestre de los emplazamientos que dictan carreras de ingenierías civiles, licenciaturas e ing de base tecnológica en las asignaturas de matemática, física, química y programación. Dado que el año 1 del proyecto comienza en diciembre de 2022, el primer valor efectivo se toma como línea de base. se observa una disminución el 2023, atribuíble a la apertura de nuevas carreras de ingeniería con base tecnológica. | Aumentar el acompañamiento en asignaturas críticas para carreras con menor desempeño (ej Química y Sociedad), y propiner acciones transversales para carreras con problemas menos acotados (ej Ingeniería Civil en Minas San Joaquín) |  | Parcialmente logrado
2 | Tasa de aprobación asignaturas de primer año de carreras técnico-universitarias, general, por sexo y situación de discapacidad. | 65% | 55 | 70% | 61.7 | 80% | 68 |  |  | FSM22101-88-I-OE2 |  | Parcialmente Logrado |  | Se considera el promedio al final del segundo semestre de los emplazamientos que dictan carreras TU, en las asignaturas de matemática, física, química y programación. Dado que el año 1 del proyecto comienza en diciembre de 2022, el primer valor efectivo se toma como línea de base. Se observa una trayectoria efectiva a 3 años de iniciado el FSM22101 | Intensificar acciones de acompañamiento para carreras técnicas que se incoporan a campus (ej TU Mantenimiento Aeronáutico en San Joaquín) |  | No Aplica
2 | Tasa de retención estudiantes de primer año, general, por sexo y situación de discapacidad. | 69% | 87.70% | 73% | 82.70% | 76% | 83.80% |  |  | FSM22101-88-I-OE2 |  | Parcialmente Logrado |  | A partir de 2023 se calcula como el cociente entre el número de estudiantes que ingresan a primer año y el número de estos mismos estudiantes que se mantienen en la institución. La línea de base fue calculada con la fórmula anterior, y por eso se presenta una variación relevante en el valor. Baja en el indicador se explica por el efecto de la pandemia entre 2022 y 2023 | Entregar insumos para estudio cualitativo detrás de las razones de deserción estudiantil, a partir del acompañamiento realizado por profesionales DATA-E a nivel individual (entrevistas) y transvesal (talleres por carrera)
3 | Tasa de titulación pregrado diurno, carreras de máximo 2 años, general, por sexo y situación de discapacidad. | NA | 72.7% | 43% | 33.30% | 46% | N/A |  |  |  |  | No Logrado |  | Se calcula como el porcentaje de titulados por cohorte de ingreso, luego del primer año desde la titulación teórica de la cohorte (n+1). Se obtiene con fecha de corte 31 información a SIES, esto es del 1 de marzo al 28 de febrero del año siguiente. El dato 2024 estará disponible para el siguiente informe. Se observa tasas de titulación por debajo de los valores de universiades similares, a la baja el 2023 por impacto de la pandemia. A nivel institucional se incorporan ajustes en la forma de calcular este indicador, que también influyen en la diferencia con la línea de base. | Se incluyen acciones en el Plan de Mejora Institucional durante 2025 para mejorar el indicador, realizando levantamientos cualitativos de las razones que impactan la titulación para posteriormente diseñar actividades pertinentes.
3 | Tasa de titulación pregrado diurno, carreras de mayor a 2 años, general, por sexo y situación de discapacidad. | NA | DURACIÓN CARRERAS TASA TITULACION 3 AÑOS 45,4% 4 AÑOS 35,0% 5 AÑOS 35,9% 6 AÑOS 36,1% Promedio 38,10% | 42% | DURACIÓN CARRERAS TASA TITULACION 3 AÑOS 47,5% 4 AÑOS 31,8% 5 AÑOS 38,7% 6 AÑOS 39,8% 39,5% | 45% | N/A |  |  |  |  | No Logrado |  | Se calcula como el porcentaje de titulados por cohorte de ingreso, luego del primer año desde la titulación teórica de la cohorte (n+1). Se obtiene con fecha de corte 31 información a SIES, esto es del 1 de marzo al 28 de febrero del año siguiente. El dato 2024 estará disponible para el siguiente informe. Se observa tasas de titulación por debajo de los valores de universiades similares, a la baja el 2023 por impacto de la pandemia. A nivel institucional se incorporan ajustes en la forma de calcular este indicador, que también influyen en la diferencia con la línea de base. | Se incluyen acciones en el Plan de Mejora Institucional durante 2025 para mejorar el indicador, realizando levantamientos cualitativos de las razones que impactan la titulación para posteriormente diseñar actividades pertinentes.
4 | % de docentes de planta que participan del plan de aseguramiento y mejora continua de la calidad de procesos docentes | NA |  | NA |  | 30% | 14% | 70% |  |  |  | No Aplica |  | Se realizaron jornadas y talleres en conjunto con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y la Dirección de Enseñanza Aprendizaje, que son las unidades a cargo de los procesos de mejora continua y de formación docente. Se presenta el promedio de asistencia a las actividades organizadas, donde el diplomado en docencia universitaria tuvo la mayor participación (215 de 448 profesores) | Se observa que las instancias desarrolladas específicamente con herramientas para mejorar la docencia suelen atraer a más personas, al igual que las capacitaciones y talleres en modalidad online. Por lo tanto, la flexibilidad y pertenencia de los contenidos son clave para lograr mayor adherencia y se incorporarán estos principios a las estrategias 2025
[9 empty] | Logrado |  |  | Logrado
[6 empty] | SI |  |  | Parcialmente Logrado |  |  | Parcialmente Logrado
[6 empty] | NO |  |  | No Logrado |  |  | No Logrado
[9 empty] | No Aplica |  |  | No Aplica
Note on A3: Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto.
Note on B3: Indicar el Nombre del indicador, según lo comprometido en proyecto original.
Note on C3: Indicar meta comprometida en año 1, según proyecto original.
Note on D3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 1 de ejcución.
Note on E3: Indicar meta comprometida en año 2, según proyecto original.
Note on F3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 2 de ejcución.
Note on G3: Indicar meta comprometida en año 3, según proyecto original.
Note on H3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 3 de ejcución.
Note on I3: Indicar meta comprometida en año 4, según proyecto original.
Note on J3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 4 de ejcución.
Note on K3: Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador según periodo a informado.
Note on M3: Categorías de Evaluación: Logrado: el valor efectivo del indicador es igual o superior a la meta comprometida para el periodo de evaluación, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto original. Parcialmente Logrado: el valor efectivo del indicador se encuentra por debajo de la meta comprometida para el año de evaluación y por sobre la línea base informada en proyecto original, para iniciativas de primer año. En caso de proyectos que se encuentren en periodo de evaluación superior al primer año, se considera esta categoría de evaluación cuando, el valor efectivo se encuentra bajo la meta comprometida para el periodo de evaluación y sobre el valor efectivo del año anterior. En todos los casos se debe adjuntar el MdV comprometido en el proyecto original. No logrado: el valor efectivo está por debajo de la meta comprometida y no muestra mejora respecto a la línea base (primer año) o respecto al año anterior. No aplica: indicador no corresponde ser evaluado en el período informado.
Note on O3: Decribir las actividades implementadas en el periodo informado, sus resultados y nudos críticos. Para más detalles, revisar "Instructivo para la elaboración de Informes de Avance". En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance.
Note on P3: Para los indicadores no logrados o parcialmente logrados, la Universidad deberá describir las estrategias implementadas o planificadas garantizar su logro en el corto plazo.

## 4.CambiosActividadesEspecíficas
III. CAMBIOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Apartado deberá ser completado para los Convenios suscritos en el marco de los Fondos de Financiamiento Áreas Estratégicas y Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales año 2023, y Convenios suscritos durante el año 2024.
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad principal | Nombre de la Actividad Específica que fue modificada | Descripción y justificación del cambio de la Actividad Específica que fue modificada | Responsables Institucional
Describir las razones que justifican el cambio sustancial de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa (por ejemplo, que haya sigfnificado replantear la planificación inicial o la estrategia para abordar el hito/actividad principal/resultado u otro aspecto significativo de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: indicar el nombre de la Actividad/Actividad Específica que fue modificada según lo comprometido en proyecto original.
Note on F4: describir las razones que justifican el cambio de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
Note on G4: Indicar el responsable institucional de la implementación de las actividades.

## 5. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem | SubÍtem | Presupuesto Planificado y aprobado de la iniciativa (M$) | Monto efectivamente ejecutado del Subítem (M$) | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Gastos académicos | ACTIVIDADES_DE_FORMACION_Y_ESPECIALIZACION | 960000 | 960000 | 100% | Diplomado en Técnicas de Liderazgo para profesional DATA-E cursado durante el segundo semestre de 2024
| MOVILIDAD_ESTUDIANTIL | 0 | 0 | #DIV/0!
| VISITA_DE_ESPECIALISTA | 0 | 0 | #DIV/0!
| ACTIVIDADES_DE_VINCULACION_Y_GESTION | 0 | 0 | #DIV/0!
| ASISTENCIA_A_REUNIONES_Y_ACTIVIDADES_ACADEMICAS | 5853588 | 5853588 | 100% | Corresponde a gastos por participación en reuniones de socialización y trabajo de equipos de profesionales vinculados al proyecto y Dirección, en los distintos Campus y Sedes
| ORGANIZACION_DE_ACTIVIDADES_TALLERES_Y_SEMINARIOS | 2765660 | 2765660 | 100% | Corresponde principalmente a gastos de lanzamiento de sistema SAT-E y comunicación e instalación de la Dirección de Acompañamiento a la Trayectoria Académica Estudiantil en los diferentes Campus y Sedes.
| FONDOS_CONCURSABLES | 0 | 0 | #DIV/0!
Recursos humanos | CONTRATACION_DE_DOCENTES | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONTRATACION_DE_ACADEMICOS | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONTRATACION_DE_EQUIPO_DE_GESTION | 147600000 | 117631047 | 79.7% | Corresponde a contratación de equipo de gestión del proyecto, considerando remuneraciones hasta octubre de 2025. El saldo por ejecutar corresponde a proyección de remuneraciones de profesional DATA-E sede Viña del Mar desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026, considera finitquito.
| CONTRATACION_DE_AYUDANTES_Y_TUTORES | 235645 | 235645 | 100% | Corresponde a pago de un ayudante como apoyo, quien desarrolló señaléticas para oficinas DATE-E en sistema Braille.
| OTRAS_CONTRATACIONES | 37645333 | 28625029 | 76.04% | El gasto ejecutado corresponde a contrataciones esporádicas realizadas principalmente al inicio del proyecto, como desarrolladores. El saldo por ejecutar contempla pagos de honorarios por prestaciones de servicios en apoyo a actividades DATA-E, principalmente a la actividad PINVU 2026
Gastos de operación | MATERIALES_PEDAGÓGICOS_E_INSUMOS | 2741968 | 2741968 | 100%
| SERVICIOS_DE_APOYO_ACADEMICO_Y_DIFUSION | 10292310 | 10292310 | 100% | Gastos efectuados principalmente al inicio del proyecto, que corresponden a material de difusión del sistema SAT-E en todos los campus y sedes, además de material académico destinado a estudiantes de primer año y participantes de PINVU 2025
| IMPUESTOS_PATENTES_Y_OTROS | 0 | 0 | #DIV/0!
| SERVICIOS_DE_MANTENCIÓN_REPARACIÓN_SOPORTE_Y_SEGUROS | 3364496 | 3364496 | 100% | Incluye gastos como mantención de oficinas, instalación de señaléticas, empavonados de oficinas, y reparaciones menores
| OTROS_GASTOS | 0 | 0 | #DIV/0!
Servicios de consultoría | CONSULTORÍAS | 0 | 0 | #DIV/0!
Total Corriente |  | 211459000 | 172469743
Bienes | BIENES | 57640000 | 21003490 | 36.44% | Corresponde a compra de equipamiento computacional para profesionales DATA-E, además de impresoras y mobiliario en general para oficinas DATA-E sede Viña del Mar, cambio de alfombras de oficinas. El saldo por ejecutar contempla compra de mobiliario para oficinas DATA-E Casa Central, Campus San Joaquín, campus Vitacura, y Sede Concepción. Además de la compra e instalación de cortinas para oficinas de Casa central, San Joaquín y Vitacura.
Obras | Obras | 105616000 | 30659727 | 29.03% | Las obras realizadas corresponden a remodelación de oficinas DATA-E sede Viña del Mar y habilitación de espacio de pequeña oficina DATA-E Casa Central. El saldo por ejecutar corresponde a remodelación de oficinas DATA-E Casa Central, la cual albergará a mayor cantidad de profesionales, además contempla espacio para atención de estudiantes. Esta remodelación comienza durante el presente mes de enero de 2026
Total Capital |  | 163256000 | 51663217
Note on B4: Considerar los gastos elegibles para cada iniciativa.
Note on D4: Informar el presupuesto planificado y aprobado para la iniciativa, el cual estará constituido por la sumatoria de los montos programados para cada año de ejecución, considerando la última modificación aprobada en el Plan de Gastos.
Note on E4: indicar el monto efectivamente ejecutado a la fecha de corte, según lo informado a la Unidad de Rendiciones de la Subsecretaría de Educación Superior.
Note on F4: Indicará el porcentaje efectivamente ejecutado del presupuesto planificado y aprobado, a la fecha de corte.
Note on G4: Detallar los gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. Al respecto, se espera que la Universidad realice una breve descripción de los gastos ejecutados, identificando los Objetivos Específicos e Hitos/Resultados/Actividades Principales a los que tributan.

## 6. Gestión Transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Con respecto a la gestión de la iniciativa, identifique cómo se ha implementado efectivamente el Modelo de Gestión comprometido en el proyecto original, en los siguientes aspectos:
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Identificación Equipo de trabajo | El equipo de trabajo de la DATA‑E se organiza en tres niveles de gestión para asegurar coherencia y efectividad en el acompañamiento estudiantil. El primer nivel está compuesto por la dirección de la DATA‑E y su equipo asesor, responsables de definir orientaciones estratégicas, supervisar indicadores institucionales y garantizar la alineación con los objetivos de la Universidad. El segundo nivel lo conforman las jefaturas locales y coordinaciones en cada campus y sede, encargadas de traducir lineamientos estratégicos en planes operativos y coordinar acciones pertinentes según las características del estudiantado. El tercer nivel incluye coordinaciones locales y equipos profesionales que ejecutan las intervenciones académicas y psicoeducativas, articulándose con unidades académicas y administrativas, levantando información para la toma de decisiones y retroalimentando el proceso de mejora continua. Esta estructura colegiada promueve un enfoque integral, colaborativo y basado en evidencia
2. Gobernanza y toma de decisiones | Durante el 2º semestre de 2025, la gobernanza colegiada y articulada —liderada por la DGAE y organizada en niveles estratégico, táctico y operativo— contribuyó a los resultados al asegurar decisiones basadas en evidencia del SAT‑E y coordinación interunidades. A nivel táctico, junto a Dirección de Estudios se estableció alerta temprana para riesgo reglamentario, se generaron reportes mensuales de asistencia a CIAC para jefaturas y directores, y se incorporaron reportes SAT‑E para vías de admisión inclusiva (PACE y Propedéutico), mejorando focalización y seguimiento. En la operación, se consolidó una red para titulación oportuna con Biblioteca, CIAC, Dirección de Estudios y Aseguramiento de la Calidad, articulando talleres, ayudantías y apoyos específicos. Desde lo estratégico, la evaluación general del SAT‑E orientó ajustes de modelos e indicadores, mientras una auditoría interna identificó brechas que activaron mejoras normativas y tecnológicas.
3. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | "Describir los mecanismos de articulación y comunicación implementados para el logro de los objetivos. El principal medio de articulación es el Sistema de Acompañamiento a la Trayectoria Estudiantil SAT-E, que entrega alertas en 3 momentos del año para coordinar la implementación de acciones de apoyo académico y psicoeducativo de manera preventiva: Alerta 0 (Preventiva): Previa al inicio de clases y activas acciones de nivelación académica y fortalecimiento de habilidades para la vida Universitaria por medio de talleres, cursos y charlas de inducción. Alerta 1 (transición): Posterior al primer certamen, activa los apoyos académicos específicos y la realización de talleres transversales a las carreras con mayores niveles de riesgo Alerta 2 (Permanencia): Son las alertas que se disparan cuando hay un riesgo de eliminación académica al final de cada semestre durante el primer año o los dos primeros años según la naturaleza de cada carrera. Esta alerta activa el proceso de consejería a través de entrevista individual. Esta entrevista implica la derivación a Relaciones Estudiantiles o Jefes de Carrera en caso de factores vocacionales. Alerta 3 (titulación): Activa el protocolo de sensibilización y apoyo a la titulación oportuna. Además, la DATA-E participa de diversas instancias de articulación que permiten el trabajo coordinado con los actores clave en el quehacer estudiantil. Por un lado, la DATA-E es miembro permanente de los consejo de coordinación docente y de las jefaturas de carrera, lo que permite aportar a la toma de decisiones que impactan directamente en la docencia de forma mensual. Por otro, existen reuniones de coordinación semanales con las distintas direcciones que conforman la DGD para la socialización de lineamientos institucionales y para coordinar las acciones de apoyo estudiantil."
4. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | "El SAT-E es el principal mecanismo de retroalimentación para todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues entrega en tiempo real información del riesgo académico y, por lo mismo, del impacto de las acciones realizadas. Por ejemplo, esta información es utilizada es las sesiones de evaluación semestral que realizan las jefaturas y la dirección DATA-E Por otra parte, las reuniones periódicas con distintas unidades de la DGD y cuerpos colegiados institucionales facilita un proceso constante de monitoreo y reporte a los distintos stakeholders. Además, el trabajo conjunto con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad ha permitido que la DATA-E genere modelos de procesos asociados a las tareas más relevantes de sus áreas (proceso de acompañamiento integral y de inserción temprana). Así, nos hemos hecho parte del sistema de aseguramiento de la calidad USM según se describe en el informe asociado a este objetivo"

## Parámetros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica
Educación Superior Regional
Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional - Año 2024
Plan de Fortalecimiento Universidades
Plan de Fortalecimiento Universidades - Redes
Areas Estratégicas
Aporte Institucional Universidades Estatales - Línea Calidad