## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN Segundo Semestre 2025
Para completar el Informe de Avance les solicitamos revisar el documento "Instructivo para la Elaboración de informes de Avance, año 2025"
I. DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM23101
Título de iniciativa | Fortalecimiento del modelo de salud mental de la Universidad Técnica Federico Santa María con enfoque inclusivo
Tipo de iniciativa | Áreas Estratégicas |  | Año Asignación/ Adjudicación | 2023
Iniciativa solicitó Extensión de Convenio | NO |  | Fecha de Término iniciativa (Considerar extensión si corresponde) | 2026-06-19
Evaluación Periodo anterior | SATISFACTORIO CON OBSEVACIONES
Fecha presentación informe | 2026-01-15
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Objetivo General | Fortalecer el modelo de salud mental vigente en la USM, a través de su actualización, incorporando criterios de igualdad de género e inclusión de personas con discapacidad, acciones para una cultura preventiva de salud mental universitaria y recursos que lo sustente para asegurar un acompañamiento efectivo y oportuno del estudiantado, lo que se traduce en un ecosistema de salud mental inclusivo.
Objetivo Específico N° 1 | Elaborar un diagnóstico de salud mental del estudiantado que ingresa a la USM, de tal manera de recoger evidencias que caractericen a las generaciones, para a partir de ellas estudiar mecanismos de acompañamientos efectivos en dicha área.
Objetivo Específico N° 2 | Actualizar e implementar el modelo de salud mental, que incluye política y planes de acción, para ajustarse a la realidad postpandemia y a los nuevos contextos inclusivos (neurodivergencias).
Objetivo Específico N° 3 | Generar estrategias de prevención y cuidado de conductas suicidas, que permitan crear condiciones en la comunidad universitaria para la detección y acompañamiento oportuno de quienes presenten niveles de riesgo en esta área.
Objetivo Específico N° 4 | Mejorar el sistema de acompañamiento del estudiantado en temas de salud mental e inclusión, de tal manera de contar con recursos humanos capacitados, infraestructura accesible y plataforma tecnológica que facilite el registro y monitoreo.
Objetivo Específico N° 5 | Evaluar el proceso de fortalecimiento del modelo de salud mental de la USM considerando los ajustes implementados, y los recursos y procedimientos incorporados, para generar las bases de su continuidad.
EVALUACIÓN (USO INTERNO SUBESUP)
Analista Responsable
Fecha de Inicio del Convenio | 2023-12-19 |  | Fecha de Término de la ejecución | 2026-06-19
Cumplimiento Hitos/Resultados/Actividades Principales | Cumplimiento Indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
91% | 67% | 56% | $132.846.062.- Ejecución (al 31 de diciembre) | SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
Justificación de la evaluación de Hitos/Resultados/Actividades principales y de Indicadores de los Objetivos Específicos. | Respecto al hito no logrado "Plataforma tecnológica de acompañamiento implementada", la columna de descripción y avance de logro, así como las medidas remediales, no reflejan la nueva licitación adjudicada en diciembre de 2025 ni el término anticipado del contrato con la empresa anterior, contrato mencionado en el medio de verificación adjunto al informe de junio de 2025. Por otra parte, el nuevo medio de verificación con fecha 15 de enero de 2026 relata los mismos inconvenientes presentados en el marco de los servicios prestados por la empresa contratada inicialmente. Al respecto, es necesario que la universidad informe, a través del equipo del proyecto, el estado de desarrollo de la plataforma y las medidas correctivas implementadas a raíz del fracaso de la primera contratación. También es fundamental informar cómo se relaciona esta plataforma con la Plataforma Tecnológica VIVE USM, lanzada en el año 2025, según lo que se puede observar en las redes sociales de la universidad. En cuanto al hito logrado y al medio de verificación "Documento del plan de aseguramiento de mejora continua del modelo de salud mental inclusivo", si bien este presenta elementos clave del aseguramiento de la calidad y la mejora continua, parece un documento genérico que no refleja del todo los mecanismos de aseguramiento de la calidad del modelo de salud mental. Se recomienda revisarlo y mejorarlo, considerando formatos institucionales de instrumentos de aseguramiento de la calidad. Respecto al Plan Maestro de Infraestructura Accesible implementado, se informan obras pendientes para el año 2026. Es importante tener presente que el proyecto termina su plazo de ejecución en junio de 2026 y que todas las actividades deben realizarse antes de esa fecha, así como los pagos asociados a las mismas. En relación con el indicador de asistencia a capacitaciones, el medio de verificación no logra distinguir el porcentaje de académicos-docentes capacitados. Revisadas las listas de asistencia, parece que el grueso de los asistentes a las actividades son profesionales de las unidades específicas de acompañamiento e inclusión. En este sentido, se invita a analizar la necesidad de implementar capacitaciones para académicos y docentes, ya sean de planta o a tiempo parcial.
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria | La ejecución presupuestaria real, calculada en base a presupuesto total del proyecto, es de un 33% del monto total. El plan de gasto 2026 programa montos por la totalidad del saldo, por lo que es de esperarse que al termino de la iniciativa alcance una buena ejecución financiera. Dentro de las actividades programadas para el primer semestre 2026 hay varias capacitaciones, actividades que implican viaje. Procurar que todas estas se ejecuten dentro del plazo de ejecución del proyecto. Por otra parte existe un monto de mas de 30 millones programado para el 2026 asociado a la plataforma (desarrollo de software), cuya segunda licitación se adjudicó recientemente, por lo que es necesario revisar los tiempos del nuevo contrato, así como la factibilidad de que los servicios sean finalizados dentro del plazo de ejecución, considerando además lo ya avanzado en lo relativo a la implementación de la plataforma, (dado que ya se realizó su lanzamiento). Por otra parte, se deja constancia de que la ejecución presupuestaria efectiva, registrada en el reporte, no implica la aprobación de las rendiciones financieras asociadas, pudiendo estas sufrir variaciones, según la revisión que realice la unidad de rendiciones de la Subsecretaria de Educación Superior.
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | El proyecto cuenta con un saldo no ejecutado de 73% y tiene fecha de termino en junio 2026. Dado lo anterior y otros aspectos ya mencionados, se recomienda revisar las actividades pendientes, teniendo presente que el convenio permite la solicitud/aprobación de una extensión del plazo de ejecución, siempre que sea por razones justificadas ajenas a la gestión de la iniciativa. Se plantea lo anterior dado los problemas mencionados en el desarrollo del software, relatados en los medios de verificación correspondiente.
Presenta Plan: | No aplica |  | Plazo envío Plan: | No aplica
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica
Educación Superior Regional
| SI | Plan de Fortalecimiento Universidades
NO APLICA | NO | Plan de Fortalecimiento Universidades-REDES
SATISFACTORIO |  | Áreas Estratégicas
SATISFACTORIO CON OBSEVACIONES |  | Aporte Institucional Universidades Estatales-Línea Calidad
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL SON DE USO INTERNO SUBESUP)
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad Principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad Principal | Fecha de cumplimiento (proyecto) | Fecha cumplimiento efectiva | Nombre de Medio de Verificación (MdV) | Corresponde Medio de verificación ( USO INTERNO SUBESUP) | Estado de cumplimiento (Institución) | Evaluación estado de cumplimiento ( USO INTERNO SUBESUP) | Descripción de avance o logro del Hito/Resultado/Actividades Principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) | Descripción de Estrategias Remediales (máx. de 1000 caracteres por celda)
1 | 1 | Instrumento de diagnóstico de salud mental inclusivo diseñado y calibrado | 2024-06-01 | 2024-07-01 | FSMFSM23101-88-OE1_H1-Instrumento de diagnóstico de salud mental inclusivo | No aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | • El 6 de abril de 2024, se contrató a Cristian Alcaíno hasta octubre de 2024 para diseñar un instrumento de diagnóstico de salud mental. • El estudio "Instrumentos de evaluación de salud mental en estudiantes universitarios en Chile" revisó la literatura científica para fortalecer el modelo de salud mental inclusivo de la UTFSM. Se identificaron 1968 registros y, tras el cribado, se incluyeron 130 reportes centrados en estudiantes universitarios de pregrado de diversas carreras y ciudades chilenas. Se estudiaron 68 instrumentos de evaluación de salud mental. • A partir de este primer informe, se diseñó un instrumento calibrado mediante una encuesta a 10 profesionales de todos los campus y sedes de la UTFSM, quienes prefirieron instrumentos como AUDIT, ASSIST, PHQ-9, DASS-21, C-SSRS, WHOQOL-BREF y EAA. • Se validó y calibró con una muestra de estudiantes de primer año. | Describir las estrategias implementadas o planificadas para los hitos/resultados/actividad principal no logrados.
1 | 2 | Plataforma tecnológica accesible del instrumento implementada | 2024-06-01 | 2024-10-01 | FSMFSM23101-88-OE1_H2-Plataforma tecnológica accesible del instrumento de diagnóstico | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | • Aunque la incorporación del equipo ejecutor en abril de 2024 generó un leve retraso en el diseño del instrumento, se lograron hitos importantes. • En mayo de 2024, una reunión clave entre la Dirección General de Tecnologías y la Dirección de Relaciones Estudiantiles definió los requerimientos técnicos y de accesibilidad. Esto permitió adaptar la plataforma SurveyMonkey para la aplicación del diagnóstico. • El instrumento se aplicó a estudiantes de primer año (cohorte 2024) entre octubre y noviembre de 2024, en coordinación con el consultor para analizar los resultados. Se incluyeron siete instrumentos diagnósticos con 158 preguntas, integrando aspectos de inclusión y caracterización. • La difusión a través de mailing y redes sociales aseguró una amplia participación. Se priorizaron estrictos estándares éticos, como el consentimiento informado y protocolos de confidencialidad, garantizando un proceso responsable y efectivo.
1 | 3 | Diagnóstico salud mental inclusivo aplicado a cohorte 2024 | 2024-12-01 | 2024-10-01 | FSMFSM23101-88-OE1_H3-Reporte con resultados del diagnóstico de salud mental inclusivo aplicado en cohorte 2024 | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | • El Hito 3 del proyecto FSM23101 consistió en la implementación y análisis de un diagnóstico inclusivo de salud mental en la cohorte 2024 de estudiantes de primer año de la UTFSM. • Este logro permitió establecer una caracterización detallada del estado de salud mental, integrando criterios de igualdad de género e inclusión de personas con discapacidad. • Para este diagnóstico se diseñaron y adaptaron instrumentos reconocidos internacionalmente, garantizando accesibilidad tecnológica y sensibilidad cultural. Su aplicación se realizó mediante una plataforma digital, dirigida a una muestra representativa de estudiantes de distintas sedes. • A partir de estos resultados, se desarrolló un plan de derivaciones enfocado en la atención prioritaria de los casos más críticos. Los estudiantes fueron clasificados según el nivel de urgencia, estableciendo una red de apoyo que incluyó atención psicológica personalizada y derivaciones a servicios externos para tratamientos prolongados
1 | 4 | Mecanismos de acompañamiento efectivo con enfoque inclusivo diseñados | 2025-05-01 | 2025-05-01 | FSM23101-88-OE1_H4-Mecanismos de acompañamiento efectivo con enfoque inclusivo diseñados | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | El hito se declara como logrado, dado que se presentan los mecanismos de acompañamiento propuestos. - Se realizaron reuniones para levantar requerimientos y propuestas de mecanismos de acompañamiento. - Se realizó el flujograma con acompañamiento de ante casos detectados en instrumento diagnóstico. - Se realizaron reuniones con Programa de inclusión, profesionales de psicología clínica, DATA-e.
1 | 5 | Procedimiento del proceso de diagnóstico formalizado | 2024-12-01 | 2024-12-01 | FSMFSM23101-88-OE1_H5-Procedimiento del proceso de diagnóstico sistematizado | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | • El proyecto FSM23101 fortaleció el modelo de salud mental de la USM mediante un diagnóstico sistemático que obtuvo 495 registros válidos de estudiantes, garantizando calidad y representatividad. • Se identificaron áreas de mejora en la plataforma utilizada, como flujos lógicos y accesibilidad, recomendando una migración a sistemas más robustos e inclusivos. • Se diseñó un flujo de atención integral, gestionando casos complejos con un convenio con terapia.cl, ofreciendo hasta ocho sesiones psicológicas por estudiante. • Además, se creó un protocolo para la sostenibilidad del diagnóstico, con capacitaciones, revisión anual de instrumentos y adopción de tecnologías avanzadas. • El análisis FODA destacó fortalezas como instrumentos validados y alianzas estratégicas, mientras se abordaron debilidades tecnológicas y desafíos operativos.
2 | 1 | Modelo de salud mental USM actualizado a contextos inclusivos | 2024-06-01 | 2024-12-01 | FSMFSM23101-88-OE2_H1-Documento con modelo de salud mental USM con enfoque inclusivo | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | • La reactivación de la Comisión de Salud Mental el 25 de junio de 2024 fue clave para liderar este proceso, estableciendo un trabajo colaborativo que integró nuevas perspectivas, como la neurodivergencia y las necesidades postpandemia. • El experto asesor Alejandro Barroso, reconocido psicólogo clínico, jugó un rol esencial al armonizar las propuestas de la comisión y garantizar la integración de mejores prácticas internacionales. Su aporte fue fundamental en la revisión final, realizada el 3 de diciembre de 2024. • Además, los focus groups desarrollados en diciembre de 2024 recopilaron información de estudiantes y equipos técnicos en cinco sedes, identificando factores de riesgo como la sobrecarga académica y factores protectores como las redes de apoyo. • Este proceso participativo permitió articular un modelo de salud mental preventivo, inclusivo y adaptado a las realidades de la comunidad universitaria.
2 | 2 | Modelo de salud mental USM con enfoque inclusivo difundido | 2024-12-01 | 2025-10-01 | FSM23101-88-OE2_H2-Informe de la ejecución del plan de comunicación del modelo | Si | Logrado | Logrado | • Primero, se diseñó un plan de comunicación estratégico, segmentado para estudiantes, académicos y administrativos, que incluyó campañas digitales, eventos presenciales y materiales gráficos en colaboración con DIRED. • Luego, se produjeron contenidos gráficos y audiovisuales, destacando la grabación inicial de cápsulas educativas sobre Primeros Auxilios Psicológicos para el curso de salud mental en Moodle. • En paralelo, se realizó la difusión del modelo actualizado mediante una charla con centros de estudiantes y una campaña informativa masiva sobre emergencias en salud mental, alcanzando al 100% de la comunidad universitaria. • Se trabajó con empresa experta en comunicación estraégica (AMIC) en el diseño de un plan comunicacional. • Se lanza modelo en diciembre 2025 a la comunidad. • Se evalua campaña con Dirección de Comunicación Estratégica y Extensión Cultural USM.
2 | 3 | Política de salud mental con enfoque inclusivo diseñada | 2026-06-01 | - | FSMFSM23101-88-OE2_H3-Propuesta de política de salud mental con enfoque inclusivo | No Aplica | No aplica | No Aplica
2 | 4 | Planes de acción con estimación de recursos identificados y priorizados | 2025-05-01 | 2025-06-01 | FSM23101-88-OE2_H4-Planes de acción en salud mental con enfoque inclusivo | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | El hito se declara logrado, dado que se han presentado los planes de acción priorizados y valorizados, además de las fechas propuestas de ejecución. - Se realizan diversas reuniones con equipos de profesionales de la Universidad para realizar el levantamiento - Curso “Salud mental y convivencia universitaria inclusiva” en iCampus. - Línea temática de salud mental en los fondos concursables de la D.RR.EE. - Programa de pares preventivos en salud mental. - Mes de la salud mental (octubre). - Creación de sala de calma y protocolo de uso.
2 | 5 | Implementación de planes de acción priorizados | 2025-12-01 | 2025-12-01 | FSMFSM23101-88-OE2_H5-Reporte con resultado de implementación de planes de acción prioritarios | Si | Logrado | Logrado | • Se realizó una implementación gradual de los planes de acción durante el 2025 • Adjudicación de 4 fondos concursables en salud mental en campus y sedes. • Desarrollo de actividades del mes de salud mental en los 5 emplazamientos, impactando directamente a 1.000 personas e indirectamente a toda la comunidad Sansana. • Desarrollo de manera efectiva los pares preventivos en Sede Viña del Mar y la deisgnación de quien lo realizará en Casa Central. • Incripción de mas de 100 personas en el curso en Aula.
2 | 6 | Plan de capacitación a la comunidad educativa en salud mental con enfoque inclusivo ejecutado | 2025-12-01 | 2025-12-01 | FSMFSM23101-88-OE2_H6-Informe de la ejecución del plan de capacitación en salud mental con enfoque inclusivo | Si | Logrado | Logrado | • Riesgo Suicida: Evaluación y Manejo”, MIDAP. • Formación en Primeros Auxilios Psicológicos, SENADIS. • Programa de mediación y resolución de conflictos, Universidad Alberto Hurtado. • Taller de embajadores y embajadoras del bienestar y salud mental, MIDAP. • Atención integral para una comunidad diversa (enfocado en Neurodivergencia), +inclusión. • Actualización en conceptualización y evaluación del trastorno de la personalidad, MIDAP. • Riesgo suicida: evaluación y manejo, MIDAP.
3 | 1 | Estrategias de prevención y cuidado conductas suicidas con enfoque inclusivo diseñadas | 2024-12-01 | 2024-12-01 | FSMFSM23101-88-OE3_H1-Documento con estrategias de prevención y cuidado de conductas suicidas, con enfoque inclusivo | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | • Se destacó la contratación del Dr. Alejandro Barroso, cuya experiencia permitió diseñar estrategias innovadoras para la prevención de conductas suicidas, adaptadas a contextos postpandemia y neurodivergentes. • El análisis de buenas practicas sirvio como referencia para estructurar el modelo inclusivo de la USM, promoviendo un ecosistema de salud mental integral y adaptado a las necesidades del estudiantado. • Además, se fortalecieron los sistemas de comunicación con campañas de sensibilización dirigidas a toda la comunidad universitaria y se optimizaron los procedimientos de atención psicológica, reduciendo tiempos de espera y mejorando el acceso a recursos especializados. • Estos logros cimentaron un ecosistema de salud mental más inclusivo, sostenible y alineado con las necesidades actuales del estudiantado.
3 | 2 | Capacitación y sensibilización de las estrategias de prevención y cuidado de conductas suicidas realizadas | 2025-05-01 | 2025-12-01 | FSM23101-88-OE3_H2-Informe de resultados capacitaciones | Si | Logrado | Logrado | - Se realiza capacitación de riesgo suicidio: evaluación y manejo, por parte de profesionales de RREE, total 32. - Se realiza capactación de curso salud mental, total 28 participantes de distantas áreas de la Univesidad. - Con las capacitaciones realizadas en el 2° semestre 2025 y aquellas que están en curso en enero 2026 se logra la cifre de 389 colaboradores capacitados - Los cursos dictados se encuentran en el plan de capacitación
3 | 3 | Redes de apoyo internas identificadas y protocolizadas | 2025-12-01 | 2025-12-01 | FSMFSM23101-88-OE3_H3-Protocolo de articulación redes internas | Si | Logrado | Logrado | Se realizó visita a Campus y Sedes para levantamiento de información de las redes internas en conjunto a la jefatura local de RREE, equipo de Salud mental y equipo de asistentes sociales, luego se sistematiza y se logra informe detallado de redes internas USM.
3 | 4 | Redes de apoyo externas identificadas y protocolizadas | 2026-06-01 | 2025-12-01 | FSMFSM23101-88-OE3_H4-Protocolo de derivación a redes externas | Si | Logrado | Logrado | Se realizó visita a Campus y Sedes para levantamiento de información de las redes cercanas al emplazamiento, en conjunto a la jefatura local de RREE, equipo de Salud mental y equipo de asistentes sociales, luego se sistematiza y se logra informe detallado de redes externas USM para derivación de casos.
4 | 1 | Estado actual (AS IS) (metodología de mapeo de procesos) sistematizado | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FSMFSM23101-88-OE4_H1-Documento con estado actual de la atención de salud mental en la USM (AS IS) | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | • Se realiza el levantamiento de información y estudio de los servicios de salud mental brindados por la universidad. • Revisión y actualización del procedimiento del Servicio de Atención Psicológica de la UTFSM. Se identifican las diversas intervenciones como evaluaciones iniciales, orientación, psicoterapia breve, y derivaciones internas o externas según necesidad. • Se construye un esquema de mejoras en los sistemas de información requeridos para atención de salud mental, en función de deseables y problemáticas identificadas con equipos de salud mental, referencias que han surgido de las actividades del proyecto FSM23101, como focus group. • Se realiza un levantamiento de accesibilidad universal de campus/sedes con el objetivo de visibilizar algunas necesidades de mejoras en infraestructura en los emplazamientos.
4 | 2 | Flujo interno (TO BE) (metodología de mapeo de procesos) modelado | 2024-12-01 | 2024-12-01 | FSMFSM23101-88-OE4_H2-Documento con modelo del proceso de atención de salud mental en la USM (TO BE) | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | • El proyecto FSM23101 estableció un procedimiento para la atención de salud mental en estudiantes de la UTFSM. Se generó un proceso estructurado y eficiente para atender solicitudes estudiantiles, con registro y trazabilidad en la plataforma institucional. Este diseño abarca desde la solicitud de atención hasta el alta, asegurando una gestión eficiente y centralizada mediante una plataforma digital. • Las etapas clave incluyen evaluación inicial, intervenciones específicas, derivaciones internas o externas y seguimiento, con indicadores de desempeño que permiten medir y mejorar continuamente el servicio. • El procedimiento sienta las bases para una mejora continua al integrar puntos de control. • Además, fomenta una red de apoyo que incluye áreas internas y servicios externos, reforzando la experiencia académica y personal de los estudiantes. • El diagrama de flujo fue validado y compartido con el equipo de Relaciones Estudiantiles.
4 | 3 | Plan maestro de infraestructura accesible diseñado | 2024-12-01 | 2024-12-01 | FSMFSM23101-88-OE4_H3-Documento con plan maestro de accesibilidad (maqueta) | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | • El proyecto FSM23101 ha impulsado avances clave en la accesibilidad y la inclusión en la Universidad Técnica Federico Santa María. • En la Casa Central de Valparaíso, se encuentra en licitación la construcción de una rampa de acceso al servicio médico, aportando aproximadamente 60 m² de infraestructura accesible. • En el Campus Vitacura, se remodelaron dos oficinas psicológicas que ahora cuentan con 13,62 m² accesibles, gracias a la adquisición de mobiliario financiado por el proyecto FSM23101. • Estos logros evidencian el compromiso institucional con un modelo inclusivo de salud mental, aunque aún queda trabajo por realizar en las sedes de Concepción y San Joaquín.
4 | 4 | Plan maestro de infraestructura accesible implementado | 2025-12-01 | - | FSMFSM23101-88-OE4_H4-Registro de obras de infraestructura accesible y compras mobiliario | No | No logrado | No Logrado | Se plantea como no logrado, dado que las construcciones aún están en ejecución o diseño. | Ya se está por licitar la Sala de calma en Campus Casa Central Valparaíso, para su ejecución en los siguientes meses,
4 | 5 | Plataforma tecnológica de acompañamiento diseñada | 2024-06-01 | 2024-12-01 | FSMFSM23101-88-OE4_H5-Documento con maqueta de plataforma tecnológica de acompañamiento para la atención de salud mental en la USM | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | • Se lleva a cabo un focus group con estudiantes, identificando mejoras necesarias en las funcionalidades de la plataforma. Se abordó la falta de articulación del sitio actual con otras unidades y la necesidad de adecuarse a las normas de accesibilidad universal. • Se aplica encuesta a funcionarios que utilizan las plataformas de acompañamiento, para detectar oportunidades de mejorar en la experiencia usuaria e interoperatividad de los sistemas. • Los resultados obtenidos de ambos levantamientos se resumen en un esquema de mejoras. • Se determinó que Dirección General de Tecnologías liderará el desarrollo de la interfaz de profesionales USM, mientras que el front-end del estudiantado serpa externalizado. Se acordó la entrega de una maqueta de la plataforma para julio de 2024 y su implementación completa para julio de 2025. • Actualmente se está trabajando en la licitación de las mejoras en plataformas web de acompañamiento en salud mental, la cual ya fue adjudicada.
4 | 6 | Plataforma tecnológica de acompañamiento implementada | 2025-05-01 | - | FSMFSM23101-88-OE4_H6-Plataforma tecnológica de acompañamiento para la atención de salud mental en la USM | No | No logrado | No Logrado | El hito se declara no logrado, dado que el avance de la plataforma tecnologica de acompñamiento implementada ha sufrido retrasos, por temas de empresa contratada, en cuanto a la aplicación re reglas de negocios solicitadas. - Se realiza la licitación, adjudicación y firma de contrato. - Se realiza el lanzamiento oficial de desarrollo. - Se realizan reuniones de (reviews, dailys, plannings) trabajo con empresa que desarrolla la interfaz estudiantes. - Se realiza reuniones detrabajo (reviews, dailys, plannings) con DGT de la interfaz funcionarios/as. - Se detectan atrasos en desarrollo, dificultades con empresa, etc. - No se termina en plazo indicado. | Como acción correctiva, se elaborará una nueva carta Gantt que incorpore mecanismos de revisión periódica y control de hitos a corto plazo. Esta planificación permitirá definir entregables de menor alcance pero mayor frecuencia, alineados con plazos realistas y criterios de viabilidad operativa, favoreciendo una gestión más eficiente del proyecto.
5 | 1 | Plan de aseguramiento de la calidad y mejora continua de proceso de diagnóstico de salud mental inclusivo implementado | 2025-05-01 | 2025-06-01 | FSM23101-88-OE5_H1-Documento del plan de aseguramiento de la calidad | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | Reunión con el equipo directivo del proyecto, centrada en la definición de los alcances, requerimientos generales y el cronograma estimado para la implementación. - Reunión con jefaturas locales de DRREE y el equipo de psicología clínica, orientada a optimizar y estandarizar el procedimiento de seguimiento de los casos críticos. - Reuniones técnicas con la Dirección General de Tecnologías, en las que se abordó la incorporación de reglas de seguridad, elaboración de manual deusuarios y el diseño estructural. • Reunión con la coordinadora institucional de inclusión, con el objetivo de definir criterios y enfoques adecuados para el abordaje de estudiantes en situación de discapacidad o neurodivergencia. • Reunión con la Dirección de Datos, donde se abordaron los protocolos de uso y resguardo de la información personal recogida.
5 | 2 | Plan de socialización y mejora continua del modelo de salud mental con enfoque inclusivo implementado | 2025-12-01 | 2025-12-01 | FSMFSM23101-88-OE5_H2-Documento del plan de aseguramiento de mejora continua del modelo de salud mental inclusivo | Si | Logrado | Logrado
5 | 3 | Plan de aseguramiento de la calidad y mejora continua de estrategias de prevención y cuidado de conductas suicidas con enfoque inclusivo implementado | 2026-06-01 | - | FSMFSM23101-88-OE5_H3-FSMFSM23101-88-OE5_H3-Documento del plan de aseguramiento de la calidad y mejora continua de las estrategias de prevención y cuidado de conductas suicidas con enfoque inclusivo | No Aplica | No aplica | No Aplica
5 | 4 | Evaluación sistema de acompañamiento del estudiantado en temas de salud mental e inclusión | 2026-06-01 | - | FSMFSM23101-88-OE5_H4-Documento del plan de mejora del sistema de acompañamiento del estudiantado en temas de salud mental e inclusión | No Aplica | No aplica | No Aplica
5 | 5 | Cierre y bases de continuidad | 2026-06-01 | - | FSMFSM23101-88-OE5_H5-Informe de cierre | No Aplica | No aplica | No Aplica
Logrado periodo anterior
Logrado
No Logrado
No Aplica
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: Indicar la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto original.
Note on F4: Indicar la fecha en que efectivamente se cumplió el Hito/Resultados/Actividad Principal. En el caso de no lograr el Hito/Resultado/Actividad Principal en la fecha de cumplimiento comprometida en el proyecto, se debe señalar la fecha reprogramada en que se espera cumplir con el compromiso establecido en convenio.
Note on G4: Indicar el nombre de los medios de verificación especificados en el proyecto original, numerados y ordenados por Objetivo- Hito/Resultado/Actividad Principal, según lo señalado en el “Instructivo Formato Informe y MdV”. En plataforma PES se debe adjuntar solo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo de evaluación informado. Se debe considerar que, no se permite adjuntar MdV anexos a los comprometidos en proyecto original.
Note on I4: La Universidad deberá registrar la categoría de evaluación del Hito/Resultado/Actividad Principal, para ello, siga las siguientes instrucciones: Logrado: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto original. Logrado periodo anterior: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado: no se ha cumplido en el plazo establecido para el logro del Hito/Resultado/Actividad Principal, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica: Hito/Resultado/Actividad Principal no corresponde ser evaluada en el período informado.
Note on K4: Decribir las actividades implementadas en el periodo informado, sus resultados y nudos críticos. Para más detalles, revisar "Instructivo para la elaboración de Informes de Avance". En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance. En caso de hitos/resultados/actividad principal logrados anteriormente, mantener el relato del cumplimiento, o bien actualizar información en caso que corresponda.
Note on L4: Para los hitos/resultados/actividad principal no logrados, la Universidad deberá describir las estrategias implementadas o planificadas garantizar su logro en el corto plazo.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL SON DE USO INTERNO SUBESUP)
N° objetivo específico | Nombre indicador | Meta Año 1 | Valor efectivo Año 1 | Meta Año 2 | Valor efectivo Año 2 | Meta Año 3 | Valor efectivo Año 3 | Meta Año 4 | Valor efectivo Año 4 | Nombre de Medio de verificación | Corresponde Medio de verificación (USO INTERNO SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución) | Evaluación estado de cumplimiento (USO INTERNO SUBESUP) | Descripción de avance o logro del indicador (máx. 800 caracteres por celda) | Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda)
1. Porcentaje de cobertura del perfil de salud mental por sexo registral. | 10% (0,1) de la matrícula por cada sexo registral | 21,15% en mujeres, 8,75% en hombres, 12,03% población general | 15% (0,15) de la matrícula por cada sexo registral | 4,3% (0,043) de la matrícula USM. 6,2% en mujeres, y 3,5% en hombres | 20% (0,2) de la matrícula por cada sexo registral |  |  |  |  | Reporte con diagnóstico de salud mental aplicado por cohorte. | SI | No Logrado | No Logrado | El diagnóstico de salud mental aplicado a la cohorte 2024 alcanzó una cobertura total del 12.03%, superando el objetivo del 10% proyectado. Este logro refleja un avance significativo en la implementación del modelo inclusivo de salud mental de la UTFSM, siendo la primera vez que se realiza un levantamiento sistemático de este tipo en estudiantes de primer año. Aunque se observó una diferencia significativa en la participación entre hombres (8.75%) y mujeres (21.15%), los resultados proporcionan una base sólida para futuras intervenciones. Las estrategias propuestas buscarán equilibrar la participación y reforzar la equidad en el acceso al diagnóstico. En el 2025 tuvimos una baja considerable, por la fecha de toma de instrumento. Pero ya se tomó en consideración para la fecha 2026 que esta dentro de los primeros días de actividades, dando un realce a la importancia de tener esta información. | Para este indicador se evidenció una baja debido a la fecha de la toma del instrumento diagnóstico en periodo de evaluación. Para ello se diseñó que para la toma 2026 est+e dentro del PINVU (Plan de inducción a la Vida Universitaria) a desarrollarse los días 25, 26 y 27 de febrero. | Si | Logrado
2. Porcentaje de cobertura de difusión del modelo de salud mental por sexo registral. | 10% (0,1) de la matrícula total por cada sexo | 0% | 20% (0,20) de la matrícula total por cada sexo | 0% | 30% (0,3) de la matrícula total por cada sexo |  |  |  |  | Reporte con resultado ejecución del plan de comunicación del modelo | SI | No Logrado | No Logrado | El Indicador 2 mide la cobertura de la difusión del modelo de salud mental actualizado de la USM, cuyo objetivo en 2024 era alcanzar un 10% de la matrícula total por sexo registral. Sin embargo, debido a la entrega tardía del modelo (27 de diciembre de 2024), se alcanzó solo el 1,39%. A pesar de esto, se lograron dos actividades clave: una charla en septiembre, con 233 estudiantes, promovió la integración a la Comisión de Salud Mental, y una campaña informativa en diciembre, difundida vía correo electrónico, llegó al 100% de la comunidad universitaria, enfocándose en emergencias de salud mental. Estas acciones sentaron las bases para fortalecer la difusión en 2025 mediante estrategias integradas y adaptadas a las necesidades de los públicos objetivo. El modelo de salud mental fue lanzado oficialmente el 22 de diciembre, no se logra eevaluar el impacto en difusión en el estudiatado. Para remoediar esto se trabajó con la empersa AMIC experta en marketing, y se diseñó una campaña en capas para la difusión entre estudiantes de primer año y curso superior, desde marzo 2026 en adelante. | Ejecución plena del plan comunicacional de "Conciencia", incluyendo envío de correos masivos y afiches. | No | No logrado
3.Porcentaje de cobertura de planes de acción prioritarios por sexo registral | 0% (0,0) | 0% | 10% (0,1) de la matrícula total por cada sexo registral | 80% | 20% (0,2) de la matrícula por cada sexo registral |  |  |  |  | FSMFSM23101-88-I5_OE3-Bitácora de avance de planes de acción | SI | Logrado | Logrado | El indicador 3, correspondiente a la entrega del "Reporte con resultado de implementación de planes de acción prioritarios", no aplica para el Año 1, ya que la meta establecida para este periodo es del 0%. Esto se debe a que el modelo de salud mental fue desarrollado y finalizado en diciembre de 2024, por lo que su implementación aún no ha comenzado. El Año 1 está destinado a sentar las bases para la ejecución de los planes, enfocado en el diseño y validación inicial, sin que se espere la generación de resultados tangibles en este plazo. En los años siguientes se prevé la evaluación y reporte progresivo de los avances en la implementación. |  |  | Parcialmente logrado
4. Acceso a atención de salud mental a estudiantes pertenecientes al programa de inclusión, por sexo registral. | 80% (0,8) | 79% mujeres, 81% hombres, 80% general | 90% (0,9) | 100% de acceso a atención hacia estudiantes del programa de inclusión que requirieron de atención psicológica. Las 95 mujeres que requirieron atención psicológica y los 90 hombres que lo necesitaron, fueron atendidos por profesionales de la psicología. | 100% (1) |  |  |  |  | Reporte agregado de atenciones psicológicas por semestre. | SI | Logrado | Logrado | Se logró un acceso promedio del 80.19% a atención psicológica para estudiantes del programa de inclusión, con tasas del 78.57% para mujeres y 81.36% para hombres. Estos resultados reflejan avances significativos hacia una cobertura inclusiva, garantizando que la mayoría de los estudiantes que solicitaron atención fueran atendidos. El análisis destaca la importancia de fomentar el registro sistemático de atenciones, mejorar la difusión de servicios y profundizar el diagnóstico cualitativo para perfeccionar el modelo. Para el 2025 se logró dar respuesta al 100% de las solicitudes de atención del programa de inclusión, lo que refleja que la actualización del TOBE ha demostrado eficiencia. |  |  | No Aplica
5. Porcentaje de implementación de estrategia. | 25% (0,25) | 90% | 50% (0,5) | 90% | 100% (1) |  |  |  |  | Bitácora de avance de planes de acción. | SI | Logrado | Logrado | El proyecto FSM23101 logró un 90% de cumplimiento en la implementación de estrategias para fortalecer la salud mental estudiantil en la USM. Entre los logros destacan la aplicación de un diagnóstico integral de salud mental, capacitaciones para profesionales y docentes en prevención del suicidio, y campañas digitales de sensibilización para promover el bienestar emocional. Estas acciones consolidaron una base sólida para el desarrollo de programas inclusivos y efectivos. Se logró un avance sugnificativo en el 2025 en la priorización de ejecución de los 5 planes de acción priorizados, para ello sólo queda pendiente la implemtnación de sala de calma.
6. Detección de magnitud de conductas/riesgo suicida por sexo registral. | Indicador año 1 < indicador año 0 | 0,1393% mujeres, 0,1352% hombres, 0,1368% general | Indicador año 2 < indicador año 1 | 0,0895% mujeres, 0,0293% hombres, 0,0591% general | 100% (1) |  |  |  |  | Reporte agregado de atenciones psicológicas relacionadas con conductas o riesgo suicida por año. | SI | Logrado | Logrado | Se implementaron diagnósticos basados en evidencia que permiten caracterizar al estudiantado, facilitando la identificación de conductas de riesgo suicida. Los datos del Indicador 6 revelaron una baja prevalencia de riesgo suicida (0.14%) en atenciones psicológicas durante 2024, sin diferencias significativas entre sexos registrales. Esto refuerza la efectividad del modelo preventivo y destaca la importancia de los programas de sensibilización y capacitación desarrollados. Para el 2025 se logró disminuir considerablemente la cantidad de casos detectados, lo que es algo positivo dado que implica que las medidas de prevención implementadas en el nuevo modelo están dando sus primeros frutos.
7. Porcentaje cobertura de capacitación en estrategias de prevención y cuidado de conductas suicidas, por sexo registral. | 10% (0,1) | 6,49% mujeres, 1,67% hombres | 20% (0,2) | 22,27% total, 12,97% hombres y 32,67% mujeres | Indicador año 3 < indicador año 2 |  |  |  |  | Registros de asistencia a capacitaciones. | SI | Logrado | Logrado | En 2024, el proyecto FSM23101 logró capacitar a 76 colaboradores de la USM en estrategias de prevención y cuidado de conductas suicidas, a través de tres instancias formativas clave: el Taller de Riesgo Suicida (12 participantes), el Curso de Salud Mental de la Universidad de Concepción (32 participantes) y la Capacitación SEREMI de Salud (32 participantes). Estas actividades fortalecieron las competencias técnicas y emocionales del personal, permitiéndoles intervenir de manera efectiva en situaciones de riesgo. Aunque la cobertura alcanzada fue del 6.49% para mujeres y 1.67% para hombres, se establecieron bases sólidas para avanzar hacia el cumplimiento de las metas de inclusión y cuidado en salud mental. A través de las diversas charlas, capacitaciones y cursos en líneas en el 2025 se logró capacitar a 22,27% del total de la población de profesionlaes de la USM en temáticas de SAlud mental e inclusión.
8. Porcentaje de colaboradores estratégicos capacitados en modelo TO BE, por sexo registral. | 25% de cada sexo registral (0,05) | 0% | 50% de cada sexo registral (0,1) | 100% mujeres y 60% hombres | 30% (0,3) |  |  |  |  | Registros de asistencia a capacitaciones. | SI | Logrado | Logrado | Durante el primer año del proyecto FSM23101, se logró la finalización del modelo TO BE el 27 de diciembre de 2024, marcando un avance clave hacia un sistema de salud mental inclusivo y actualizado en la Universidad Técnica Federico Santa María. Este modelo, desarrollado en colaboración con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, establece una base sólida para futuras capacitaciones y estrategias de difusión. Aunque no se logró capacitar a colaboradores estratégicos en este periodo debido al tiempo limitado, se consolidaron las herramientas y procedimientos necesarios para garantizar una implementación efectiva en 2025, alineada con los objetivos del proyecto. Durante la jornada "comunidad que cuida: Bienestar mental e inclusión", se capacitaron a casi todo el equipo de psicología e inclusión en el modelo de atención actualizado, adicionalmente durante el 2025 se realizaron capacitaciones locales del nuevo modelo de atención y derivación.
9. Metros cuadrados accesibles. | M^2 accesibles por campus-sedes año 1 > M^2 accesibles por campus-sedes año 0. | 0,105% en Vitacura, 0% en los otros campus y sedes. | M^2 accesibles por campus-sedes año 2 > M^2 accesibles por campus-sedes año 1. | 60 m2 en Campus Casa Central | M^2 accesibles por campus-sedes año 3 > M^2 accesibles por campus-sedes año 2. |  |  |  |  | Registro de obras. | SI | Logrado | Logrado | El proyecto FSM23101 ha logrado avances significativos en infraestructura inclusiva en la Universidad Técnica Federico Santa María. En Casa Central Valparaíso, se está licitando la construcción de una rampa de acceso al servicio médico, sumando 60 m² accesibles y mejorando la movilidad de la comunidad. En la sede Viña del Mar, se ha levantado un proyecto para habilitar dos oficinas de atención psicológica, añadiendo 15,7 m² accesibles que fortalecen la capacidad de atención en salud mental. Por su parte, en el Campus Vitacura, se realizó la remodelación de dos oficinas psicológicas ha incrementado el espacio accesible en 13,62 m², logrando un avance destacado en términos de proporción. DUrante el 2025 logró dar accesibilidad a 60m2 en Campus Casa Central, gracias a la rampa acesible al servicio médico, en donde se encuentra la oficina de psicología clínica.
10. Integración y mejora de sistemas TICs para registro y seguimiento. | 30% (0,3) | 0% | 60% (0,6) | 0 | 80% (0,8) |  |  |  |  | Documento que detalle Arquitectura de integración de sistemas. | SI | No Logrado | No Logrado | Durante el 2025 no se logró avanzar en la integración debido a complicaciones en le proceso licitatorio, ya subsanado. Empezando la ejecución en marzo 2026,
11. Porcentaje de cumplimiento de metas. | 70% (0,7) | 90.91% | 85% (0,85) | 80% | 100% (1) |  |  |  |  | Reporte de evaluación. | SI | Parcialmente Logrado | Parcialmente Logrado | En 2024, el proyecto FSM23101 logró un 90.91% de cumplimiento de metas, destacando avances clave en el fortalecimiento del modelo de salud mental inclusivo de la USM. Se ejecutaron 10 de las 11 metas propuestas. Solo quedó pendiente el Hito 2 del Objetivo Específico 2, relacionado con la difusión del modelo actualizado y su sistematización, el cual será desarrollado a principios de 2025. En 2025, se lograron 8 de los 10 hitos impuestos, por tanto, corresponde a un 80% de avance. Sólo quedó pendiente el OE4 H4, relacionado con el plan de infraestructura y el OE4 H6, relacionado con la plataforma tecnológica implementada, | En cuanto al OE4 H4 se trabaja en el disñeo en conjunto a la Dirección de infraestructura y la presentación de un plan de licitación de Sala de Calma en Campus Casa Central como piloto. Encuanto al OE4 H6 se redujeron las componentes de licitación y simplificaron solicitudes de VIVE estudiante.
12. Uso de recursos monetarios. | 65% (0,65) | 32.9% | 85% (0,85) | 50.82% | 100% (1) |  |  |  |  | Informe de cierre. | SI | Parcialmente Logrado | Parcialmente Logrado | El proyecto "Fortalecimiento del Modelo de Salud Mental USM, con enfoque inclusivo" alcanzó un uso inicial del 32,9% del presupuesto asignado en su primer año, equivalente a $44.687.561 de un total de $135.853.000 disponibles. Aunque no se cumplió la meta del 65% inicialmente proyectada, los recursos fueron destinados a actividades clave como la contratación del equipo de gestión, talleres, seminarios y consultorías, consolidando las bases del modelo inclusivo. Este porcentaje refleja los desafíos en la ejecución presupuestaria durante el primer año, pero sienta las bases para mejorar la planificación y optimización de los recursos en los años posteriores, alineándose con los objetivos del proyecto y los requisitos del MINEDUC. En 2025 se alcanza un uso presupuestario de 50,82% quedando pendiente la temática de sistema tecnológico e infraestructura física. | Trabajo directo con Dirección General de Tecnología y Dirección de Infraestructura.
[9 empty] | Logrado |  |  | Logrado
[6 empty] | SI |  |  | Parcialmente Logrado |  |  | Parcialmente Logrado
[6 empty] | NO |  |  | No Logrado |  |  | No Logrado
[9 empty] | No Aplica |  |  | No Aplica
Note on A3: Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto.
Note on B3: Indicar el Nombre del indicador, según lo comprometido en proyecto original.
Note on C3: Indicar meta comprometida en año 1, según proyecto original.
Note on D3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 1 de ejcución.
Note on E3: Indicar meta comprometida en año 2, según proyecto original.
Note on F3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 2 de ejcución.
Note on G3: Indicar meta comprometida en año 3, según proyecto original.
Note on H3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 3 de ejcución.
Note on I3: Indicar meta comprometida en año 4, según proyecto original.
Note on J3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 4 de ejcución.
Note on K3: Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador según periodo a informado.
Note on M3: Categorías de Evaluación: Logrado: el valor efectivo del indicador es igual o superior a la meta comprometida para el periodo de evaluación, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto original. Parcialmente Logrado: el valor efectivo del indicador se encuentra por debajo de la meta comprometida para el año de evaluación y por sobre la línea base informada en proyecto original, para iniciativas de primer año. En caso de proyectos que se encuentren en periodo de evaluación superior al primer año, se considera esta categoría de evaluación cuando, el valor efectivo se encuentra bajo la meta comprometida para el periodo de evaluación y sobre el valor efectivo del año anterior. En todos los casos se debe adjuntar el MdV comprometido en el proyecto original. No logrado: el valor efectivo está por debajo de la meta comprometida y no muestra mejora respecto a la línea base (primer año) o respecto al año anterior. No aplica: indicador no corresponde ser evaluado en el período informado.
Note on O3: Decribir las actividades implementadas en el periodo informado, sus resultados y nudos críticos. Para más detalles, revisar "Instructivo para la elaboración de Informes de Avance". En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance.
Note on P3: Para los indicadores no logrados o parcialmente logrados, la Universidad deberá describir las estrategias implementadas o planificadas garantizar su logro en el corto plazo.
Note on A11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Juan Aspee ayúdame con esto, porque entiendo que al presentar el modelo todos nuestros colaboradores conocen el to be

## 4.CambiosActividadesEspecíficas
III. CAMBIOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Apartado deberá ser completado para los Convenios suscritos en el marco de los Fondos de Financiamiento Áreas Estratégicas y Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales año 2023, y Convenios suscritos durante el año 2024.
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad principal | Nombre de la Actividad Específica que fue modificada | Descripción y justificación del cambio de la Actividad Específica que fue modificada | Responsables Institucional
Describir las razones que justifican el cambio sustancial de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa (por ejemplo, que haya sigfnificado replantear la planificación inicial o la estrategia para abordar el hito/actividad principal/resultado u otro aspecto significativo de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: indicar el nombre de la Actividad/Actividad Específica que fue modificada según lo comprometido en proyecto original.
Note on F4: describir las razones que justifican el cambio de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
Note on G4: Indicar el responsable institucional de la implementación de las actividades.

## 5. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem | SubÍtem | Presupuesto Planificado y aprobado de la iniciativa (M$) | Monto efectivamente ejecutado del Subítem (M$) | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Gastos académicos | ACTIVIDADES_DE_FORMACION_Y_ESPECIALIZACION | 23431000 | 10078000 | 43.01% | Inscripción : $8.988.000 Realización de dos talleres de Riesgo Suicida para los distintos Campus y Sedes USM. Curso "Herramientas y estrategias para promover la salud mental en la comunidad estudiantil” . Movilización: $1.090.000 Transportes Aéreos y terrestres para funcionarios participantes de talleres y curso desde los distintos emplazamiento USM. Gasto Comprometido: Inscripción: $9.145.069.- Movilización:$ 70.000.-
| MOVILIDAD_ESTUDIANTIL | 0 | 0 | #DIV/0!
| VISITA_DE_ESPECIALISTA | 1500000 | 0 | 0%
| ACTIVIDADES_DE_VINCULACION_Y_GESTION | 4132540 | 2408784 | 58.29% | Movilización: $939.938 Servicios de transporte para equipo de gestión y representantes en mesas intersectoriales de prevención de suicidio. Serv. Alimentación: $1.412.306 Coffee breaks en jornadas interuniversitarias, reuniones con RESI y talleres inclusivos. Viático/ Mantención: $56.540 Recuperación de gastos de alimentación y hospedaje en viajes institucionales vinculados a reuniones de salud mental. Sin gastos comprometidos
| ASISTENCIA_A_REUNIONES_Y_ACTIVIDADES_ACADEMICAS | 2648939 | 1582468 | 59.74% | Viático/ Mantención: $144.200.- Alimentación y hospedaje de funcionarios en encuentros internacionales sobre salud mental digital. Movilización: $1.438.268.- Pasajes aéreos y terrestres para presentaciones y jornadas de lanzamiento de manuales en Sede USM Concepción y otros emplazaminentos. Gastos Comprometidos: Viático Mantención: $278.800.- Movilización: $ 110.000.-
| ORGANIZACION_DE_ACTIVIDADES_TALLERES_Y_SEMINARIOS | 13566066 | 9135540 | 67.34% | Honorarios $110.000: Servicios salud mental; Viático/Mantención $1.326.084: Hospedaje y alimentación talleres Concepción; Materiales $694.065: Insumos mediación y campañas; Movilización $2.391.005: Traslados Casa Central, aeropuertos y sedes; Otros Serv. $1.562.741: Actividades inclusivas; Serv. Alimentación $3.501.645: Coffee breaks lanzamientos y seminarios CRUV. Gasto comprometido $2.831.800
| FONDOS_CONCURSABLES | 0 | 0 | #DIV/0!
Recursos humanos | CONTRATACION_DE_DOCENTES | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONTRATACION_DE_ACADEMICOS | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONTRATACION_DE_EQUIPO_DE_GESTION | 63667937 | 43782903 | 68.77% | Honorarios: $ 1.936.750.- Servicios de apoyo técnico en verificación de sistemas, generación de manuales y retenciones asociadas. Remuneraciones: $ 41.846.153.- Remuneración Coorinador Ejecutivo y Aportes patronales: $ 15.651.476.- Remuneración Coorinador de Redes y Aportes patronales: $ 24.476.745.- Remuneración Apoyo porfesional y Aportes Patronales: $ 1.717.932.- Gasto comprometido: Remuneraciones: $ 4.333.275.- Honorarios: $2.829.654.-
| CONTRATACION_DE_AYUDANTES_Y_TUTORES | 0 | 0 | #DIV/0!
| OTRAS_CONTRATACIONES | 3972000 | 1472000 | 37.06% | Honoriarios: $1.,472.000.- Sin Gastos comprometidos
Gastos de operación | MATERIALES_PEDAGÓGICOS_E_INSUMOS | 888676 | 849889 | 95.64% | Materiales e Insumos: $849.889.- : Compra de artículos de oficina, insumos administrativos y tintas para gestión financiera del proyecto. Sin Gastos comprometidos
| SERVICIOS_DE_APOYO_ACADEMICO_Y_DIFUSION | 27180370 | 23277366 | 85.64% | Serv. Audiovisuales y de com.: $8.424.233.-: Producción audiovisual, grabación de videos y cobertura de actividades en Casa Central, Viña, Vitacura y San Joaquín asociadas al proyecto y sus actividades Serv. Y Productos de Difusión: $14.853.133.- : Diseño de pendones, merchandising y material gráfico para campañas de salud mental en distintas sedes. Gasto comprometido: $1.913.787: Serv. Audiovisuales y de com.: $850.877.- Serv. Y Productos de Difusión: $1.062.910.-
| IMPUESTOS_PATENTES_Y_OTROS | 0 | 0 | #DIV/0!
| SERVICIOS_DE_MANTENCIÓN_REPARACIÓN_SOPORTE_Y_SEGUROS | 0 | 0 | #DIV/0!
| OTROS_GASTOS | 3665472 | 1839244 | 50.18% | Otros: $1.839.244.- :Evaluaciones psicolaborales para cargos clave del proyecto. Compra de artículos (no materiales) y otros para jornadas de salud mental.
Servicios de consultoría | CONSULTORÍAS | 6500000 | 6500000 | 100% | Consulotría Indivisual: $6.500.000.- Consultoría individual: Servicio de consultoría en salud mental: $6.500.000.- Sin Gastos Comprometidos.
Total Corriente |  | 151153000 | 100926194
Bienes | BIENES | 45253000 | 1919867 | 4.243% | Alhajamiento y mobi.: $1.919.867.- Compra de escritorios, estantes y calefactores para adecuación de oficinas del equipo y psicólogas en Campus Vitacura. Gastos Comprometidos: $ 33.000.000.- Desarrollo de Software: Plataforma de sistema de gestión Dir. Relaciones Estudiantes (SIREB), en licitación: $33.000.000-
Obras | Obras | 65000000 | 30000000 | 46.15% | Remodelación: $30.000.000.- : Obras de infraestructura: remodelación de rampas de acceso al edificio de Servicio Médico Sansanito en Casa Central UTFSM.
Total Capital |  | 110253000 | 31919867
Note on B4: Considerar los gastos elegibles para cada iniciativa.
Note on D4: Informar el presupuesto planificado y aprobado para la iniciativa, el cual estará constituido por la sumatoria de los montos programados para cada año de ejecución, considerando la última modificación aprobada en el Plan de Gastos.
Note on E4: indicar el monto efectivamente ejecutado a la fecha de corte, según lo informado a la Unidad de Rendiciones de la Subsecretaría de Educación Superior.
Note on F4: Indicará el porcentaje efectivamente ejecutado del presupuesto planificado y aprobado, a la fecha de corte.
Note on G4: Detallar los gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. Al respecto, se espera que la Universidad realice una breve descripción de los gastos ejecutados, identificando los Objetivos Específicos e Hitos/Resultados/Actividades Principales a los que tributan.

## 6. Gestión Transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Con respecto a la gestión de la iniciativa, identifique cómo se ha implementado efectivamente el Modelo de Gestión comprometido en el proyecto original, en los siguientes aspectos:
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Identificación Equipo de trabajo | El equipo multidisciplinario del proyecto FSM23101 ha sido clave en la ejecución de las actividades, combinado con el liderazgo estraétigo y operativo. La Directora ejecutiva, Cecilia Reyes, lideró la gestión operativa coordinando las reuniones con altas autoridades de la institución generando las vinculaciones estrátegias necesarias. En cuanto a la coordinación ejecutiva, sostuvo un cambio debido a la renuncia de Carolina Mancilla. Siendo asumido por el analista de control de gestión de la Dirección de Relaciones Estudiantiles Ignacio Galleguillos, asumiendo las coordinaciones con proveedores, empresas de capacitación y desarrollo de software. Además, de las articulaciones con actores internos. Nora Madariaga, Coordinadora de Redes de Apoyo, se enfocó liderar las reuniones con la comisión de salud mental, jefaturas locales de RREE y equipos de psicología clínica para la validación final del modelo de salud mental. Además, de diseñar los mecanismos de acompañamiento. Además, de liderar el diseño del curso en iCampus. También se contó con las reuniones periodicas del equipo ejecutivo, profesionales de las diferentes áreas de RREE. Se contrata una persona media jornada para apoyo en gestión.
2. Gobernanza y toma de decisiones | El proyecto FSM23101 se desarrolló con el apoyo de los equipos locales de RREE en sus distintos emplazamientos, con motivo de recibir la mayor información en cuanto a las realidades locales. - RREE: Mantuvo activa las reuniones con la comisión de salud mental, asistencias a capacitaciones, revisión del flujograma de derivación de casos de alta complejidad detectados en instrumento diganóstico, liderar las reuniones con la empresa de desarrollo de software, levantar alertas en avances, ect. - ex-DIRED: Creación, diseño metológico y puesta en marcha del curso en iCampus. - Dirección de infraestructura: Diseño y licitación de nuevo acceso inclusivo a dependencias de Sansanito, lugar donde se encuentra la atención psicológica. - DAS: Gestionó licitación y firma de contrato de empresa de desarrollo de software. - DGT: Acompañamiento constante en el avance de los desarrollos de software. - Programa de Inclusión y Dirección de Género: Participación activa en comisión de salud mental. Mecanismos claves: Inauguración nuevo acceso inclusivo (con paritcipación de representantes MINEDUC), inauguración nuevas oficinas clínicas en Campus Santiago Vitacura, lanzamiento del desarrollo de software, todas las acciones anteriomente mencionadas contaron con presencia de altas autoridades de la institución.
3. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | El proyecto FSM23101 adoptó mecanismos de monitoreo y evalaución: - Reuniones quincenales con equipo directivo: Se monitorearon puntos críticos y nudos. - Reuniones semanales con equipo ejecutivo: para definir actividades semanales que se debían realizar. - Reuniones con comisión de salud mental: Para revisar los alcances y modificaciones en el modelo de salud mental. - Reuniones con equipos locales de psicología clínica y comunitaria: Para diseñar los mecanismos de acompañamiento. - Reuniones con DIRED y equipo de psicología clinica: Para el correcto diseño del curso en iCampus. Estos mecanismos sirvieron para avanzar en la mayoría de los hitos entregrables.
4. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | Describir la implementación efectiva de los mecanismos de monitoreo, evaluación y retroalimentación de los hitos/resultados/actividades principales/indicadores, durante el periodo de evaluación. Describa, además, cómo aportaron a la identificación de nudos críticos de la iniciativa, y a la implementación de acciones remediales oportunas que garantizaron el logro de los compromisos del proyecto.

## Parámetros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica
Educación Superior Regional
Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional - Año 2024
Plan de Fortalecimiento Universidades
Plan de Fortalecimiento Universidades - Redes
Areas Estratégicas
Aporte Institucional Universidades Estatales - Línea Calidad