## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN Segundo Semestre 2025
Para completar el Informe de Avance les solicitamos revisar el documento "Instructivo para la Elaboración de informes de Avance, año 2025"
I. DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM24101
Título de iniciativa | Co-construyendo equidad de género en la UTFSM: Estrategias para implementar la perspectiva de género en las trayectorias formativas de carrera.
Tipo de iniciativa | Areas Estratégicas |  | Año Asignación/ Adjudicación | 2024
Iniciativa solicitó Extensión de Convenio | NO |  | Fecha de Término iniciativa (Considerar extensión si corresponde) | 2027-12-20
Evaluación Periodo anterior | NO APLICA
Fecha presentación informe | 2026-01-15
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Objetivo General | Elaborar, validar e implementar una estrategia institucional para avanzar en los procesos de transversalización de la perspectiva de género en la docencia, velando por la igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos que contribuyen en la experiencia formativa estudiantil en la institución.
Objetivo Específico N° 1 | Instalar y fortalecer capacidades institucionales a nivel de desarrollo de personas, considerando instancias permanentes de formación y sensibilización, que permitan la incorporación de la perspectiva de género en la docencia de la USM
Objetivo Específico N° 2 | Elaborar e implementar estrategia institucional que facilite la instalación de los procesos de transversalización de la perspectiva de género en la docencia de la USM
Objetivo Específico N° 3 | Implementar las acciones definidas en la estrategia institucional a nivel de carreras, que contribuyen en el avance de la tranversalización de la perspectiva de género en la docencia de la USM
Objetivo Específico N° 4 | Fortalecer acciones de acompañamiento sensible al género, dirigido a estudiantes considerando toda su trayectoria académica laboral y los entornos educativos.
Objetivo Específico N° 5
EVALUACIÓN (USO INTERNO SUBESUP)
Analista Responsable
Fecha de Inicio del Convenio |  |  | Fecha de Término de la ejecución
Cumplimiento Hitos/Resultados/Actividades Principales | Cumplimiento Indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% | X% | X% | $ Ejecución (al 31 de diciembre)
Justificación de la evaluación de Hitos/Resultados/Actividades principales y de Indicadores de los Objetivos Específicos. | USO INTERNO SUBESUP
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria | USO INTERNO SUBESUP
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | USO INTERNO SUBESUP
Presenta Plan: | No aplica |  | Plazo envío Plan: | No aplica
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica
Educación Superior Regional
| SI | Plan de Fortalecimiento Universidades
NO APLICA | NO | Plan de Fortalecimiento Universidades-REDES
SATISFACTORIO |  | Áreas Estratégicas
SATISFACTORIO CON OBSEVACIONES |  | Aporte Institucional Universidades Estatales-Línea Calidad
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL SON DE USO INTERNO SUBESUP)
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad Principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad Principal | Fecha de cumplimiento (proyecto) | Fecha cumplimiento efectiva | Nombre de Medio de Verificación (MdV) | Corresponde Medio de verificación ( USO INTERNO SUBESUP) | Estado de cumplimiento (Institución) | Evaluación estado de cumplimiento ( USO INTERNO SUBESUP) | Descripción de avance o logro del Hito/Resultado/Actividades Principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) | Descripción de Estrategias Remediales (máx. de 1000 caracteres por celda)
1 | 1 | Diagnóstico y plan de formación y perfeccionamiento en docencia con perspectiva de género en equipo responsable del proyecto, implementado | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM24101-88-OE1_H1-Diagnostico y plan de formación |  | Logrado | No Aplica | El diagnóstico compone, los siguientes levantamientos: i. Diagnóstico institucional para la incorporación de la perspectiva de género en docencia, ii. Análisis con perspectiva de género de los perfiles de egreso de carreras de pregrado UTFSM, iii Marcos normativos sobre perspectiva de género en Chile para la educación superior, iv. Informe de caracterización de énfasis formativos de carreras de pregrado UTFSM. Respecto al plan de formación, se participa en: i. Seminario: “Transversalizando la perspectiva de género en educación superior: articulando procesos formativos con criterios de equidad”, ii. Diplomado “Acoso sexual en la Educación Superior: Abordaje desde un enfoque de género y derechos humanos” de la Universidad de Chile, iii. Taller orientaciones para la incorporación del enfoque de género en el curriculum de pregrado. | Describir las estrategias implementadas o planificadas para los hitos/resultados/actividad principal no logrados.
1 | 2 | Formación y perfeccionamiento en docencia con perspectiva de género en el profesorado personal de colaboración, implementado - año 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM24101-88-OE1_H2-Formación y perfeccionamiento en docencia |  | Logrado |  | Cambio de estrategia implementado un enfoque normativo, institucional y de sensibilización. Acciones realizadas: Incorporación de la perspectiva de género en documentación normativa-institucional: Modelo Educativo Institucional, en los Planes de Desarrollo de Unidad y en Manual de Estilo y Redacción General. Se colabora en diseño de Informe de Orientaciones Docentes para el Acompañamiento de las Trayectorias Estudiantiles de Mujeres en STEM. Se ajusta el plan de capacitación en 3 etapas, priorizando en año 1: i. Sensibilización e información a través de la difusión del proyecto tanto desde la estrategia comunicacional, como de la presentación territorial por parte del equipo de la dirección de género a todas las direcciones adminsitrativas y departamentos académicos, la actualización del módulo de género del diplomado en docencia universitaria de la USM, implementación de módulo obligatorio "Introducción a la equidad de Género" para estudiantes de primer año de pre y post grado.
1 | 3 | Formación y perfeccionamiento en docencia con perspectiva de género en el profesorado personal de colaboración, implementado - año 2 | 2026-07-01 |  |  |  | No aplica |  | Se realiza un ajuste al plan de formación y perfeccionamiento de 3 etapas que buscan fortalecer el cambio cultural iniciando con una etapa de sensibilización.
1 | 4 | Equipo profesional especialista en docencia y género, incorporado | 2026-05-01 | 2025-08-01 | FSM24101-88-OE1_H4-Equipo profesional especialista |  | Logrado |  | Se análizaron los prefiles necesarios para desepeñar las labores requeridas por el proyecto, definiendose los siguientes perfiles: - Curriculista especialista en género, con grado de psicologa - Ingeniera, con conocimiento en gestión de proyectos De esta forma almbos perfiles fueron incorporados al equipo en Agosto del 2025 a la fecha.
1 | 5 | Difusión, sensibilización e información en docencia con perspectiva de género a la comunidad universitaria, implementada | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM24101-88-OE1_H4-Equipo profesional especialista |  | Logrado |  | Se elaboro un Plan de comunicaciones en conjunto con la Dirección general de Comunicaciones de la universidad, el cual consistío en entrevistas, notas de prensa, participación de ciertos espacios, mailling, conversatorios, entre otros. Los cuales permitieron que el proyecto tomara fuerza dentro de la institución, además de dar visibilidad a la Dirección de género dentro de la comunidad. Por otro lado, la evaluación realizada, se considera que se pueden agregar algunos aspectos para el año 2, pero en general la estrategia comunicacional fue muy asertiva.
1 | 6 | Difusión, sensibilización e información en docencia con perspectiva de género a la comunidad universitaria, implementada. | 2026-05-01 |  |  |  | No aplica |  | A comienzos del años 2026, en Marzo, se deja coordinada una reunión entre la dirección de género y la dirección de comunicación, para en torno a las mejoras proyectadas del primer año de ejecución, generar mejoras en el plan de comunicaciones para el 2026
1 | 7 | Difusión, sensibilización e información en docencia con perspectiva de género a la comunidad universitaria, implementada | 2027-11-01 |  |  |  | No aplica
2 | 1 | Lineamientos institucionales para la transversalización de la perspectiva de género, realizado | 2025-11-01 | 2025-11-01 | FSM24101-88-OE2_H1-Lineamientos institucionales |  | Logrado |  | El trabajo realizado en relación con los lineamientos institucionales para la transversalización de la perspectiva de género en el que la actualización de la normativa y la creación de la Dirección de Género establecen un hito relevante para: la transversalización de la perspectiva de género en el curriculum, la articulación con diversas direcciones y orgánicas institucionales, el posicionamiento y formación del equipo base, y su formación. Para ello se realizó diagnóstico institucional interno (normativo) y externo (perfiles y transversalización de género). Esto permitió precisar la estrategia, así como también, priorizar el trabajo de sostenibilidad y escalamiento del proceso a partir de la articulación y actualización de políticas institucionales clave para el proceso, siendo la incorporación de la perspectiva de Género en el Modelo Educativo el hito más relevante del proceso, así como la incorporación de la perspectiva de género en los PDU.
2 | 2 | Normativa e/o instrumentos institucionales para la transversalización de la perspectiva de género en docencia de la UTFSM elaborada | 2026-11-01 |  |  |  | No aplica |  | Para la sustentabilidad del proyecto, se realiza un cambio de estrategia dónde se prioriza acciones institucionales, normativas y estratégicas, acciones como: i. Incorporar la perspectiva de género en normativa y documntos de alcance institucional como la Actualización del Modelo Educativo Institucional, al Manual de Estilo y Redacción General el diseño e Informe de Orientaciones Docentes para el Acompañamiento de las Trayectorias Estudiantiles de Mujeres en STEM. Además, se actualiza el módulo de género del diplomado en docencia universitaria y se implementa un módulo de "Introducción a la Equidad de Género" para estudiantes de pre y post grado, con la finalidad de realizar acciones transversales que compondrán la metodología para la transversalización de la perspectiva de género en currículum.
2 | 3 | Metodología preliminar para la transversalización de la perspectiva de género en docencia en la UTFSM, definida y validada | 2025-10-01 |  | FSM24101-88-OE2_H3-Metodología preliminar |  | Logrado |  | Para la sustentabilidad del proyecto, se realiza un cambio de estrategia dónde la metodología preliminar prioriza acciones institucionales, normativas y estratégicas, acciones como: i. Incorporar la perspectiva de género en normativa y documntos de alcance institucional como la Actualización del Modelo Educativo Institucional, al Manual de Estilo y Redacción General el diseño e Informe de Orientaciones Docentes para el Acompañamiento de las Trayectorias Estudiantiles de Mujeres en STEM. Además, se actualiza el módulo de género del diplomado en docencia universitaria y se implementa un módulo de "Introducción a la Equidad de Género" para estudiantes de pre y post grado, con la finalidad de realizar acciones transversales que compondrán la metodología para la transversalización de la perspectiva de género en currículum.
2 | 4 | Pilotaje de la metodología en una carrera, implementado | 2026-05-01 |  |  |  | No aplica |  | Acciones realizadas: Criterios para la selección de la carrera piloto. Listado de carreras preliminares.
2 | 5 | Ajustes metodológicos de la implementación de la carrera piloto, desarrollado y formalizado. | 2026-11-01 |  |  |  | No aplica |  | Acciones realizadas: Orientaciones institucionales para la incorporación de lenguaje sensible al género en todos los procesos de innovación curricular. Acuerdo de criterios para selección carrera piloto Listado de 6 carreras para la selección de carrera piloto.
3 | 1 | Experiencias para la implementación de la metodología en las carreras seleccionadas, revisados y analizados | 2026-07-01 |  |  |  | No aplica
3 | 2 | Manuales de sugerencias para la incorporación de la perspectiva de género en las carreras seleccionadas, elaborado e implementados | 2027-03-01 |  |  |  | No aplica
3 | 3 | Manuales de sugerencias para la incorporación de la perspectiva de género en las carreras seleccionadas, evaluados y ajustados | 2027-07-01 |  |  |  | No aplica
3 | 4 | Plan de Sustentabilidad de la implementación de la perspectiva de género en la docencia en la UTFSM, validado | 2027-11-01 |  |  |  | No aplica |  | Acciones realizadas: Incorporación de la perspectiva de género en normativas y documentos de alcance institucional como: i. Anexo 4: Actualización del Modelo Educativo Institucional con incorporación de perspectiva de género, ii. Actualización de Planes de Desarrollo de Unidades (PDU), iii. Manual de Estilo y Redacción General, iv. Colaboración en diseño Informe de Orientaciones Docentes para el Acompañamiento de las Trayectorias Estudiantiles de Mujeres en STEM.
4 | 1 | Plan preliminar de acompañamiento con perspectiva de género, elaborado | 2026-01-01 |  |  |  | No aplica |  | Acciones realizadas: Participación en diseño de modelo salud mental Articulación con FSM Salud Mental para establecer marco normativo para el diseño de plan sensible al género. Articulación con Dirección Género de Asuntos Estudiantiles para datos diagnóstico estudiantes de primer año para selección de grupo piloto. Articulación con Observatorio de Género respecto a investigación que evidencia la relevancia de los apoyos relacionales y noexclusivamente académicos
4 | 2 | Pilotaje del Plan de acompañamiento con perspectiva de género, implementado y evaluado | 2026-11-01 |  |  |  | No aplica
4 | 3 | Sustentabilidad del Plan de acompañamiento con perspectiva de género | 2027-11-01 |  |  |  | No aplica
4 | 4 | Plan de infraestructura/equipamiento para todos los campus y sedes de la Universidad, elaborado y validado | 2026-04-01 |  |  |  | No aplica |  | En conjunto con la Dirección de infraestructura se desarrollo un Plan de infraestrcutura, el cual contempla la ejecución de salas de lactancia en los 5 emplazamientos. De momento concretó la obra en la Sede de Concepción, siendo esta entregada a comienzos de marzo 2026. En relación a los otros 4 emplazamientos, se están gestionando espacios dentro de la institución, que cumplan con los requermientos básicos para poder desarrollar el espacio adecuado.
4 | 5 | Entornos educativos, infraestructura e instalaciones sensibles al género habilitadas en todos los campus y sedes de la Universidad, instalados y evaluados | 2027-11-01 |  |  |  | No aplica
Logrado periodo anterior
Logrado
No Logrado
No Aplica
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: Indicar la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto original.
Note on F4: Indicar la fecha en que efectivamente se cumplió el Hito/Resultados/Actividad Principal. En el caso de no lograr el Hito/Resultado/Actividad Principal en la fecha de cumplimiento comprometida en el proyecto, se debe señalar la fecha reprogramada en que se espera cumplir con el compromiso establecido en convenio.
Note on G4: Indicar el nombre de los medios de verificación especificados en el proyecto original, numerados y ordenados por Objetivo- Hito/Resultado/Actividad Principal, según lo señalado en el “Instructivo Formato Informe y MdV”. En plataforma PES se debe adjuntar solo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo de evaluación informado. Se debe considerar que, no se permite adjuntar MdV anexos a los comprometidos en proyecto original.
Note on I4: La Universidad deberá registrar la categoría de evaluación del Hito/Resultado/Actividad Principal, para ello, siga las siguientes instrucciones: Logrado: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto original. Logrado periodo anterior: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado: no se ha cumplido en el plazo establecido para el logro del Hito/Resultado/Actividad Principal, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica: Hito/Resultado/Actividad Principal no corresponde ser evaluada en el período informado.
Note on K4: Decribir las actividades implementadas en el periodo informado, sus resultados y nudos críticos. Para más detalles, revisar "Instructivo para la elaboración de Informes de Avance". En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance. En caso de hitos/resultados/actividad principal logrados anteriormente, mantener el relato del cumplimiento, o bien actualizar información en caso que corresponda.
Note on L4: Para los hitos/resultados/actividad principal no logrados, la Universidad deberá describir las estrategias implementadas o planificadas garantizar su logro en el corto plazo.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL SON DE USO INTERNO SUBESUP)
N° objetivo específico | Nombre indicador | Meta Año 1 | Valor efectivo Año 1 | Meta Año 2 | Valor efectivo Año 2 | Meta Año 3 | Valor efectivo Año 3 | Meta Año 4 | Valor efectivo Año 4 | Nombre de Medio de verificación | Corresponde Medio de verificación (USO INTERNO SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución) | Evaluación estado de cumplimiento (USO INTERNO SUBESUP) | Descripción de avance o logro del indicador (máx. 800 caracteres por celda) | Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda)
1 | Nivel de cobertura del profesorado implicado en la aplicación de la metodología que ha sido capacitado en incorporación de la perspectiva de género en docencia | 50% | 50% | 60% |  | 70% |  |  |  | FSM24101-88-INDICADOR OE1-Nivel de cobertura profesorado |  | Logrado |  | La estrategia implementada permitió incrementar sustantivamente el alcance de la capacitación del personal académico-docente durante el primer año de ejecución. Mientras el diseño inicial contemplaba la formación del 50 % del profesorado en tres asignaturas de la carrera piloto, lo que habría implicado entre 9 y 16 personas, la redefinición estratégica posibilitó una cobertura significativamente mayor. En concreto, 1.330 docentes participaron en el Diplomado en Docencia USM, de carácter institucional, a lo que se suma la capacitación directa de 158 personas mediante acciones desarrolladas por el equipo profesional de la Dirección de Género. Este aumento del alcance formativo refuerza el cumplimiento del hito comprometido desde una perspectiva de impacto estructural, al ampliar las capacidades instaladas en la docencia y contribuir a la sostenibilidad de la incorporación de la perspectiva de género en el currículum y las prácticas pedagógicas institucionales. | Describir las estrategias remediales implementadas o planificadas para el logro de la meta de aquellos indicadores que no se lograron o están parcialmente logrados. | Si | Logrado
1 | Nivel de cobertura de las acciones de sensibilización, difusión e información a la comunidad universitaria | 10% | 10% | 30% |  | 50% |  |  |  | FSM24101-88-INDICADOR OE1-Nivel de cobertura acciones |  | Logrado |  | A partir del análisis de los indicadores de cobertura asociados a las acciones de sensibilización, difusión e información desarrolladas en el marco del Proyecto FSM24101, es posible concluir que la meta comprometida para este componente se encuentra ampliamente cumplida. El proyecto contemplaba alcanzar al menos al 10 % de la comunidad universitaria mediante acciones de difusión orientadas a fortalecer capacidades institucionales para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia. Los resultados evidencian que, solo a través de envíos de correo electrónico institucional, se alcanzó al 100 % de la comunidad universitaria a nivel nacional, con adecuados niveles de entrega, apertura e interacción. Este alcance se ve reforzado por la publicación sistemática de contenidos en el sitio institucional USM y por la participación voluntaria de 1.328 personas en instancias presenciales y virtuales de difusión y sensibilización. En consecuencia, las acciones implementadas no solo cumplieron el umbral comprometido, sino que superaron significativamente la meta de cobertura definida, consolidando una estrategia comunicacional transversal y de alto impacto institucional. |  | No | No logrado
2 | Percepción de la comunidad sobre incorporación de perspectiva de género en procesos formativos* | n.a | n.a | 60% |  | 80% | [5 empty] | No Aplica |  |  |  |  | Parcialmente logrado
2 | Número de acciones implementadas en el aula que incorporan la perspectiva de género en el currículum de la carrera piloto | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  |  |  | FSM24101-88-INDICADOR OE2-Número de acciones |  | Logrado |  | Considerando que el compromiso original del proyecto establecía la implementación de dos acciones en aula orientadas a la incorporación de la perspectiva de género en el currículum de la carrera piloto, durante el período evaluado la Universidad Técnica Federico Santa María no solo dio cumplimiento a dicho compromiso, sino que lo sobrecumplió. Ello se materializó mediante la implementación de tres acciones formativas y curriculares de carácter transversal, con impacto directo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las carreras de pregrado. Estas acciones ampliaron el alcance inicialmente comprometido al fortalecer un marco normativo y pedagógico común y generar condiciones estructurales para una incorporación coherente y sostenible de la perspectiva de género en el currículum. En consecuencia, se da por sobrecumplida la meta comprometida para el indicador evaluado. |  |  | No Aplica
3 | Porcentaje del profesorado que ha participado en el plan de acompañamiento | n.a | n.a | 7% |  | 25% | [5 empty] | No Aplica
3 | Número de carreras con acciones implementadas en el aula que incorporan la perspectiva de género en el currículum | n.a | n.a | 1 (piloto) |  | 7 | [5 empty] | No Aplica
4 | Implementación de apoyo a estudiantes en etapa pilotaje* | n.a | n.a | 100% |  | 100% | [5 empty] | No Aplica
4 | Plan de infraestructura / equipamiento | 0% | 0% | 50% |  | 100% |  |  |  | FSM24101-88-INDICADOR OE2-Plan de infraestructura |  | No Aplica
[9 empty] | Logrado |  |  | Logrado
[6 empty] | SI |  |  | Parcialmente Logrado |  |  | Parcialmente Logrado
[6 empty] | NO |  |  | No Logrado |  |  | No Logrado
[9 empty] | No Aplica |  |  | No Aplica
Note on A3: Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto.
Note on B3: Indicar el Nombre del indicador, según lo comprometido en proyecto original.
Note on C3: Indicar meta comprometida en año 1, según proyecto original.
Note on D3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 1 de ejcución.
Note on E3: Indicar meta comprometida en año 2, según proyecto original.
Note on F3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 2 de ejcución.
Note on G3: Indicar meta comprometida en año 3, según proyecto original.
Note on H3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 3 de ejcución.
Note on I3: Indicar meta comprometida en año 4, según proyecto original.
Note on J3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 4 de ejcución.
Note on K3: Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador según periodo a informado.
Note on M3: Categorías de Evaluación: Logrado: el valor efectivo del indicador es igual o superior a la meta comprometida para el periodo de evaluación, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto original. Parcialmente Logrado: el valor efectivo del indicador se encuentra por debajo de la meta comprometida para el año de evaluación y por sobre la línea base informada en proyecto original, para iniciativas de primer año. En caso de proyectos que se encuentren en periodo de evaluación superior al primer año, se considera esta categoría de evaluación cuando, el valor efectivo se encuentra bajo la meta comprometida para el periodo de evaluación y sobre el valor efectivo del año anterior. En todos los casos se debe adjuntar el MdV comprometido en el proyecto original. No logrado: el valor efectivo está por debajo de la meta comprometida y no muestra mejora respecto a la línea base (primer año) o respecto al año anterior. No aplica: indicador no corresponde ser evaluado en el período informado.
Note on O3: Decribir las actividades implementadas en el periodo informado, sus resultados y nudos críticos. Para más detalles, revisar "Instructivo para la elaboración de Informes de Avance". En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance.
Note on P3: Para los indicadores no logrados o parcialmente logrados, la Universidad deberá describir las estrategias implementadas o planificadas garantizar su logro en el corto plazo.

## 4.CambiosActividadesEspecíficas
III. CAMBIOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Apartado deberá ser completado para los Convenios suscritos en el marco de los Fondos de Financiamiento Áreas Estratégicas y Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales año 2023, y Convenios suscritos durante el año 2024.
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad principal | Nombre de la Actividad Específica que fue modificada | Descripción y justificación del cambio de la Actividad Específica que fue modificada | Responsables Institucional
Describir las razones que justifican el cambio sustancial de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa (por ejemplo, que haya sigfnificado replantear la planificación inicial o la estrategia para abordar el hito/actividad principal/resultado u otro aspecto significativo de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: indicar el nombre de la Actividad/Actividad Específica que fue modificada según lo comprometido en proyecto original.
Note on F4: describir las razones que justifican el cambio de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
Note on G4: Indicar el responsable institucional de la implementación de las actividades.

## 5. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem | SubÍtem | Presupuesto Planificado y aprobado de la iniciativa (M$) | Monto efectivamente ejecutado del Subítem (M$) | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Gastos académicos | ACTIVIDADES_DE_FORMACION_Y_ESPECIALIZACION | 4900000 | 0 | 0% | Sin ejecución en el ítem
| MOVILIDAD_ESTUDIANTIL | 0 | 0 | #DIV/0! | -
| VISITA_DE_ESPECIALISTA | 0 | 0 | #DIV/0! | -
| ACTIVIDADES_DE_VINCULACION_Y_GESTION | 8200000 | 0 | 0% | Sin ejecución en el ítem
| ASISTENCIA_A_REUNIONES_Y_ACTIVIDADES_ACADEMICAS | 3400000 | 0 | 0% | Sin ejecución en el ítem
| ORGANIZACION_DE_ACTIVIDADES_TALLERES_Y_SEMINARIOS | 5720000 | 0 | 0% | Sin ejecución en el ítem
| FONDOS_CONCURSABLES | 0 | 0 | #DIV/0! | -
Recursos humanos | CONTRATACION_DE_DOCENTES | 0 | 0 | #DIV/0! | -
| CONTRATACION_DE_ACADEMICOS | 0 | 0 | #DIV/0! | -
| CONTRATACION_DE_EQUIPO_DE_GESTION | 124073000 | 15612121 | 12.58% | Monto Pagado $ 15.612.121.- corresponde a Remuneración Equipo de Gestión por $5.171.625.- a Profesional Ejecutivo del Proyecto Sra Daniela Rosales. y Honorarios Equipo de Gestión por $10.440.496.- a Curriculista experta Carla Gajardo . Monto Comprometido $6.304.831.-el cual se distribuye en $3.445.331.( Remuneraciones /Equipo de Gestión) y $2.859.500 (Honorarios Equipo de Gestión)
| CONTRATACION_DE_AYUDANTES_Y_TUTORES | 4000000 | 0 | 0% | Sin ejecución en el ítem
| OTRAS_CONTRATACIONES | 9800000 | 0 | 0% | Sin ejecución en el ítem
Gastos de operación | MATERIALES_PEDAGÓGICOS_E_INSUMOS | 4000000 | 0 | 0% | Monto Pagado $ 0, Monto comprometido $985.491.- Materiales Pedagogicos e insumos /Materiales e insumos
| SERVICIOS_DE_APOYO_ACADEMICO_Y_DIFUSION | 1600000 | 0 | 0% | Sin ejecución en el ítem
| IMPUESTOS_PATENTES_Y_OTROS | 0 | 0 | #DIV/0! | -
| SERVICIOS_DE_MANTENCIÓN_REPARACIÓN_SOPORTE_Y_SEGUROS | 0 | 0 | #DIV/0! | -
| OTROS_GASTOS | 0 | 0 | #DIV/0! | -
Servicios de consultoría | CONSULTORÍAS | 4000000 | 0 | 0% | Sin ejecución en el ítem
Total Corriente |  | 169693000 | 15612121
Bienes | BIENES | 30515000 | 3682658 | 12.07% | Monto Pagado $3.682.658. distribuido en Alhajamiento y Mobiliario $277.151 y Equipamiento Audiovisual $3.405.507.- Monto comprometido $0
Obras | Obras | 75000000 | 0 | 0% | Monto Pagado $0, Monto Comprometido $7.776.770.- correspondiente a Remodelación
Total Capital |  | 105515000 | 3682658
Note on B4: Considerar los gastos elegibles para cada iniciativa.
Note on D4: Informar el presupuesto planificado y aprobado para la iniciativa, el cual estará constituido por la sumatoria de los montos programados para cada año de ejecución, considerando la última modificación aprobada en el Plan de Gastos.
Note on E4: indicar el monto efectivamente ejecutado a la fecha de corte, según lo informado a la Unidad de Rendiciones de la Subsecretaría de Educación Superior.
Note on F4: Indicará el porcentaje efectivamente ejecutado del presupuesto planificado y aprobado, a la fecha de corte.
Note on G4: Detallar los gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. Al respecto, se espera que la Universidad realice una breve descripción de los gastos ejecutados, identificando los Objetivos Específicos e Hitos/Resultados/Actividades Principales a los que tributan.

## 6. Gestión Transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Con respecto a la gestión de la iniciativa, identifique cómo se ha implementado efectivamente el Modelo de Gestión comprometido en el proyecto original, en los siguientes aspectos:
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Identificación Equipo de trabajo | El primer año de implementación, la participación efectiva del equipo directivo y ejecutivo se expresó en la conformación del equipo base integrado por la Dirección de Género y la Dirección de Pregrado, unidad que concentra la innovación curricular institucional.Un nudo crítico identificado fue la necesidad de fortalecer el marco normativo para asegurar la sostenibilidad del modelo y su articulación con el Modelo Educativo Institucional. Se definió como acción remedial priorizar procesos de capacitación estratégica —externa, a través del eje de Formación del CRUCH, e interna— y ajustar la secuencia de implementación, iniciando por acciones de articulación y sensibilización para avanzar al diseño y la formación. La iniciativa enfrentó dificultades asociadas a la distribución y priorización del tiempo en la articulación institucional, lo que requirió una participación activa del equipo directivo para conducir los ajustes necesarios y resguardar la coherencia y sostenibilidad del proyecto.
2. Gobernanza y toma de decisiones | Para la ejecución de la gobernanza se prefirió una toma de decisiones compartidas entre la Dirección de Género y la Dirección de Pregrado perteneciente a la Vicerrectoría Académica, de modo de avanzar de forma conjunta en la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito curricular, considerando reuniones periódicas y formaciones conjuntas entre ambos equipos. Este trabajo colaborativo permitió detectar la necesidad de comenzar a trabaja avanzar en la actualización de documentos internos (Modelo Educativo), antes de comenzar a trabajar en el proceso de formación con el equipo docente, con el propósito de entregar mayor sostenibilidad al proyecto y garantizar su escalamiento. El trabajo conjunto también ha permitido ir construyendo un lenguaje sensible al género, que permita abordar aspectos curriculares y normativos, al mismo tiempo que se va generando sinergia entre ambos equipos. Durante este primer año la Dirección de Pregrado ajustó su Diplomado en Docencia considerando los lineamientos actuales de la Dirección de género, lo que considera la transversalización de la perspectiva de género. Este proceso también ha permitido ir sensibilizando a la comunidad de académicos y docentes en estas áreas de trabajo.
3. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | En el período se avanzó en la articulación interna mediante el trabajo con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y la Dirección de Planificación y Desarrollo, a partir del monitoreo de brechas de género por emplazamiento y carreras. Este trabajo propició una lectura compartida, dando coherencia a la propuesta de co-construcción del FSM 10124, que utiliza la plataforma de monitoreo de brechas producida por el proyecto INES 1, y que se espera ampliar con la adjudicación de INES 2. Se elaboraron de orientaciones para la incorporación del enfoque de género en los Planes de Desarrollo de Unidades (PDU) 2024–2033, contribuyendo a articular las decisiones académicas, de gestión y de estrategia institucional. Se identifican como oportunidad de mejora de los mecanismos de articulación y comunicación, la organización por dimensiones de la coordinación y fortalecer la difusión interna. Como acción remedial, se contempla ajustar las dimensiones del seguimiento y la estrategia comunicacional.
4. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | El monitoreo, evaluación y retroalimentación se desarrolló mediante reuniones periódicas entre las direcciones del equipo ejecutor base, orientadas a la revisión de los hitos OE1 H2, OE1 H5 y OE2 H3, así como de los avances de actividades y ajustes a las planificaciones comprometidas, contrastando resultados esperados y observados. A partir de estos mecanismos, se incorporó el seguimiento del Módulo de Introducción a la Equidad de Género mediante encuestas de satisfacción, cuyos resultados permitieron ajustar contenidos y enfoques. Además, se identificó la necesidad de fortalecer acuerdos y condiciones institucionales previas al proceso formativo especializado. Como acción remedial, se reordenó la secuencia del plan de formación, incorporando una etapa inicial de carácter general y de sensibilización, posterior al diagnóstico y a los acuerdos de equipo. Estos mecanismos contribuyeron al logro de los hitos definidos y a la sustentabilidad de la iniciativa durante el período evaluado

## Parámetros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica
Educación Superior Regional
Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional - Año 2024
Plan de Fortalecimiento Universidades
Plan de Fortalecimiento Universidades - Redes
Areas Estratégicas
Aporte Institucional Universidades Estatales - Línea Calidad