## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN Segundo Semestre 2025
Para completar el Informe de Avance les solicitamos revisar el documento "Instructivo para la Elaboración de informes de Avance, año 2025"
I. DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA
Institución | Universidad Técnica Federico Santa María
Código iniciativa | FSM2495
Título de iniciativa | Plataforma de Educación a Distancia para la Comunidad: Usando la Ciencia y la Tecnología para Entender y Prevenir Catástrofes de Origen Natural
Tipo de iniciativa | Educación Superior Regional |  | Año Asignación/ Adjudicación | 2024
Iniciativa solicitó Extensión de Convenio | NO |  | Fecha de Término iniciativa (Considerar extensión si corresponde) | 2026-09-13
Evaluación Periodo anterior | NO APLICA
Fecha presentación informe | 2026-01-15
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Objetivo General | Democratizar el conocimiento científico, tecnológico y cultural de la UTFSM, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región de Valparaíso y al fortalecimiento del quehacer y la vinculación entre la Universidad y la sociedad, en torno a la gestión del riesgo de desastres de origen natural, y otros tópicos de interés público.
Objetivo Específico N° 1 | Caracterizar desde los actores sociales, los principales tópicos coyunturales a desarrollar, tanto en actividades formativas como de extensión, desde las necesidades, capacidades y prioridades estratégicas de la Región de Valparaíso, identificando aquellas con el mayor potencial para contribuir al plan estratégico de vinculación con el medio de la Universidad.
Objetivo Específico N° 2 | Diseñar una plataforma de formación y contenidos online sobre ciencia, tecnología y cultura para la comunidad de Valparaíso, con al menos 24 piezas de contenido sobre ciencia y tecnología, y 6 piezas sobre cultura para la comunidad de Valparaíso, acumulados al término de proyecto.
Objetivo Específico N° 3 | Concretar cuatro acuerdos de colaboración intersectorial con organismos públicos, municipalidad, asociaciones gremiales y otras instituciones educativas para integrar conocimiento científico en la gestión del riesgo de desastres, considerando, entre otros, investigación aplicada, transferencia, asistencia técnica, educación continua y certificaciones.
Objetivo Específico N° 4 | Elaborar un programa remoto de formación continua de ciencias para la gestión del riesgo de desastres de origen natural y un simposio, orientado a funcionarios del sector público, municipalidades, y asociaciones gremiales y sociales del entorno regional, que concluya en un conjunto de proyectos de vinculación bidireccional.
Objetivo Específico N° 5
EVALUACIÓN (USO INTERNO SUBESUP)
Analista Responsable
Fecha de Inicio del Convenio |  |  | Fecha de Término de la ejecución
Cumplimiento Hitos/Resultados/Actividades Principales | Cumplimiento Indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% | X% | X% | $ Ejecución (al 31 de diciembre)
Justificación de la evaluación de Hitos/Resultados/Actividades principales y de Indicadores de los Objetivos Específicos. | USO INTERNO SUBESUP
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria | USO INTERNO SUBESUP
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | USO INTERNO SUBESUP
Presenta Plan: | No aplica |  | Plazo envío Plan: | No aplica
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica
Educación Superior Regional
| SI | Plan de Fortalecimiento Universidades
NO APLICA | NO | Plan de Fortalecimiento Universidades-REDES
SATISFACTORIO |  | Áreas Estratégicas
SATISFACTORIO CON OBSEVACIONES |  | Aporte Institucional Universidades Estatales-Línea Calidad
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL SON DE USO INTERNO SUBESUP)
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad Principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad Principal | Fecha de cumplimiento (proyecto) | Fecha cumplimiento efectiva | Nombre de Medio de Verificación (MdV) | Corresponde Medio de verificación ( USO INTERNO SUBESUP) | Estado de cumplimiento (Institución) | Evaluación estado de cumplimiento ( USO INTERNO SUBESUP) | Descripción de avance o logro del Hito/Resultado/Actividades Principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) | Descripción de Estrategias Remediales (máx. de 1000 caracteres por celda)
1 | 1 | Identificación de Actores Sociales Clave | 2024-10-01 | 2025-07-01 | FSM2495-88-OE1_H1-Informe de Avance |  | Logrado | No Aplica | En abril 2025, se realizó la Identificación y caracterización de actores sociales claves vinculados a la gestión del riesgo de desastres en la Región de Valparaíso, mediante la elaboración de un mapa de actores basado en análisis de poder e interés. Incorporación de municipios costeros y del interior de la región, ampliando la diversidad territorial y de amenazas consideradas. Diseño e implementación de un plan de comunicación diferenciado para el contacto y coordinación con actores institucionales, comunitarios y aliados estratégicos. Consolidación de una base de datos actualizada de actores relevantes y participación activa de seis municipios, generando insumos clave para las siguientes etapas del proyecto: Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Villa Alemana, Limache y Los Andes. Nudos críticos: contratación de coordinación ejectuiva en abril 2025, diferencias en los tiempos de respuesta desde los municipios, y dificultades para coordinar agendas.
1 | 2 | Realización de Encuestas y Entrevistas | 2025-02-01 | 2026-03-01 | FSM2495-88-OE1_H2-Informe de Levantamiento de Información |  | No logrado |  | Se seleccionó a la consultora Resolutivamente para el levantamiento de información territorial. Se diseñaron instrumentos con enfoque territorial y se avanzó en entrevistas con funcionarios de Limache, Concón, Viña del Mar, Valparaíso y Villa Alemana. La información fue sistematizada, identificando brechas en capacidades municipales y permitiendo validar con la academia, junto a los profesores del proyecto, los tópicos del curso, avanzando en la estructuración en plataforma y en el diseño curricular de 2 de 6 módulos. Nudos críticos: inicio tardío de ejecución del proyecto (abril 2025), tiempos de respuesta lentos de oficinas de gestión del riesgo por atención permanente de emergencias y retrasos en la contratación de la consultora por exigencias técnicas, necesitad de solicitar una modificación al Plan de Gastos para dar cobertura a "firma consultora". | Frente a los retrasos derivados de los tiempos de respuesta de las oficinas municipales de gestión del riesgo, asociados a la atención permanente de emergencias, se optó por flexibilizar plazos, reprogramar actividades y priorizar modalidades de coordinación remota. Asimismo, ante el retraso inicial en la contratación de la consultora, debido a la dificultad para encontrar propuestas que cumplieran con los estándares técnicos requeridos, se fortaleció el proceso de evaluación y se gestionó una modificación del Plan de Gastos. Con lo anterior, y una vez aprobado el gasto conforme a las normas institucionales y del Ministerio de Educación, se proyecta que el levantamiento de información y su informe final se encuentren concluidos durante el mes de marzo de 2026, asegurando la calidad y completitud del hito comprometido.
1 | 3 | Análisis y Selección de Tópicos Coyunturales | 2025-04-01 | 2026-03-01 | FSM2495-88-OE1_H3-Informe final selección de tópicos |  | No logrado |  | Definición de una metodología en tres etapas: levantamiento territorial, revisión académica y validación con usuarios finales, asegurando coherencia entre necesidades locales y contenidos esenciales de GRD. Análisis preliminar de la información levantada con municipios y comunidades para identificar necesidades formativas y tópicos prioritarios en GRD Propuesta preliminar de tópicos formativos, alineada con la Ley N.º 21.364, organizada en 6 módulos temáticos, validada a nivel académico y alineada con objetivos institucionales, sirviendo como base para el curso y actividades de extensión. Definición del Módulo 1 como obligatorio, estableciendo un marco conceptual común para el resto de los contenidos. Nudos críticos: sistematización del levantamiento aún en desarrollo, lo que implica que la priorización final de tópicos y su validación comunitaria quedarán sujetas a instancias participativas programadas para marzo 2026. | Reprogramación de las instancias de validación final de los tópicos formativos, considerando la disponibilidad de actores municipales y comunitarios, con el fin de asegurar una participación efectiva y representativa. Integración progresiva de los resultados finales del levantamiento de información territorial, permitiendo ajustar y priorizar los tópicos definidos conforme se consoliden los insumos pendientes. Programación de la validación definitiva de los tópicos durante el primer trimestre de 2026, una vez finalizado el informe de levantamiento de información, asegurando el cumplimiento integral del hito comprometido.
2 | 1 | Planificación del Diseño de la Plataforma | 2024-12-01 | 2025-11-01 | FSM2495-88-OE2_H1-Informe de Planificación de Proyecto Plataforma Online |  | Logrado |  | Selección y contratación de la empresa Edunext para el diseño y desarrollo de la plataforma online, mediante un proceso coordinado con la Unidad de Educación a Distancia, incorporando criterios técnicos, pedagógicos y operativos, y considerando la experiencia previa del proveedor con la Universidad. Elaboración colaborativa de un documento de requerimientos funcionales y técnicos, junto a stakeholders clave (Unidad de Educación a Distancia y usuarios finales). Definición de una arquitectura tecnológica basada en Open edX, con infraestructura en la nube, escalabilidad mediante Kubernetes. Planificación de procesos de onboarding y capacitación para administradores institucionales, asegurando apropiación temprana de la plataforma. Diseño e implementación de la interfaz y experiencia de usuario (UI/UX) en https://aprende.usm.cl/, bajo principios de accesibilidad, usabilidad, diseño responsivo y navegación intuitiva.
2 | 2 | Desarrollo Técnico de la Plataforma | 2025-03-01 | 2025-12-01 | FSM2495-88-OE2_H2-Informe de Prueba de Plataforma |  | Logrado |  | Se realizaron de pruebas técnicas de Aprende USM orientadas a verificar seguridad, estabilidad, tiempos de carga y capacidad de respuesta de la plataforma en distintos escenarios de uso. Revisión funcional de flujos de usuario, acceso a cursos, visualización de contenidos, navegación y registro de progreso académico. Validación inicial de la experiencia de usuario (UI/UX), considerando criterios de usabilidad, diseño responsivo y accesibilidad básica. Identificación y corrección de ajustes menores asociados a configuración, ordenamiento de contenidos y navegación. Plataforma operativa y estable, validada para su uso formativo, quedando habilitada para alojar cursos y materiales del proyecto. Nudos críticos: pruebas de usabilidad del serious game aún pendientes, debido a que su desarrollo se encuentra en etapa cero, lo que fue considerado en la planificación futura. Sin embargo no afecta el cumplimiento de lo comprometido en el hito.
2 | 3 | Pruebas y Ajustes de la Plataforma | 2025-05-01 | 2025-12-01 | FSM2495-88-OE2_H3-Informe de pruebas técnicas y usabilidad. Plataforma online operativa |  | Logrado |  | Realización de pruebas de usabilidad con usuarios finales sobre la versión operativa de la plataforma Aprende USM, orientadas a evaluar navegación, accesibilidad y comprensión general. Ejecución de pruebas técnicas para verificar seguridad, estabilidad y capacidad de respuesta de la plataforma tales como registro, inicio de sesión, inscripción y navegación. Recopilación de feedback cualitativo, identificando oportunidades de mejora menores asociadas a claridad de textos, organización visual, flujos de navegación y visualización en distintos dispositivos. Plataforma validada como operativa, estable y preparada para escalar progresivamente, quedando habilitada para su lanzamiento institucional. Definición de un kick off de lanzamiento en marzo de 2026 y planificación de una campaña de difusión del curso de Gestión del Riesgo de Desastres durante marzo y abril de 2026.
2 | 4 | Planificación de la Producción de Contenidos | 2024-11-01 | 2025-11-01 | FSM2495-88-OE2_H4-Informe Proyecto y Planificación Contenidos Online |  | Logrado |  | Definición de requerimientos y bases técnicas para la contratación de una empresa de diseño y creación de contenidos. Evaluación comparativa de propuestas y selección de Roafilms (Máquina de Mirar) por su experiencia, solidez técnica y criterios de accesibilidad e inclusión. Identificación de temas clave en ciencia, tecnología y cultura con enfoque territorial en la Región de Valparaíso. Elaboración de un calendario editorial para la producción de 30 piezas audiovisuales organizadas en 6 módulos. Asignación de equipos de trabajo y definición de un flujo de validación con la consultora, el equipo FSM2495 y la Unidad de Educación a Distancia. Definición de estándares de calidad y formatos audiovisuales alineados con referentes institucionales.
2 | 5 | Creación de Contenidos en Ciencia y Tecnología | 2025-11-01 | 2026-03-01 | FSM2495-88-OE2_H5-Contenidos desarrollados. |  | No logrado |  | Organización de los contenidos en 6 módulos temáticos, con enfoque territorial y comunitario, articulados para su uso en el curso online y el diplomado. Elaboración y validación de guiones pedagógicos, integrando investigación documental, rigor científico y lenguaje accesible para educación a distancia. Producción de contenidos estará a cargo de la empresa Roafilms, estableciendo un flujo de trabajo con etapas de revisión y validación técnica y pedagógica. Se proyecta terminar en marzo 2026 la producción. Colaboración con académicos y expertos en gestión del riesgo de desastres para asegurar precisión técnica, actualidad de los contenidos y coherencia conceptual. Implementación de una evaluación preliminar por pares y validación curricular final por el equipo FSM2495. Nudos críticos: inicio tardío de la ejecución del proyecto, lo que retrasó el levantamiento de información territorial y, en consecuencia, la estructuración definitiva del curso y sus contenidos. | Con el fin de mitigar los retrasos derivados del inicio tardío de la ejecución del proyecto y del levantamiento de información territorial, se definieron medidas remediales orientadas a asegurar el cumplimiento del hito. En particular, se ajustó la planificación interna y se reforzó la coordinación con la empresa productora y el equipo académico, priorizando los contenidos ya validados y optimizando los flujos de revisión y aprobación. Asimismo, se consolidó un calendario editorial actualizado, el cual proyecta finalizar la totalidad de la producción de contenidos entre marzo y abril de 2026, permitiendo contar con todas las piezas audiovisuales listas previo al lanzamiento del curso
2 | 6 | Creación de Contenidos Culturales | 2025-11-01 | 2025-12-01 | FSM2495-88-OE2_H6-Contenidos desarrollados. |  | Logrado |  | Se realizó una investigación previa para identificar temáticas culturales relevantes para la Región de Valparaíso, vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres, identidad territorial, memoria colectiva y prácticas comunitarias. Trabajo colaborativo con la Dirección de Educación Continua, que permitió completar la producción de las seis cápsulas, validando el enfoque metodológico, pedagógico y comunicacional definido para el proyecto. Se produjeron 6 cápsulas culturales que abordan incendios forestales y urbanos, educación para la prevención, participación comunitaria, sostenibilidad ambiental y conservación del patrimonio cultural. Revisión liderada por el equipo FSM2495, académicos del proyecto y especialistas curriculares, asegurando pertinencia territorial y coherencia pedagógica.
2 | 7 | Revisión, Edición y Publicación de Contenidos | 2026-04-01 |  | FSM2495-88-OE2_H7-Informe de resultados e impacto de los contenidos |  | No aplica
3 | 1 | Identificación y Análisis de Potenciales Socios | 2024-11-01 | 2025-07-01 | FSM2495-88-OE3_H1-Acta e informe de selección de candidatos |  | Logrado |  | Realización de un mapeo de organismos públicos y municipalidades del Gran Valparaíso con interés y pertinencia en la gestión del riesgo de desastres, priorizando unidades de GRD por su rol estratégico según la Ley N.º 21.364. Selección de seis municipios estratégicos: Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Villa Alemana, Los Andes y Limache, levantando antecedentes administrativos y técnicos. Revisión, junto a la Dirección Jurídica de la Universidad, de convenios previos y vigentes, identificando vínculos formales con Viña del Mar y Valparaíso. Evaluación de potenciales socios según capacidad de contribución, interés en la colaboración y pertinencia territorial, estableciendo una línea base institucional. Selección de municipios candidatos para la firma colaboración: Viña del Mar y Valparaíso por vínculos previos y experiencia en GRD; Concón y Villa Alemana por su relevancia territorial y exposición a amenazas específicas.
3 | 2 | Desarrollo y Presentación de Propuestas de Colaboración | 2025-02-01 | 2025-11-01 | FSM2495-88-OE3_H2-Informe de propuestas e iniciativas de colaboración |  | Logrado |  | Diseño de propuestas de colaboración personalizadas para municipios socios, a partir de la revisión de modelos de convenio con la Dirección Jurídica de la Universidad y su adecuación a los objetivos del proyecto FSM2495. Definición de la suscripción de convenios marco con los municipios de Viña del Mar, Concón y Villa Alemana, y elaboración de un convenio específico con la Municipalidad de Valparaíso, considerando instrumentos vigentes. Organización y realización de reuniones de presentación con equipos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, en las que se expusieron los alcances, beneficios y líneas de colaboración propuestas. Recopilación sistemática de feedback municipal y ajuste progresivo de los convenios, incorporando observaciones técnicas, administrativas y jurídicas. Aprobación convenio final por parte de Villa Alemana, Concón y Viña del Mar, permitiendo avanzar en la formalización de acuerdos.
3 | 3 | Negociación y Formalización de Acuerdos | 2025-05-01 | 2025-12-01 | FSM2495-88-OE3_H3-Actas de Acuerdo de colaboración y Vinculación |  | Logrado |  | Negociación de los términos de colaboración entre la Universidad Técnica Federico Santa María y municipios participantes, definiendo objetivos, roles, responsabilidades y mecanismos de coordinación institucional. Establecimiento de un marco de cooperación orientado al desarrollo de actividades conjuntas en investigación aplicada, transferencia de conocimiento, asistencia técnica, educación continua, extensión y vinculación formativa. Redacción y tramitación progresiva de convenios de colaboración, considerando los tiempos de revisión técnica y jurídica de cada institución. Resultado: tres municipios (Villa Alemana, Viña del Mar y Concón) han firmado los convenios de colaboración, encontrándose a la espera de la firma del rector para su formalización definitiva; el municipio de Valparaíso mantiene el instrumento en revisión jurídica.
3 | 4 | Implementación y Seguimiento de Acuerdos | 2025-10-01 | 2025-12-01 | FSM2495-88-OE3_H4-Actas de reuniones |  | Logrado |  | Realización de reuniones de presentación del proyecto y de los convenios marco con municipios y actores institucionales, orientadas a socializar objetivos, alcances y proyecciones de colaboración del proyecto FSM2495. Implementación de instancias de levantamiento de información y fortalecimiento de capacidades, incluyendo participación municipal en entrevistas semiestructuradas, grupos focales y difusión de actividades formativas. Seguimiento sistemático del estado de avance de los acuerdos mediante reuniones periódicas de coordinación, registros en planillas de control y comunicación permanente con equipos municipales y la Dirección Jurídica de la Universidad. Articulación de una iniciativa de voluntariado en Panquehue de GRD, en colaboración con Fundación MovidosxChile, Fundación Superación de la Pobreza y Vinculación con el Medio, orientada a la formación y certificación de estudiantes como monitores en GRD.
4 | 1 | Diseño del Programa de Formación | 2025-06-01 | 2025-07-01 | FSM2495-88-OE4_H1-Informe y Planificación del Programa |  | Logrado |  | Identificación de necesidades formativas en Gestión del Riesgo de Desastres a partir de análisis normativo, territorial y brechas de capacidades en el sector público. Definición de objetivos de aprendizaje y competencias de egreso en articulación con académicos y expertos del proyecto. Diseño del Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres en el Territorio, con una estructura de 6 módulos, modalidad 100% online asincrónica y cupo máximo de 20 estudiantes. Elaboración de una malla curricular progresiva, alineada con las fases de la GRD y orientada a la aplicación territorial. Definición de metodología basada en cápsulas audiovisuales, estudios de caso y proyecto integrador final, alojada en Aula USM. Selección de un equipo académico especializado y definición de criterios de evaluación y certificación. Programa planificado y estructurado, alineado con estándares institucionales y preparado para su implementación.
4 | 2 | Desarrollo del Material Didáctico y Plataforma de Curso | 2025-06-01 | 2025-12-01 | FSM2495-88-OE4_H2-Desarrollo del Material Didáctico |  | Logrado |  | Contratación a honorarios de diseñador, Julio Zuñiga, para generar material didáctico, propuesta por la Dirección de Educación Continua, con el fin de asegurar calidad pedagógica, comunicacional y visual de los recursos formativos. Desarrollo articulado de material didáctico para los módulos del diplomado, en coordinación con el equipo académico, la Dirección de Educación Continua y la asesoría especializada. Creación de presentaciones, lecturas guiadas, estudios de caso y recursos multimedia, alineados con los objetivos de aprendizaje, la estructura curricular y el perfil del postulante. Incorporación de criterios pedagógicos y técnicos como progresión formativa, lenguaje accesible, adecuación a modalidad online asincrónica y consideraciones básicas de accesibilidad y usabilidad. Inicio del desarrollo conceptual de un serious game educativo, concebido como recurso didáctico y evaluativo complementario para fortalecer la toma de decisiones en contextos simulados de GRD.
4 | 3 | Inscripción y Promoción del Programa | 2025-07-01 | 2026-04-01 | FSM2495-88-OE4_H3-Listado de Participantes seleccionados |  | No logrado |  | Diseño y ejecución de una estrategia de promoción del diplomado, dirigida a funcionarios del sector público, municipalidades y asociaciones gremiales y sociales, combinando canales digitales y presenciales. Elaboración y difusión de materiales informativos (tríptico, video promocional y pendón del proyecto) para fortalecer el posicionamiento del programa y anticipar la convocatoria. Definición de lineamientos para la apertura de inscripciones, incluyendo mecanismos de postulación, gestión de consultas y uso de formularios institucionales. Establecimiento de criterios predefinidos de selección, alineados con el perfil del postulante, el enfoque territorial del programa y los objetivos del proyecto FSM2495. Priorización de funcionarios del sector público y actores territoriales vinculados a la gestión del riesgo de desastres. Definición de un límite de 20 becas para la cohorte 2026, con el fin de asegurar acompañamiento académico personalizado y calidad formativa. | El inicio tardío de la ejecución del proyecto generó ajustes en el cronograma originalmente planificado, particularmente en las etapas de difusión e inscripción del diplomado. Como medida remedial, se reprogramaron estas actividades de manera coherente con el calendario académico actualizado, definiendo que el inicio del Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres se realizará en mayo de 2026. En consecuencia, se estableció que las acciones de difusión y el proceso de inscripción se concentrarán durante los meses de marzo y abril de 2026, permitiendo contar con un período adecuado para la convocatoria, resolución de consultas y selección de participantes. Esta reprogramación asegura el cumplimiento del hito, resguarda la calidad del proceso formativo y permite una implementación ordenada del diplomado sin afectar sus objetivos ni estándares académicos.
4 | 4 | Implementación y Evaluación del Programa | 2026-08-01 |  | FSM2495-88-OE4_H4-Informe de Resultados Programa de Formación Continua |  | No aplica
4 | 5 | Planificación y Organización del Simposio | 2025-11-01 | 2025-12-01 | FSM2495-88-OE4_H5-Informe de Proyecto y Planificación de Simposio |  | Logrado |  | Se definieron de los temas y objetivos del simposio de manera articulada con el Diplomado en GRD, considerando brechas y desafíos del territorio del Gran Valparaíso. Estructuración del simposio en torno a las fases del ciclo del riesgo de desastres (mitigación, preparación, respuesta y recuperación), con un enfoque integral, territorial e interdisciplinario. Definición de un enfoque metodológico aplicado, orientado a la vinculación academia–sector público–comunidades y al intercambio de experiencias y aprendizajes. Proyección de productos esperados, incluyendo programa oficial, listado de ponentes y asistentes, documento de sistematización e insumos para los nuevos proyectos de colaboración. Definición preliminar de formato presencial, proyectando su realización posterior a la primera versión del diplomado. Esto es octubre 2026, en caso de ser aceptada la solicitud de extensión del proyecto.
4 | 6 | Convocatoria y Selección de Ponentes | 2026-01-01 |  | FSM2495-88-OE4_H6-Listado de ponentes confirmados |  | No aplica
4 | 7 | Promoción y Gestión de Asistentes | 2026-02-01 |  | FSM2495-88-OE4_H7-Listado de asistentes confirmados |  | No aplica
4 | 8 | Ejecución del Simposio y Evaluación Post-evento | 2026-03-01 |  | FSM2495-88-OE4_H8-Informe de Resultados Simposio |  | No aplica
4 | 9 | Definición de Proyectos Bilaterales a raíz de simposio | 2026-08-01 |  | FSM2495-88-OE4_H9-Actas de validación de proyectos a desarrollar |  | No aplica
Logrado periodo anterior
Logrado
No Logrado
No Aplica
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: Indicar la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto original.
Note on F4: Indicar la fecha en que efectivamente se cumplió el Hito/Resultados/Actividad Principal. En el caso de no lograr el Hito/Resultado/Actividad Principal en la fecha de cumplimiento comprometida en el proyecto, se debe señalar la fecha reprogramada en que se espera cumplir con el compromiso establecido en convenio.
Note on G4: Indicar el nombre de los medios de verificación especificados en el proyecto original, numerados y ordenados por Objetivo- Hito/Resultado/Actividad Principal, según lo señalado en el “Instructivo Formato Informe y MdV”. En plataforma PES se debe adjuntar solo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo de evaluación informado. Se debe considerar que, no se permite adjuntar MdV anexos a los comprometidos en proyecto original.
Note on I4: La Universidad deberá registrar la categoría de evaluación del Hito/Resultado/Actividad Principal, para ello, siga las siguientes instrucciones: Logrado: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto original. Logrado periodo anterior: Hito/Resultado/Actividad Principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado: no se ha cumplido en el plazo establecido para el logro del Hito/Resultado/Actividad Principal, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica: Hito/Resultado/Actividad Principal no corresponde ser evaluada en el período informado.
Note on K4: Decribir las actividades implementadas en el periodo informado, sus resultados y nudos críticos. Para más detalles, revisar "Instructivo para la elaboración de Informes de Avance". En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance. En caso de hitos/resultados/actividad principal logrados anteriormente, mantener el relato del cumplimiento, o bien actualizar información en caso que corresponda.
Note on L4: Para los hitos/resultados/actividad principal no logrados, la Universidad deberá describir las estrategias implementadas o planificadas garantizar su logro en el corto plazo.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL SON DE USO INTERNO SUBESUP)
N° objetivo específico | Nombre indicador | Meta Año 1 | Valor efectivo Año 1 | Meta Año 2 | Valor efectivo Año 2 | Meta Año 3 | Valor efectivo Año 3 | Meta Año 4 | Valor efectivo Año 4 | Nombre de Medio de verificación | Corresponde Medio de verificación (USO INTERNO SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución) | Evaluación estado de cumplimiento (USO INTERNO SUBESUP) | Descripción de avance o logro del indicador (máx. 800 caracteres por celda) | Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda)
1 | Definición de temáticas prioritarias. | 5 |  | 0 | [5 empty] | Listado de temas definidos como prioritarias. |  | Parcialmente Logrado |  | El indicador de definición de tópicos se encuentra parcialmente logrado, ya que se definió una estructura preliminar de contenidos alineada con el diplomado, el ciclo del riesgo de desastres y la Política Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, incorporando además contenidos emergentes como salud mental y memoria. La propuesta contempla seis módulos: 1. Introducción a la Gestión del Riesgo de Desastres y Marco Normativo; 2. Identificación y Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades; 3. Prevención y Mitigación del Riesgo; 4. Preparación y Respuesta ante Emergencias; 5. Recuperación y Resiliencia Territorial; 6. Participación Comunitaria y Enfoques Transversales. Se acordó que el Módulo 1 será obligatorio por su rol conceptual. Los módulos restantes y el énfasis en amenazas específicas serán ajustados una vez finalizado el levantamiento de información territorial, lo que explica su carácter parcial. | Como acción remedial para completarla definición de tópicos, se planificó cerrar el proceso de levantamiento, análisis y sistematización de información territorial durante marzo, integrando los resultados finales de entrevistas y grupos focales con municipios y comunidades. A partir de estos insumos, se realizará la validación participativa de los tópicos mediante grupos focales y talleres con usuarios finales, permitiendo ajustar énfasis temáticos, amenazas prioritarias, lenguaje y ejemplos territoriales. Posteriormente, los tópicos serán refinados y consolidados en coordinación con el equipo académico, la Dirección de Educación a Distancia y la Dirección de Educación Continua, asegurando coherencia curricular entre el curso y el diplomado. | Si | Logrado
1 | Consenso de actores externos sobre temas prioritarios. | 100% |  | 0 | [5 empty] | Actas de sesión de consulta y validación. |  | Parcialmente Logrado |  | El hito se considera parcialmente logrado debido a que, si bien fue posible definir preliminarmente los tópicos prioritarios desde la academia, validando una estructura inicial del curso y sus módulos, el levantamiento de información territorial aún se encuentra en desarrollo, particularmente en lo relativo a grupos focales comunitarios y la sistematización final de datos. Los resultados preliminares evidencian diferencias territoriales en la percepción de amenazas, priorizando tsunami en comunas costeras e incendios forestales en comunas del interior; desiguales capacidades municipales en GRD; baja participación comunitaria sostenida fuera de contextos de emergencia; y una necesidad transversal de reforzar contenidos prácticos de respuesta ante emergencias. Estos insumos han permitido avanzar conceptualmente, quedando pendiente su validación final con comunidades para consolidar el hito. | En particular, se reprogramaron las instancias pendientes de participación comunitaria, priorizando la realización de grupos focales y la aplicación de instrumentos cualitativos durante el primer trimestre de 2026. Asimismo, se reforzó la coordinación con los municipios participantes y se ajustó el cronograma interno del proyecto, integrando de manera progresiva los insumos territoriales al diseño final del curso y sus módulos. En paralelo, se mantuvo el trabajo académico para asegurar la coherencia curricular de los tópicos definidos. Con estas acciones, se proyecta que el levantamiento de información y la consolidación final de los indicadores asociados a este hito se encuentren completamente finalizados durante el mes de mayo de 2026, asegurando el cumplimiento de la meta comprometida. | No | No logrado
2 | Plataforma validada. | 90% |  | 0 | [5 empty] | Informes de usabilidad. |  | Logrado |  | La plataforma Aprende USM fue sometida a un proceso completo de pruebas técnicas y de usabilidad, que permitió validar su correcto funcionamiento, estabilidad y experiencia de usuario. Se ejecutaron pruebas de seguridad, capacidad de respuesta, estabilidad del entorno Open edX y validación de flujos críticos (registro, inicio de sesión, inscripción y navegación), constatando un desempeño adecuado bajo condiciones normales de uso. Paralelamente, las pruebas de usabilidad con usuarios finales permitieron identificar ajustes menores de diseño y navegación, los cuales fueron implementados sin afectar la estabilidad del sistema. Con estos resultados, la plataforma fue validada como operativa, estable y preparada para su lanzamiento institucional y uso formativo, cumpliendo plenamente con el indicador comprometido. |  |  | Parcialmente logrado
2 | Número de Usuarios Activos | 0 |  | 500 | [5 empty] | Métricas de plataforma |  | No Aplica |  | No aplica |  |  | No Aplica
2 | Engagement de usuarios | 0 |  | 2000 | [5 empty] | Reportes de plataforma |  | No Aplica |  | No aplica
3 | Colaboración y vinculación bidireccional. | 4 |  | 4 | [5 empty] | Copias de acuerdos firmados. |  | Parcialmente Logrado |  | El indicador se considera parcialmente logrado, dado que se concretó la negociación y formalización de cuatro acuerdos de colaboración intersectorial con municipios estratégicos para el proyecto FSM2495. A la fecha, los convenios con las municipalidades de Villa Alemana, Viña del Mar y Concón se encuentran firmados por las contrapartes municipales y en etapa final de formalización institucional, a la espera de la firma del Rector de la Universidad. En el caso de la Municipalidad de Valparaíso, el convenio se encuentra en revisión jurídica, definiéndose si corresponde avanzar mediante un convenio específico o un nuevo convenio marco, manteniendo vigente el acuerdo de colaboración. Estos cuatro instrumentos establecen un marco formal de cooperación en formación, investigación aplicada, transferencia y vinculación territorial, cumpliendo plenamente con la meta comprometida del proyecto. | A la fecha, los convenios con las municipalidades de Villa Alemana, Viña del Mar y Concón se encuentran firmados por las contrapartes municipales y en etapa final de formalización institucional, a la espera de la firma del Rector de la Universidad. En el caso de la Municipalidad de Valparaíso, el convenio se encuentra actualmente en revisión por la Dirección Jurídica, definiéndose la modalidad más adecuada entre un convenio específico o un nuevo convenio marco, manteniéndose vigente el acuerdo de colaboración existente. Se proyecta que este proceso concluya con la firma correspondiente entre febrero y marzo de 2026. Estos cuatro instrumentos establecen un marco formal de cooperación en formación, investigación aplicada, transferencia y vinculación territorial, dando cumplimiento sustantivo a la meta comprometida del proyecto.
3 | Memoristas vinculados a temas prioritarios mediante memorias y tesis. | 8 |  | 28 | [5 empty] | Listado de estudiantes y profesores guía con tema de memoria. |  | Logrado |  | En particular, se desarrollaron tres trabajos de tesis individuales, guiados por el profesor Sebastián Laclabere, abordando problemáticas asociadas a la gestión del riesgo en contextos territoriales. Asimismo, durante el año 2025 se ejecutaron memorias multidisciplinarias, destacando el proyecto Sistema de Información para la Seguridad Ciudadana, desarrollado por tres estudiantes, y el proyecto Monitor Inteligente de Afluencia de Personas en Espacios Públicos, desarrollado por cuatro estudiantes. Estas iniciativas evidencian la integración de conocimientos técnicos, tecnológicos y territoriales, cumpliendo con la meta comprometida del indicador.
3 | Integración de temáticas prioritarias en la formación de pregrado. | 4 |  | 6 | [5 empty] | Validación de Jefaturas de Carrera o Coordinadores docentes. |  | No Logrado |  | Durante los primeros cinco meses de ejecución se desarrolló un trabajo de preparación y articulación, que incluyó reuniones técnicas con distintas instancias de la USM y fundaciones colaboradoras, proceso que concluyó en agosto de 2025 y permitió definir una propuesta formativa viable para pregrado. Dado este contexto, se recomendó implementar la integración curricular en el siguiente inicio semestral, a través de la asignatura Gestión de Proyectos de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos, que comienza con el año académico. En esta instancia se trabajará de manera aplicada con estudiantes de pregrado y la comunidad de Panquehue, incorporando contenidos de gestión del riesgo de desastres con enfoque territorial. Adicionalmente, se proyecta la implementación de un voluntariado interdisciplinario con estudiantes USM de distintas carreras, orientado a fortalecer su preparación y capacidades para colaborar informadamente ante desastres socionaturales. | Como acción remedial, se definió reprogramar la ejecución del indicador para el inicio del año académico 2026, asegurando su correcta implementación y alineación curricular. En concreto, se formalizó la incorporación de las temáticas prioritarias de Gestión del Riesgo de Desastres en la asignatura Gestión de Proyectos de Ingeniería en Prevención de Riesgos, cuya ejecución comienza en marzo de 2026, permitiendo trabajar de forma aplicada con estudiantes de pregrado y la comunidad de Panquehue. Complementariamente, se planificó el diseño e implementación de un programa de voluntariado interdisciplinario con estudiantes USM, orientado a la preparación y colaboración informada ante desastres socionaturales. Estas medidas permiten asegurar el logro del indicador en el siguiente período, resguardando pertinencia pedagógica, coherencia con el calendario académico y sostenibilidad de la iniciativa.
4 | Participación y Equidad de Género | 0 |  | 40% | [5 empty] | Listado de participantes. |  | No Aplica |  | No aplica
4 | Especialistas certificados. | 0 |  | 54 | [5 empty] | Nómina de estudiantes certificados. |  | No Aplica |  | No aplica
4 | Satisfacción de participantes de programa. | 0 |  | 90% | [5 empty] | Encuestas de satisfacción |  | No Aplica |  | No aplica
4 | Proyectos de desarrollo y/o investigación propuestos por el simposio. | 0 |  | 12 | [5 empty] | Acta de cierre, simposio. |  | No Aplica |  | No aplica
4 | Participación e interacción de especialistas | 0 |  | 100 | [5 empty] | Registros de asistencia |  | No Aplica |  | No aplica
[9 empty] | Logrado |  |  | Logrado
[6 empty] | SI |  |  | Parcialmente Logrado |  |  | Parcialmente Logrado
[6 empty] | NO |  |  | No Logrado |  |  | No Logrado
[9 empty] | No Aplica |  |  | No Aplica
Note on A3: Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto.
Note on B3: Indicar el Nombre del indicador, según lo comprometido en proyecto original.
Note on C3: Indicar meta comprometida en año 1, según proyecto original.
Note on D3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 1 de ejcución.
Note on E3: Indicar meta comprometida en año 2, según proyecto original.
Note on F3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 2 de ejcución.
Note on G3: Indicar meta comprometida en año 3, según proyecto original.
Note on H3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 3 de ejcución.
Note on I3: Indicar meta comprometida en año 4, según proyecto original.
Note on J3: Indicar valor efectivo del indicador para el año 4 de ejcución.
Note on K3: Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador según periodo a informado.
Note on M3: Categorías de Evaluación: Logrado: el valor efectivo del indicador es igual o superior a la meta comprometida para el periodo de evaluación, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto original. Parcialmente Logrado: el valor efectivo del indicador se encuentra por debajo de la meta comprometida para el año de evaluación y por sobre la línea base informada en proyecto original, para iniciativas de primer año. En caso de proyectos que se encuentren en periodo de evaluación superior al primer año, se considera esta categoría de evaluación cuando, el valor efectivo se encuentra bajo la meta comprometida para el periodo de evaluación y sobre el valor efectivo del año anterior. En todos los casos se debe adjuntar el MdV comprometido en el proyecto original. No logrado: el valor efectivo está por debajo de la meta comprometida y no muestra mejora respecto a la línea base (primer año) o respecto al año anterior. No aplica: indicador no corresponde ser evaluado en el período informado.
Note on O3: Decribir las actividades implementadas en el periodo informado, sus resultados y nudos críticos. Para más detalles, revisar "Instructivo para la elaboración de Informes de Avance". En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance.
Note on P3: Para los indicadores no logrados o parcialmente logrados, la Universidad deberá describir las estrategias implementadas o planificadas garantizar su logro en el corto plazo.

## 4.CambiosActividadesEspecíficas
III. CAMBIOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Apartado deberá ser completado para los Convenios suscritos en el marco de los Fondos de Financiamiento Áreas Estratégicas y Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales año 2023, y Convenios suscritos durante el año 2024.
N° Objetivo Específico | N° Hito/ Resultado/ Actividad principal | Nombre Hito/Resultado/Actividad principal | Nombre de la Actividad Específica que fue modificada | Descripción y justificación del cambio de la Actividad Específica que fue modificada | Responsables Institucional
Describir las razones que justifican el cambio sustancial de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa (por ejemplo, que haya sigfnificado replantear la planificación inicial o la estrategia para abordar el hito/actividad principal/resultado u otro aspecto significativo de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
Note on B4: Indicar el N° del Objetivo Específico según lo comprometido en proyecto original.
Note on C4: Indicar el N° del Hito/Resultado/Actividad Principal según lo comprometido en proyecto original.
Note on D4: Indicar el Nombre del Hito/Resultado/Actividad principal, según lo comprometido en proyecto original.
Note on E4: indicar el nombre de la Actividad/Actividad Específica que fue modificada según lo comprometido en proyecto original.
Note on F4: describir las razones que justifican el cambio de las actividades comprometidas para la implementación de la iniciativa. Se debe indicar si esto requiere/requirió una modificación de presupuesto, de manera de garantizar el logro de los compromisos del convenio.
Note on G4: Indicar el responsable institucional de la implementación de las actividades.

## 5. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem | SubÍtem | Presupuesto Planificado y aprobado de la iniciativa (M$) | Monto efectivamente ejecutado del Subítem (M$) | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Gastos académicos | ACTIVIDADES_DE_FORMACION_Y_ESPECIALIZACION | 0 | 0 | #DIV/0!
| MOVILIDAD_ESTUDIANTIL | 0 | 0 | #DIV/0!
| VISITA_DE_ESPECIALISTA | 0 | 0 | #DIV/0!
| ACTIVIDADES_DE_VINCULACION_Y_GESTION | 3500000 | 989188 | 28.26% | Gastos Ejecutados: • Servicio de alimentación $989.188
| ASISTENCIA_A_REUNIONES_Y_ACTIVIDADES_ACADEMICAS | 3000000 | 0 | 0%
| ORGANIZACION_DE_ACTIVIDADES_TALLERES_Y_SEMINARIOS | 12500000 | 160000 | 1.28% | Gastos Ejecutados: • Movilización $160.000
| FONDOS_CONCURSABLES | 0 | 0 | #DIV/0!
Recursos humanos | CONTRATACION_DE_DOCENTES | 6000000 | 0 | 0%
| CONTRATACION_DE_ACADEMICOS | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONTRATACION_DE_EQUIPO_DE_GESTION | 74000000 | 24620408 | 33.27% | Gastos Ejecutados: • Contratación Coordinador de Proyecto $14.337.908 (Remuneración de abril a octubre 2025) • Contratacion honorarios $10.282.500 Gastos Comprometidos: • Contratación Coordinador de Proyecto $3.994.642 (Remuneración de noviembre a diciembre 2025) • Contratacion (Honorarios) $217.500
| CONTRATACION_DE_AYUDANTES_Y_TUTORES | 10500000 | 6427500 | 61.21% | Gastos Ejecutados: • Contratacion ayudante $6.427.500 Gastos Comprometidos: • Contratación Ayudantes $3.994.642
| OTRAS_CONTRATACIONES | 14500000 | 4084000 | 28.17% | Gastos Ejecutados: • Otras contrataciones $4.084.000 Gastos Comprometidos: • Otras Contrataciones $149.918
Gastos de operación | MATERIALES_PEDAGÓGICOS_E_INSUMOS | 3202000 | 712744 | 22.26% | Gastos Ejecutados: • Materiales e insumos $712.744
| SERVICIOS_DE_APOYO_ACADEMICO_Y_DIFUSION | 5400000 | 1198702 | 22.2% | Gastos Ejecutados: • Servicio y productos de difusión $1.198.702
| IMPUESTOS_PATENTES_Y_OTROS | 0 | 0 | #DIV/0!
| SERVICIOS_DE_MANTENCIÓN_REPARACIÓN_SOPORTE_Y_SEGUROS | 0 | 0 | #DIV/0!
| OTROS_GASTOS | 0 | 0 | #DIV/0!
Servicios de consultoría | CONSULTORÍAS | 53000000 | 0 | 0%
Total Corriente |  | 185602000 | 38192542
Bienes | BIENES | 72564000 | 8028056 | 11.06% | Gastos Ejecutados: • Equipamiento audiovisual, computacional $8.028.056 Gastos comprometidos: • Soporte informático y bases de dato $16.514.100
Obras | Obras | 0 | 0 | #DIV/0!
Total Capital |  | 72564000 | 8028056
Note on B4: Considerar los gastos elegibles para cada iniciativa.
Note on D4: Informar el presupuesto planificado y aprobado para la iniciativa, el cual estará constituido por la sumatoria de los montos programados para cada año de ejecución, considerando la última modificación aprobada en el Plan de Gastos.
Note on E4: indicar el monto efectivamente ejecutado a la fecha de corte, según lo informado a la Unidad de Rendiciones de la Subsecretaría de Educación Superior.
Note on F4: Indicará el porcentaje efectivamente ejecutado del presupuesto planificado y aprobado, a la fecha de corte.
Note on G4: Detallar los gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. Al respecto, se espera que la Universidad realice una breve descripción de los gastos ejecutados, identificando los Objetivos Específicos e Hitos/Resultados/Actividades Principales a los que tributan.

## 6. Gestión Transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Con respecto a la gestión de la iniciativa, identifique cómo se ha implementado efectivamente el Modelo de Gestión comprometido en el proyecto original, en los siguientes aspectos:
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Identificación Equipo de trabajo | El equipo multidisciplinario del Proyecto FSM2495 ha sido clave para el avance y correcta ejecución de las actividades comprometidas, articulando liderazgo académico, gestión operativa y vinculación territorial. El Director del Proyecto, Jorge León Canales, actual Subdirector de CIGIDEN y Director de Vinculación con el Medio de Casa Central, ha liderado estratégicamente la iniciativa, asegurando la coherencia académica, la articulación institucional y la alineación del proyecto con los objetivos de investigación aplicada, formación continua y transferencia en gestión del riesgo de desastres. Carolina Mancilla, Coordinadora Ejecutiva del Proyecto e Ingeniera Civil Industrial, ha estado a cargo de la gestión integral, el seguimiento de hitos e indicadores y la coordinación operativa, aportando su experiencia en proyectos FSM para asegurar el cumplimiento técnico, administrativo y presupuestario. En calidad de profesional a honorarios, Javiera Castañeda, Psicóloga Comunitaria y encargada de redes, ha fortalecido la articulación con actores territoriales y comunitarios, incorporando un enfoque psicosocial. Finalmente, Guisselle Sandoval, Ingeniera Ambiental, ha desempeñado funciones de apoyo profesional, contribuyendo a la sistematización de información y al análisis técnico del proyecto.
2. Gobernanza y toma de decisiones | La gobernanza del proyecto FSM2495 se sustentó en un modelo de gestión articulado y colaborativo, que permitió una toma de decisiones oportuna, informada y orientada a la mejora continua. El equipo del proyecto, en coordinación directa con la Unidad de Control de Proyectos Académicos Institucionales (UCPAI), operó como brazo ejecutor y de control, asegurando alineación con los lineamientos del Vicerrector Académico y el cumplimiento de las normativas institucionales y ministeriales. La articulación interna con la Dirección General de Vinculación con el Medio, las Unidades Académicas y Docentes, la Unidad de Educación a Distancia, que ha colaborado activamente en el diseño curricular del curso, y la Dirección de Educación Continua, que ha acompañado el diseño y estructuración del Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres, permitió integrar capacidades académicas, pedagógicas y operativas. De manera complementaria, la articulación externa con los municipios de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Villa Alemana, Limache y Los Andes fue clave, ya que estos actores territoriales respondieron activamente a las propuestas de colaboración, permitiendo validar enfoques, ajustar acciones y avanzar de manera concreta en los resultados logrados durante el período evaluado.
3. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | Durante el período evaluado se identificó la necesidad de fortalecer mecanismos de articulación temprana y sistemática con actores territoriales y unidades estratégicas, con el fin de optimizar la coordinación interinstitucional, la alineación con otros fondos de financiamiento vigentes y la anticipación de ajustes operativos. En este sentido, para el año 2026 se proyecta reforzar instancias participativas mediante la realización de focus group con comunidades, que permitan retroalimentar contenidos y acciones desde una perspectiva territorial. Asimismo, se contempla un kick off institucional de la plataforma Aprende USM, liderado por la Unidad de Educación a Distancia, que facilite su apropiación y visibilidad. El lanzamiento del Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres, en conjunto con la Dirección de Educación Continua, permitirá consolidar la oferta formativa y su proyección futura. Adicionalmente, se planifica un simposio de cierre con todos los beneficiarios del proyecto, orientado a la transferencia de aprendizajes y resultados. Finalmente, se considera la contratación de una consultoría de evaluación de impacto, como herramienta clave para medir resultados, orientar acciones remediales y asegurar la sustentabilidad de las iniciativas implementadas.
4. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | El proyecto FSM2495 implementó mecanismos sistemáticos de monitoreo, evaluación y retroalimentación que permitieron dar seguimiento permanente a los hitos, resultados e indicadores comprometidos, facilitando una gestión adaptativa durante el período evaluado. - Reuniones semanales de equipo (todos los martes): Constituyeron el principal espacio de monitoreo operativo y estratégico, donde se revisaron avances por objetivo específico, cumplimiento de cronograma, ejecución presupuestaria y riesgos emergentes, permitiendo tomar decisiones oportunas y redefinir prioridades cuando fue necesario. - Canal permanente de comunicación vía Microsoft Teams: Se estableció un grupo de trabajo activo que facilitó una comunicación fluida y continua entre los integrantes del proyecto, habilitando la resolución expedita de contingencias, validaciones rápidas y coordinación interinstitucional. - Seguimiento de hitos e indicadores en coordinación con UCPAI: Permitió identificar tempranamente desviaciones asociadas a retrasos en contratación y ajustes presupuestarios, activando acciones remediales como reprogramaciones y modificaciones del Plan de Gastos. - Instancias de retroalimentación con unidades estratégicas internas y actores externos: Aportaron información cualitativa clave para ajustar el diseño curricular, la planificación de la plataforma y las estrategias de vinculación territorial. Estos mecanismos aseguraron un monitoreo continuo del proyecto, contribuyeron a la identificación oportuna de nudos críticos y permitieron implementar acciones correctivas que garantizaron el avance progresivo y el cumplimiento de los compromisos del FSM2495.

## Parámetros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica
Educación Superior Regional
Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional - Año 2024
Plan de Fortalecimiento Universidades
Plan de Fortalecimiento Universidades - Redes
Areas Estratégicas
Aporte Institucional Universidades Estatales - Línea Calidad